## 1-10月份
附件：
陵川县2021年重点工程进展情况表（1-10月）
序号 | 项目名称 | 责任 单位 | 建设 单位 | 2021年建设规模 及内容 | 总投资 （万元） | 2021年计划投资 （万元） | 1-10月累计完成投资额 （万元） | 1-10月份形象进度 | 省、市、县重点 | 新建/续建
合计 |  |  |  |  | 62000 | 22200 | 38923
1 | 晋城东500千伏输变电工程 | 国网晋城供电公司 国网陵川供电公司 | 国网晋城供电公司 国网陵川供电公司 | 购安及建设1000兆伏安主变压器及500千伏出线2回、220千伏出线6回 | 41000 | 13000 | 19282 | 变电工程：完成地基处理；土建施工完成99%，变电主设备同步安装中；电气施工完成70%；线路工程：基坑开挖及基础浇筑完成，杆塔组立完成75基（80基的93.75%）。 | 县重点 | 续建
2 | 青松梦乡松庙康养项目 | 文旅局 | 山西松庙休闲观光有限公司 | 新建旅游服务中心、青年旅社、松山舞台、木屋度假区、特色民宿、松奇小镇、康养健身步道、太行药浴汤池、康养体检中心、理疗SPA馆、滑雪场及配套道路、污水处理基础设施等 | 10000 | 4700 | 10096 | 工程已完工。 | 县重点 | 续建
3 | 天成溶剂法M升级技术改造项目 | 工信局 | 晋城天成科创股份有限公司 | 新建厂房15000平方米；购安年产15000吨溶剂法M生产设备及配套设施 | 11000 | 4500 | 9545 | 完成标准化厂房建设，反应釜（进口）因疫情原因未到厂，其余设备安装完成。 | 县重点 | 续建