## Sheet1
陵川县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目 类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 白栈掌村 | 人居环境整治 | 新建 | 白栈掌村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 改造300户 | 85.04 | 85.04 | 0 | 1 | 300 | 800 | 0 | 56 | 101 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
2 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 抱犊村 | 抱犊村新建民宿 | 新建 | 抱犊村 | 2025-03-01 | 2025年9月 | 文旅康养产业服务中心 | 修建村级民宿 | 200 | 200 | 0 | 1 | 16 | 38 | 1 | 5 | 12 | 提升村集体收入 | 增加群众分红
3 | 产业发展 | 生产项目 | 庭院特色种植 | 附城 | 北马村 | 北马村高质量发展庭院经济示范村 | 新建 | 北马村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 乡村振兴中心 | 拆除村中残墙断壁及破旧危房，庭前屋后栽种经济树木及经济作物。拆除残墙断壁26处，围护栏1000米，设塄200米，栽种经济树木200株 | 106 | 106 | 0 | 1 | 415 | 1439 | 0 | 15 | 24 | 增加村集体经济收入，为村民提供良好的生活环境。 | 建成后，种植收益用于村集体公益事业和困难群众增收。
4 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 北山 | 北山村人居环境整治 | 新建 | 北山村 | 2025-03-01 | 2025年11月 | 农业农村局 | 修复乡村公路1年8公里 | 80 | 80 | 0 | 1 | 111 | 360 | 1 | 25 | 11 | 改善村民生产生活条件，助力养殖种植提档升级 | 带动脱贫户6户，一般户105户发展
5 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城村 | 鼻良掌村 | 鼻良掌村人居环境整治项目 | 新建 | 鼻良掌村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 石挡墙1500立方米，拆除残墙断壁1000米，整治1000平方米 | 85 | 85 | 0 | 1 | 145 | 450 | 0 | 4 | 7 | 通过人居环境整治，大大改善鼻良掌村的生态环境，人民群众的幸福指数达到进一步提高。 | 带动全村145户村民受益
6 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 潞城镇 | 苍掌村 | 新型壮大农村集体经济项目 | 新建 |  | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 乡村振兴中心 | 壮大村集体经济 | 200 | 200 | 0 | 1 | 283 | 714 | 1 | 30 | 63 | 壮大村集体经济 | 利益分红带动村民收益
7 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 崇文镇 | 曹庄村 | 曹庄村村容村貌提升工程 | 新建 | 曹庄村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 路面补修800平方，垒花墙1000米‘浆砌石300立方，房屋20间，厨房一间，活动室2间，餐厅2间，床位30个 | 130 | 95 | 35 | 1 | 320 | 820 | 0 | 5 | 2 | 用于解决乡村环境整治，提升农村基础设施建设水平。 | 通过务工等带动增收
8 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 附城 | 城东 | 城东村民宿改造建设项目 | 新建 | 城东村 | 2025-04-01 | 2026-12-01 | 文旅康养产业服务中心 | 对原有房屋屋顶翻修，地面硬化、庭院装饰、餐厅改造、水电及其他配套基础设施等。 | 200 | 200 | 0 | 1 | 322 | 1077 | 0 | 8 | 18 | 有力地促进城东村，乃至附城镇的经济和社会全面、协调、可持续的发展，极大地改善了人民群众的生产和生活环境和创造更大的经济效益。 | 项目建成后可解决20余人就地就业，社会效益显著。
9 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 池下村 | 池下村容村貌提升 | 新建 | 池下村 | 2025-03-03 | 2025年11月 | 农业农村局 | 道路和街巷整治 | 90 | 90 | 0 | 1 | 591 | 1630 | 1 | 10 | 14 | 改善村民的生活环境，提升村庄的整体形象和品质 | 促进农业产业各环节协同发展，实现农业增效、农民增收繁荣的机制
10 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 六泉乡 | 赤叶河村 | 养羊场建设 | 新建 | 赤叶河村 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 畜牧兽医中心 | 新建养羊场，养殖规模2000只 | 1000 | 200 | 800 | 1 | 158 | 327 | 0 | 13 | 22 | 通过养羊场建设项目，带动村集体增收，提供就业岗位，带动村民增收致富 | 通过务工、分红增加困难群众收入
11 | 乡村建设 | 环境整治 | 农村污水治理 | 礼义镇 | 崔村 | 整村水网改造 | 新建 | 崔村村 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 水务局 | 路面开挖、铺设水网管道入户，回填路面 | 80 | 80 | 0 | 1 | 354 | 822 | 0 | 9 | 9 | 规范全村生产生活用水，保障全村不间断供水以及老百姓安全吃水 | 务工
12 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 大佛掌 | 人居环境整治 | 新建 | 大佛掌村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 破损路面拆除新路面铺设700平方米 | 80 | 80 | 0 | 2 | 114 | 282 | 2 | 56 | 149 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
13 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 附城 | 大槲树村 | 大槲树村民宿改造建设项目 | 新建 | 大槲树村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 文旅康养产业服务中心 | 对礼夺线沿线房屋翻修，房屋外墙进行修复，粉刷，提升整体美观度。房屋内部重新装修，采用环保材料，保持自然风格，保留木制家具、传统门窗等乡村元素。对公共区域进行整体升级，增设阅读区、休闲区。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 142 | 454 | 0 | 9 | 11 | 针对本村传统房屋进行改造翻新，旨在保留乡村风貌的同时，提升其居住舒适度和便利性，同时促进红色文化的传承和发展。 | 带动村民就业，增加村民收入。
14 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 大双村 | 人居环境整治 | 新建 | 大双村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 大双村公路沿线的环境整治 | 30 | 30 | 0 | 1 | 103 | 303 | 0 | 11 | 17 | 完善乡村环境，提升旅游满意度 | 提高农户满意度
15 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 大王村 | 大王村新建民宿项目 | 新建 | 大王村 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 文旅康养产业服务中心 | 新建四合院民宿两院1000平方米 | 300 | 300 | 0 | 1 | 118 | 328 | 0 | 5 | 12 | 带动村集体增收10万元，增加就业劳动力20余人。 | 通过务工、分红增加困难群众收入
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 六泉乡 | 大王村 | 大王仓储加工项目 | 新建 | 大王村 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | 农业农村局 | 该项目占地20亩，厂房建设、相关生产设备，仓储等相关配套设施建设 | 5030 | 230 | 4800 | 1 | 118 | 328 | 0 | 5 | 12 | 通过发展产业，带动村集体增收，提供就业岗位，村民增收致富 | 通过务工、分红增加困难群众收入
17 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 礼义镇 | 大义井村 | 散养蛋鸡、鹅项目 | 新建 | 大义井 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 畜牧兽医中心 | 在中界山上散养蛋鸡、鹅各5000只。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 454 | 1217 | 1 | 182 | 532 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红
18 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 礼义镇 | 大义井村 | 人居环境整治 | 新建 | 大义井 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 1、损毁路面改造6000m²；2、铺装沥青路25000m²；3、水渠改造长450米。 | 32 | 32 | 0 | 1 | 454 | 1217 | 1 | 182 | 532 | 宜居宜民 | 务工
19 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 大玉铺村 | 人居环境整治 | 新建 | 大玉铺村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 农业农村局 | 购买铁垃圾桶 | 20 | 20 | 0 | 1 | 121 | 395 | 1 | 28 | 92 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
20 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 潞城镇 | 东八渠 | 庭院经济 | 新建 | 东八渠村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴中心 | 3500平方米 | 100 | 100 | 0 | 2 | 198 | 490 | 2 | 62 | 140 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
21 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 附城村 | 东河 | 附城镇东河村仓储小杂粮加工基地项目 | 新建 | 东河村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴中心 | ⑴生产性基础设施有：原料库房300m2，加工车间300m2，原料晾晒场地900m2；生产性辅助设施：室外电力设施400KW变压器1台；⑵仪器设备有：包括太阳能组件、逆变器、光伏支架以及配套设备，风筒删选机器、大型吸风机、过筛机、打包机，输送带、提升机等设备。 | 180 | 100 | 80 | 1 | 300 | 1000 | 0 | 3 | 8 | 项目进入达产期后，年生产、加工、销售红豆、谷子等各类小杂粮产品1000吨。经济效益目标是年实现净利润20万元，项目年均销售收入800万元,分布式光伏发电项目完成预计年发电量为26万千瓦时,益期长达25年，经济、社会效益明显。项目建成后年收益约为10万元，两项共计利润收入达到30万元，每年为东河村集体分红4万元。 | 带动全村108户收益
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 东庙华 | 野生连翘抚育示范基地建设 | 新建 | 东庙华村 | 2025-03-01 | 2025年11月 | 中药材产业发展中心 | 建设200亩连翘抚育示范基地 | 130 | 130 | 0 | 1 | 134 | 344 | 1 | 26 | 56 | 扩充连翘产业面积，带动群众增收 | 为群众增加增收渠道
23 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 东上河村 | 闲置房屋改造民宿 | 新建 | 东上河村庙湾自然村 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 文旅康养产业服务中心 | 440平米闲置房屋民宿改造 | 200 | 200 | 0 | 1 | 212 | 574 | 1 | 80 | 224 | 利用闲置住房改建民宿，带动村集体增收，同时为游客提供更好的居住环境，吸引更多游客 | 扩大群众分红
24 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 东上河村 | 民宿建设 | 新建 | 东上河村南迷辿自然村 | 2025-04-01 | 2025年10月 | 文旅康养产业服务中心 | 拆除450平米，附属工程1800平米，装修450平米，其他安装工程 | 280 | 280 | 0 | 1 | 212 | 574 | 1 | 80 | 224 | 改善人居环境，扩大可利用土地面积，为后续工作开展提供更多可能 | 提升群众生活满意度
25 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 东双脑村 | 人居环境整治项目 | 新建 | 东双脑村 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 农业农村局 | 1年双脑村整治村内广场两处约680平方米，投资20万元；2年北家辿自然村硬化场地400平方米，投资15万；3年村庄内清理垃圾、拆除残墙断壁40处，投资20万元 | 55 | 55 | 0 | 1 | 232 | 325 | 0 | 13 | 21 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
26 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 东王庄村 | 东王庄村环境整治 | 新建 | 东王庄村 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 农业农村局 | 拆除老旧房屋 | 20 | 20 | 0 | 1 | 269 | 774 | 1 | 92 | 306 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
27 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 东尧村 | 人居环境整治项目 | 新建 | 东尧村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 古地道改造2000米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 660 | 1973 | 0 | 14 | 32 | 古地道改造2000米，保留文化遗迹。 | 全体农民受益
28 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 杨村镇 | 东掌村 | 东掌村生态养殖场（养羊）项目 | 新建 | 东掌村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 畜牧兽医中心 | 新建山羊养殖场一个，羊圈设施与活动场地29494平方米，生产用房1883平方米。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 279 | 773 | 1 | 131 | 435 | 增加村集体与村民收入。 | 带动村集体与村民增收
29 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 东掌 | 陵川县杨村镇东掌村人居环境整治项目 | 新建 | 东掌 | 2025-04-01 | 2025年10月 | 乡村振兴中心 | 村容村貌提升 | 188.88 | 188.88 | 0 | 1 | 279 | 773 | 1 | 131 | 435 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
30 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 附城 | 东庄 | 羊场扩建项目 | 新建 | 东庄村 | 2025年3月 | 2025年10月 | 畜牧兽医中心 | 建设标准羊舍1200平，草棚350平，修建畜舍96平，水池360立方。挡墙350立方，场地硬化1600平方，配套监控等。 | 208 | 200 | 8 | 1 | 32 | 87 | 0 | 26 | 43 | 增加村集体收益8万 | 带动32户增收
31 | 乡村建设 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 夺火乡 | 夺火村 | 人居环境整治项目 | 新建 | 夺火村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 农业农村局 | 夺火村街道柏油罩面5776米， | 75 | 75 | 0 | 1 | 68 | 236 | 1 | 2 | 5 | 项目完工后，一方面方便群众出行，另一方面增强游客体验感。 | 通过务工带动农户，特别是脱贫户、监测户增收
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 分水岭 | 200方木耳段种植 | 新建 | 分水岭村 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 农业农村局 | 10亩喷灌系统建设、库房建设、晾晒场地建设 | 150 | 150 | 0 | 1 | 49 | 121 | 1 | 12 | 25 | 利用现代技术抚育木耳种植地，加强管护，提升木耳产量 | 为群众提供晾晒场，带动木耳养殖
33 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 附城 | 丰西 | 丰西村康养民宿改造项目 | 新建 | 丰西村 | 2025-03-01 | 2027-03-01 | 文旅康养产业服务中心 | 房屋屋顶翻修、地面硬化、庭院装饰、餐厅改造、水电及其他配套基础设施等。 | 120 | 120 | 0 | 1 | 125 | 427 | 1 | 43 | 154 | 促进丰西村，礼夺路沿线村落整体发展，极大地改善了人民群众的生产和生活环境和创造更大的经济效益。 | 提高村集体经济，带动村民就业增收
34 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城村 | 丰西 | 环境整治项目 | 新建 | 丰西村 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 农业农村局 | 修建村口至村内两旁路沿石 | 60 | 60 | 0 | 1 | 125 | 427 | 1 | 43 | 154 | 提升村容村貌，提高人居环境质量。 | 带动全村125户收益
35 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 冯山村 | 人居环境整治项目 | 新建 | 冯山村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 农业农村局 | 冯山村十字路口至冯山村村北出村口500米*2米 | 52.6 | 50 | 2.6 | 1 | 290 | 860 | 1 | 75 | 239 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
36 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 夺火乡 | 凤凰村 | 人居 环境整治 | 新建 | 凤凰村 | 2025-04-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 凤凰村广场水池、护栏等维修 | 70 | 70 | 0 | 1 | 413 | 1358 | 1 | 66 | 152 | 通过开展环境整治，进一步改善了村容村貌。 | 通过务工带动农户，特别是脱贫户、监测户增收
37 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 佛山村 | 乡村旅游业项目 | 新建 | 佛山村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 文旅康养产业服务中心 | 购买流动 小吃车15辆 | 100 | 100 | 0 | 1 | 15 | 40 | 0 | 3 | 6 | 建设小吃市集，方便来往游客，壮大村集体经济，增加村民收益 | 通过务工、分红增加困难群众收入
38 | 乡村建设 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 六泉乡 | 佛山村 | 陵川县六泉乡佛山村以工代赈道路建设项目 | 新建 | 佛山村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 陵川县发展改革和科技局 | 农村道路建设 | 180 | 180 | 0 | 1 | 15 | 40 | 0 | 3 | 6 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
39 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 佛子岭村 | 佛子岭村旅游集散中心及民宿建设项目 | 新建 | 佛子岭村 | 2025-05-01 | 2026-11-01 | 文旅康养产业服务中心 | 修建度假酒店，配套设，占地面积1500㎡。 建设集旅游交通集散、信息咨询、导游服务、旅游纪念品销售于一体的综合集散中心，投资约1000万元，占地面积1000平方米。停车场建设及配套充电桩建设， | 200 | 200 | 0 | 1 | 226 | 1045 | 1 | 155 | 454 | 带动村集体增收50万元，增加就业劳动力40余人。 | 通过务工、分红增加困难群众收入
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 附城 | 附城 | 附城村现代农业产业园花卉基地建设项目 | 新建 | 附城村北街 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 玻璃钢架温室大棚2000平方米，花卉种植附属设施、购安自动化灌溉设备、恒温通风设备及其他等。 | 200 | 200 | 0 | 1 | 1410 | 4509 | 0 | 3 | 5 | 工程建设期间，将带动辐射社会劳动力20人就业，该项目建设完成后，将明显提升壮大村集体经济组织实力，带动辐射社会劳动力10人就业，从而促进附城经济社会全面协调可持续发展，提高人民群众生产生活幸福指数。 | 增加村集体收入，带动剩余劳动力就业
41 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城村 | 附城 | 附城村环境整治损毁道路恢复项目 | 新建 | 附城村9个社区 | 2025-04-01 | 2027-12-01 | 农业农村局 | 覆盖9个社区的道路重新铺设水泥、柏油等 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1410 | 4509 | 0 | 13 | 30 | 工程建设期间，将带动辐射社会劳动力30人就业，项目完工后将改善人居出行环境，增强人民群众的幸福感获得感。 | 带动全村1325户收益
42 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 高老庄村 | 高老庄村民宿建设项目 | 新建 | 高老庄村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 文旅康养产业服务中心 | 占地2000m2，建设2层高端民宿一处、西游文化展厅200m | 230 | 230 | 0 | 1 | 80 | 120 | 1 | 61 | 98 | 带动村集体增收20万元，增加就业劳动力30余人。 | 通过务工、分红增加困难群众收入
43 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 古郊村 | 民宿小院 | 新建 | 古郊村 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 文旅康养产业服务中心 | 改造20个农家院 | 300 | 300 | 0 | 1 | 544 | 1771 | 1 | 234 | 676 | 利用民宿建设，增加增收渠道，提升村集体收入 | 扩大群众分红
44 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 古郊乡 | 古郊村 | 掌里自然村水网入户改造工程 | 新建 | 古郊村 | 2025-04-01 | 2025年10月 | 农业农村局 | 97户 | 20 | 20 | 0 | 1 | 544 | 1771 | 1 | 234 | 676 | 改善农户生活环境 | 农户直接受益
45 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 古石村 | 人居环境 | 新建 | 古石村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 村容村貌整治 | 50 | 50 | 0 | 1 | 232 | 756 | 0 | 10 | 11 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西河底镇 | 河元村 | 五百亩优质谷子基地 | 新建 | 河元村 | 2025年5月 | 2025年10月 | 农业农村局 | 500亩 | 100 | 100 | 0 | 1 | 151 | 508 | 1 | 23 | 64 | 种植优质谷子 | 农民富裕
47 | 乡村建设 | 环境整治 | 农村污水治理 | 西河底镇 | 河元村 | 水网改造 | 新建 | 河元村 | 2025年5月 | 2025年10月 | 水务局 | 120户 | 200 | 200 | 0 | 1 | 120 | 350 | 1 | 15 | 40 | 提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 附城 | 黑土门 | 黑土门村购置耕作机械配套项目 | 新建 | 黑土门村 | 2025-05-01 | 2027-12-01 | 农业农村局 | 购置机械设备12台 | 100 | 100 | 0 | 1 | 270 | 785 | 1 | 6 | 7 | 项目完成后，方便村民秋收，集体机动地耕作。 | 带动全村270户收益
49 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当 | 横水村 | 乡村旅游业项目 | 新建 | 横水村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 文旅康养产业服务中心 | 学校骡马大店等红色建设 | 100 | 100 | 0 | 1 | 263 | 624 | 1 | 44 | 106 | 壮大集体经济 | 农民富裕
50 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 夺火乡 | 红叶 | 环境整治 | 新建 | 报双 | 2025-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 墙体维修8000平方米，庭院经济10000平方米 | 76.2 | 76 | 0.2 | 1 | 105 | 264 | 1 | 23 | 64 | 通过开展环境整治，进一步改善了村容村貌。 | 通过务工带动农户，特别是脱贫户、监测户增收
51 | 乡村建设 | 环境整治 | 农村污水治理 | 潞城镇 | 洪河头村 | 饮水改造工程 | 新建 | 洪河头村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 主管道实施500米，支管道2400米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 105 | 235 | 0 | 2 | 8 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
52 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城镇 | 后河村 | 康养民宿 | 新建 | 后河村 | 2025-03-01 | 2025-01-01 | 文旅康养产业服务中心 | 原后河小学50间房屋改建成康养中心，容纳300人左右旅客 | 260 | 220 | 40 | 1 | 426 | 1153 | 0 | 5 | 15 | 项目建成后，能尽快推进我村文旅康养产业发展 | 项目建设及经营过程中，将优先使用本村劳动力，解决部分在村劳动力就业，带动群众增收
53 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城村 | 后山村 | 后山村环境整治项目 | 新建 | 后山村内 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 后山村东大街和主街道1400米水毁道路修复 | 55 | 55 | 0 | 1 | 678 | 2219 | 0 | 9 | 10 | 后山村东大街和主街道近一千米的道路水毁严重。影响了村民的出行与环境的干净整洁，通过修复水毁路面可以方便村民的出行，改善人居环境。 | 带动村民就业，增加村民收入
54 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 黄庄村 | 黄庄村至三槐庄村道路建设 | 新建 | 黄庄村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 农业农村局 | 铺设五公里水泥路及路边保护 | 50 | 50 | 0 | 1 | 340 | 1108 | 1 | 89 | 300 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入
55 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 积善村 | 积善村村容村貌提升项目 | 新建 | 积善村 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 农业农村局 | 村庄及背街小巷整体提升 | 165 | 160 | 5 | 1 | 495 | 1488 | 1 | 46 | 146 | 提升村容村貌，提高人居环境质量 | 带动村民就业，增加村民收入 | 无
56 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 汲好水 | 乡村旅游业项目 | 新建 | 汲好水村 | 2025-03-01 | 2025年11月 | 文旅康养产业服务中心 | 改造500平米 | 200 | 200 | 0 | 1 | 142 | 353 | 1 | 77 | 188 | 改造利用闲置旧房，提升村集体收入 | 带动群众发展农家乐积极性，同时扩大分红
57 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 夺火乡 | 箭眼山 | 农村人居环境整治 | 新建 | 箭眼山村 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 农业农村局 | 11千米道路硬化 | 50 | 50 | 0 | 9 | 29 | 68 | 0 | 1 | 2 | 通过道路硬化，为群众出行提供便利，同时进一步改善了村容村貌。 | 通过务工带动农户，特别是脱贫户、监测户增收
58 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 潞城镇 | 郊底村 | 郊底村圪塔自然村渴望太行绿饮饮料厂新建项目 | 新建 | 郊底村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 新建包装车间、加工车间、罐装车间、内包装清洗消毒间、配料间、包装材料库各一间；新建办公用房一座，总建筑面积1771平㎡。 | 1000 | 200 | 800 | 1 | 283 | 714 | 1 | 75 | 202 | 发展村集体产业，带动全村人民增收，助力乡村振兴 | 郊底村村民受益
59 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 郊底村 | 环境整治项目 | 新建 | 郊底村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 白玉宫旁修建停车场1个 | 80 | 80 | 0 | 1 | 283 | 714 | 1 | 75 | 202 | 旅游景点基础设施配套 | 郊底村村民受益
60 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 潞城镇 | 九光村 | 循环养殖园区 | 新建 | 九光村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 畜牧兽医中心 | 2000平方牛舍，500平米蓄草池，购进肉牛200头，基础设施等 | 1000 | 300 | 700 | 1 | 170 | 470 | 1 | 45 | 470
61 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 潞城镇 | 九光村 | 九光民宿 | 新建 | 九光村 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 文旅康养产业服务中心 | 民宿接待700平方 | 300 | 100 | 200 | 1 | 45 | 470 | 1 | 45 | 90 | 改造利用闲置旧房，提升村集体收入 | 带动群众发展农家乐积极性，同时扩大分红
62 | 乡村建设 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 古郊乡 | 莲花村 | 莲花村河道治理工程 | 新建 | 莲花村 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 水务局 | 内容包括河道清淤，渠道建设及岸坡防护等，河道南边长约350米，北边长约160米，共计510米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 67 | 138 | 1 | 17 | 28 | 改善人居环境，维护出行道路安全 | 群众生活收益
63 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 礼义镇 | 梁泉村 | 人居 环境整治 | 新建 | 梁泉村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 1、损毁路面改造5000m²；2、铺装沥青路20000m²；3、路肩铺装1000m²；4、安装太阳能路灯200盏 | 23 | 23 | 0 | 1 | 502 | 1314 | 1 | 373 | 992 | 宜居宜民 | 务工
64 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 寥池村 | 中药材观光园建设 | 新建 | 寥池村 | 2025-04-01 | 2025年10月 | 文旅康养产业服务中心 | 中药材观光园建设 | 100 | 100 | 0 | 1 | 187 | 530 | 0 | 10 | 29 | 通过项目建设，进一步提升村容村貌，发展文旅康养产业，带动村民增收致富 | 通过务工、分红增加困难群众收入
65 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 平城镇 | 林峦岭村 | 人居环境整治 | 新建 | 林峦岭村 | 2025-05-01 | 2025年10月 | 农业农村局 | 对本村西岸上巷进行整治，包括：乱石岸整治浆砌，空闲地进行硬化。砌石岸三处，长约100米，高约3年5米；空闲地硬化：工程长约40米，宽约20米，进行整治、硬化，建设成为休闲小广场。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 165 | 385 | 1 | 61 | 132 | 项目完成后，可改善村容整体形象，进一步丰富群众文化生活。 | 项目建设中，优先安排本村脱贫劳动力就业增收。
66 | 乡村建设 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） | 平城镇 | 林峦岭村 | 康养服务中心 | 新建 | 林峦岭村 | 2025-04-01 | 2025年11月 | 农业农村局 | 新建康养中心,建设面积150平方米,上下两层。长20米年宽7年5米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 165 | 385 | 1 | 61 | 132 | 项目完成后，将对本村老年人有个固定生活场所，体现了社会对老年人的关爱。 | 项目建设中，优先安排本村脱贫劳动力就业增收。
67 | 产业发展 | 生产项目 | 加工项目 | 马圪当乡 | 灵岩寺村 | 灵岩寺村洗涤加工项目 | 新建 | 灵岩寺 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 农业农村局 | 建设厂房、洗涤、烘干设备 | 150 | 150 | 0 | 1 | 35 | 89 | 1 | 20 | 45 | 提升收入带动就业 | 提升收入带动就业
68 | 就业项目 | 创业培训 | 创业培训 | 陵川县 | 陵川县 | 致富带头人培训 | 新建 | 陵川县 | 2025-04-01 | 2025年11月 | 乡村振兴中心 | 培训有能力的创业致富带头人。 | 100 | 100 | 0 | 166 | 2774 | 4073 |  |  |  | 提高驻村干部和农村干部业务能力 | 到户补贴
69 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 陵川县 | 陵川县 | 雨露计划 | 新建 | 陵川县 | 2025-04-01 | 2025年11月 | 乡村振兴中心 | 雨露计划 | 216 | 216 | 0 | [6 empty] | 防止因学返贫致贫 | 到户补贴
70 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 陵川县 | 陵川县 | 小额信贷贴息 | 新建 | 陵川县 | 2025-04-01 | 2025年11月 | 乡村振兴中心 | 用于脱贫户和监测户发展产业，使用小额贷款的贴息。 | 350 | 350 | 0 | [6 empty] | 支持农户发展生产，增收致富 | 到户补贴
71 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 陵川县 | 陵川县 | 劳动力外出务工一次性交通补贴 | 新建 | 陵川县 | 2025-04-01 | 2025年11月 | 人社局 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补助 | 350 | 350 | 0 | [6 empty] | 提高就业积极性 | 到户补贴
72 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位补贴 | 陵川县 | 陵川县 | 乡村公益性岗位补贴 | 新建 | 陵川县 | 2025-04-01 | 2025年11月 | 人社局 | 乡村公益性岗位补贴 | 300 | 300 | 0 | [6 empty] | 发放稳岗补助资金 | 符合条件的脱贫劳动力，落实稳岗补助1200元/人
73 | 就业项目 | 务工补贴 | 交通费补助 | 陵川县 | 陵川县 | 劳动力务工就业稳定补贴资金 | 新建 | 陵川县 | 2025-04-01 | 2025年11月 | 人社局 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助资金 | 500 | 500 | 0 | [6 empty] | 发放稳岗补助资金 | 符合条件的脱贫劳动力，落实稳岗补助1200元/人
74 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 岭北底村 | 岭北底村村容村貌提升项目 | 新建 | 岭北底村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 整治村内残垣断壁，提升村容村貌 | 90 | 90 | 0 | 1 | 154 | 542 | 0 | 4 | 4 | 改善村容村貌 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。
75 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 岭东村 | 淫羊藿种植项目 | 新建 | 岭东村 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 农业农村局 | 50亩 | 100 | 100 | 0 | 1 | 370 | 932 | 1 | 164 | 401 | 利用土地资源，加强种植业发展 | 带动群众增收
76 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 诸神观村 | 民宿改造项目 | 新建 | 诸神观村 | 2025-04-01 | 2025年10月 | 文旅康养产业服务中心 | 将村委闲置的五间房（80余平米），改造为民宿，供来往游客居住 | 30 | 30 | 0 | 1 | 63 | 147 | 1 | 18 | 38 | 利用闲置住房改建民宿，带动村集体增收，同时为游客提供更好的居住环境，吸引更多游客 | 带动村集体增收，为群众分红
77 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城村 | 岭东 | 岭东村环境整治工程 | 新建 | 岭东村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 1年全村路面提升，铺设柏油路、水泥路2、排水河道治理3、塌塄维修4、公共用房维修5、污水改造 | 55 | 55 | 0 | 2 | 252 | 765 | 2 | 5 | 12 | 工程建设期间，将带动辐射社会劳动力30人就业，项目完工后将改善人居出行环境，增强人民群众的幸福感获得感。 | 带动全村252户收益
78 | 产业发展 | 生产项目 | 庭院特色种植 | 附城 | 岭西村 | 岭西村高质量发展庭院经济示范村 | 新建 | 岭西村 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 乡村振兴中心 | 庭院经济农户20户，种植豆角10亩，修整场地3200余平米，墙体拆除800余平米 | 115 | 115 | 0 | 1 | 20 | 70 | 0 | 2 | 2 | 提高环境质量，帮助村民增收 | 建成后，种植收益用于村集体公益事业和困难群众增收。
79 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 六泉乡 | 刘家庄村 | 刘家庄育苗基地项目 | 新建 | 刘家庄村 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 农业农村局 | 建设现代化育苗基地5000平方，配套管理房、水电等基础设施 | 100 | 100 | 0 | 1 | 383 | 951 | 0 | 32 | 56 | 通过育苗基地建设，带动村集体增收，提供就业岗位，带动村民增收致富 | 通过务工、分红增加困难群众收入
80 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 六泉村 | 乡村旅游业项目 | 新建 | 六泉村 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 文旅康养产业服务中心 | 维修古院落、古房10余座，古街道维修、铺设500米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 232 | 607 | 0 | 4 | 7 | 通过传统村落古院开发修缮，将扩大本村旅游范围，提升旅游产品质量，更好的带动村民增收致富 | 通过务工、分红增加困难群众收入
81 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 娄头村 | 人居环境整治 | 新建 | 娄头村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 道路铺油9000平方米 | 90 | 90 | 0 | 1 | 150 | 390 | 1 | 80 | 215 | 改善农村人居环境与交通环境，方便村民出行 | 提升收入带动就业
82 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 崇文镇 | 炉家村 | 万头羊场扩建项目 | 新建 | 炉家村 | 2025-03-01 | 2025年12月 | 畜牧兽医中心 | 新建羊舍800平方米，新建办公楼600平方米 | 186 | 100 | 86 | 1 | 6 | 10 | 0 | 4 | 2 | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收
83 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 潞城村 | 人居环境整治 | 新建 | 潞城村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 路沿人行道800米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 641 | 1910 | 0 | 64 | 161 | 改善农村人居环境 | 提升收入带动就业
84 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 古郊乡 | 马圈村 | 驿站提升改造 | 新建 | 大路沟 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 畜牧兽医中心 | 大路沟驿站内部装修、水电改造 | 130 | 130 | 0 | 1 | 210 | 527 | 1 | 63 | 126 | 改善基础设施建设 | 提升群众生活满意度
85 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 古郊乡 | 马武寨 | 人居环境整治 | 新建 | 马武寨村 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 农业农村局 | 文化舞台扩建、公共道路修缮 | 20 | 20 | 0 | 1 | 95 | 265 | 1 | 51 | 135 | 改善村内基础设施 | 提升群众生活满意度
86 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 西河底镇 | 马庄村 | 兴荣面料加工厂扩大再生产项目 | 新建 | 马庄村 | 2025年4月 | 2025年8月 | 乡村振兴中心 | 提升厂区生产环境，增填机械设备 | 112 | 100 | 12 | 1 | 40 | 92 | 0 | 23 | 69 | 提升厂区生产环境，增填机械设备 | 提升收入带动就业
87 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 庙怀庄村 | 人居环境整治项目 | 新建 | 庙怀村 | 2025-03-01 | 2025-01-01 | 农业农村局 | 1年庙怀及赶马双自然村路边修建花墙约1000米，投资大约14 万元；2年支部阵地前环境整治，空地整治120平方米，投资大约6万。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 185 | 315 | 0 | 9 | 18 | 通过项目建设，改善环境卫生条件，提升村容村貌 | 提升收入带动就业
88 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 南边村 | 康养民宿项目 | 新建 | 南边村 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 文旅康养产业服务中心 | 南边村村委会新建民宿项目，上下两层共18间房的室内装修改造及配套实施完善。 | 250 | 250 | 0 | 1 | 125 | 293 | 1 | 51 | 116 | 利用民宿建设，增加增收渠道 | 扩大群众分红
89 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 古郊乡 | 南边村 | 古郊小米深加工项目 | 新建 | 南边村 | 2025-04-01 | 2025年10月 | 农业农村局 | 厂房建设；开展小米等粗粮产品深加工;销售团队建设; | 100 | 100 | 0 | 1 | 125 | 293 | 1 | 51 | 116 | 对村内农产品进行深加工，提升产品附加值，便于为群众增收 | 群众直接收益
90 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城村 | 南村 | 人居环境整治 | 新建 | 南村村舞台院 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 农业农村局 | 南村村舞台院内大约1100平方米，需要完成的工程包括场地硬化、排水设施建设及篮球场铺设划线等 | 50 | 50 | 0 | 1 | 196 | 627 | 0 | 6 | 10 | 改善南村村容村貌，提升南村村人民生活幸福感 | 提升收入带动就业
91 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 西河底镇 | 南沟村 | 电子商务平台基地建设 | 新建 | 南沟村 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 工信局 | 新建50平米基地及设备购置 | 120 | 120 | 0 | 1 | 121 | 365 | 1 | 11 | 46 | 每人增收200元 | 到户补贴
92 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 平城镇 | 南街村 | 人居环境整治 | 新建 | 南街村 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 农业农村局 | 挖土方3000m³，路面硬化1000㎡，石块垒砌500m³ | 35 | 30 | 5 | 1 | 200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 改善村民出行条件 | 帮助我村村民就近务工增收
93 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城村 | 南马 | 人居环境整治 | 新建 | 南马村 | 2025年5月 | 2025年10月 | 农业农村局 | 主要街道柏油铺设3984米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 665 | 2239 | 0 | 12 | 21 | 工程建设期间，将带动社会劳动力30人就业，项目建成后将改善村民出行环境。 | 带动全村665户收益
94 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 潘家掌村 | 康养民宿项目 | 新建 | 潘家掌村 | 2025-03-01 | 2025年11月 | 文旅康养产业服务中心 | 七间党群中心改造成住宿 | 200 | 200 | 0 | 1 | 132 | 355 | 1 | 53 | 142 | 利用空房间改建民宿，扩大村集体收入渠道 | 为群众分红
95 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城镇 | 庞家川村 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 庞家川村 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 文旅康养产业服务中心 | 盘活闲置住房15处45间，对三处古四合院进行修缮保护，对村周边60亩耕地进行升级改造。 | 300 | 300 | 0 | 1 | 180 | 560 | 0 | 1 | 1 | 项目建成后可增加村集体年经济收入50万元，带动50户群众增收。 | 该项目的建设带动了群众发展庭院经济的积极性，群众收入可增加30%以上。
96 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 偏桥底村 | 西河底镇偏桥底村环境整治工程 | 新建 | 北黑山底、南黑山底 | 2025年5月 | 2025年8月 | 农业农村局 | 环境整治工程 | 30 | 30 | 0 | 1 | 401 | 1118 | 1 | 17 | 5 | 提升村容村貌，改善居住环境 | 提升收入带动就业
97 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 礼义镇 | 平川村 | 平川村手工产品制造 | 新建 | 平川村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 修建生产车间，占地面积7000㎡ | 350 | 330 | 20 | 1 | 936 | 2452 | 0 | 12 | 19 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红
98 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 礼义镇 | 平川村 | 平川村庭院经济建设项目 | 新建 | 平川村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 乡村振兴中心 | 拆除废弃房屋50处及猪舍等20000㎡ | 320 | 300 | 20 | 1 | 350 | 900 | 0 | 12 | 19 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红
99 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 平居村 | 平居村村容村貌提升 | 新建 | 平居村 | 2025-03-03 | 2025-11-03 | 农业农村局 | 整村推进村内环境，拆除残垣断壁 | 80 | 80 | 0 | 1 | 342 | 926 | 1 | 152 | 422 | 改善村民的生活环境，提升村庄的整体形象和品质 | 促进农业产业各环节协同发展，实现农业增效、农民增收繁荣的机制
100 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 平城镇 | 秦家庄村 | 平城镇秦家庄村果蔬深加工建设项目 | 新建 | 秦家庄村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 年产2万吨果蔬深加工项目建设 | 120 | 100 | 20 | 2 | 355 | 960 | 0 | 6 | 8 | 通过项目的实施，可进一步增加产品的市场价值，增加企业收入。 | 带动周边群众就业增收。
101 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 西河底镇 | 秦山村 | 陵川山羴牧业有限公司年出栏5000只肉羊羊场扩建项目 | 新建 | 秦山村 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 畜牧兽医中心 | 修建标准化羊舍1200平方米，修建饲料库500平方米，场地平整3000平方米，道路硬化1600平方米 | 213.4 | 100 | 113.4 | 1 | 202 | 550 | 1 | 57 | 163 | 修建标准化羊舍1200平方米，修建饲料库500平方米，场地平整3000平方米，道路硬化1600平方米 | 利益链接
102 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 秦山村 | 秦山村村容村貌提升项目 | 新建 | 秦山村 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 农业农村局 | 村庄及背街小巷整体提升 | 210 | 200 | 10 | 2 | 202 | 550 | 1 | 57 | 163 | 提升村容村貌，改善居住环境 | 提升收入带动就业
103 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 夺火乡 | 勤泉 | 人居 环境整治 | 新建 | 陵川县夺火乡勤泉村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 修建牛鼻寨步道 | 100 | 100 | 0 | 11 | 53 | 110 | 11 | 31 | 76 | 打造牛鼻寨旅游步道，进一步提升我村旅游吸引力。 | 通过务工带动农户，特别是脱贫户、监测户增收
104 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 西石门村 | 西石门旅游民宿项目 | 新建 | 西石门村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 文旅康养产业服务中心 | 建设高标准民宿 | 200 | 200 | 0 | 1 | 222 | 573 | 2 | 130 | 368 | 带动村民增收 | 务工、就业、分红
105 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城村 | 桑家坪 | 桑家坪村环境整治 | 新建 | 桑家坪村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 东坡自然村砌石挡墙90米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 75 | 216 | 1 | 75 | 216 | 工程建设带动辐射社会劳动力20人就业改善人居环境，增强人民群众的幸福感获得感 | 为全村75脱贫户生活带来便利
106 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 桑树河村 | 环境整治项目 | 新建 | 桑树河村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 改厕100户 | 20 | 20 | 0 | 1 | 129 | 380 | 1 | 91 | 301 | 改善村内环境，促进基础设施，建设美丽乡村 | 全体农民受益
107 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 六泉乡 | 沙场村 | 食用菌大棚扩建 | 新建 | 沙场村 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 农业农村局 | 在现有的19栋食用菌大棚基础上进行扩建，扩建15栋 | 120 | 100 | 20 | 0 | 158 | 360 | 0 | 5 | 11 | 通过食用菌大棚扩建项目的发展，带动村集体增收2万元，提供就业岗位5个，带动村民增收致富 | 通过务工、分红增加困难群众收入
108 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 礼义镇 | 沙河村 | 特色传统民宿建设项目 | 新建 | 沙河村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 文旅康养产业服务中心 | 沙河村内古民居众多，大多因年久失修，破败不堪，开展特色传统民宿建设项目，修复村内20处古民居，重新开发建设特色民宿，带动村内旅游业发展。 | 200 | 200 | 0 | 1 | 1103 | 2609 | 0 | 13 | 21 | 带动村内旅游业发展 | 务工、就业、分红
109 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 附城村 | 沙泊池 | 沙泊池村污水改造工程 | 新建 | 沙泊池村 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 水务局 | 建设内容：沙泊池村污水改造 ，覆盖全村的污水处理。 | 104 | 104 | 0 | 1 | 142 | 517 | 1 | 10 | 12 | 通过沙泊池村污水改造 ，改善村内人居环境，切实增加群众的幸福感。 | 提升乡村治理水平，为全村村民营造良好的生产生活条件
110 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 潞城镇 | 上郊村 | 养殖园区建设工程 | 新建 | 上郊村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 畜牧兽医中心 | 新建占地7000平方米养殖园区(包括蓄水池、粪污处置池、看护房、饲料加工存放库）等 | 160 | 130 | 30 | 1 | 5 | 19 | 0 | 1 | 4 | 养猪场的建成，既有效改善村容村貌，提高村民的幸福生活指数，还增加养猪户的经济收入 | 园区建成后可带动有养殖意愿的农户加入，扩大养猪规模，与村委建立利益联结关系，达到全体村民分红受益
111 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 上上河村 | 康养民宿项目 | 新建 | 村委会院内 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 文旅康养产业服务中心 | 村委会楼民宿内部装修、家具购买 | 250 | 250 | 0 | 1 | 193 | 507 | 1 | 92 | 223 | 装修民宿，带动村集体经济发展 | 为群众分红
112 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 平城镇 | 申家沟村 | 村容村貌提升 | 新建 | 申家沟村 | 2025-04-01 | 2025年年底 | 农业农村局 | 挡墙500平方米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 178 | 477 | 0 | 3 | 6 | 提升村容村貌，改善居住环境 | 项目实施过程中优先考虑本村劳动力用工
113 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 六泉乡 | 石家坡村 | 石家坡中药材种植项目 | 新建 | 石家坡村 | 2025-04-01 | 2025年10月 | 中药材产业发展中心 | 对村路边闲置空闲地进行改造，改善基础设施，种植中药材苗圃。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 175 | 495 | 1 | 66 | 148 | 发展中药文化，打造中药材文化示范点 | 务工、就业、分红
114 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 礼义镇 | 侍家掌村 | 15亩小米种植 | 新建 | 侍家掌村 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 利用集体新增15亩耕地，发展种植特色小米种植产业，施用村庄养殖户闲置有机肥料，带动全村小米产业规模发展。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 162 | 465 | 0 | 3 | 7 | 创建村庄小米品牌，带动全村小米产业规模发展。 | 分红
115 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 双底村 | 双底村人居环境整治项目 | 新建 | 双底村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 农业农村局 | 硬化沿路沿河1500平米场地 | 18 | 18 | 0 | 1 | 125 | 320 | 0 | 2 | 1 | 提升村容村貌同时增加农家乐停车产地。 | 务工
116 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马圪当乡 | 四义村 | 中药材种植 | 新建 | 四义村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 中药材产业发展中心 | 中药材种植100亩 | 100 | 100 | 0 | 1 | 114 | 282 | 1 | 47 | 112 | 增加村集体收入 | 务工、就业、分红
117 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 附城镇 | 附城村 | 附城村农业产业园养殖附属建设项目 | 新建 | 附城村北街 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 宗教局 | 修建鱼苗孵化厂区200平方米:保温厂房，管道铺设，加热系统，水处里设备等 | 97 | 97 | 0 | 1 | 1410 | 4509 | 0 | 7 | 12 | 打造特色现代渔业养殖，将渔业养殖系统化。增加效益，利润增长。 | 筹工筹劳
118 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 寺湖 | 寺湖村人居环境提升项目 | 新建 | 寺湖村 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 对村内郭家片、炉场上片、土圪套、瓦窑上、石板河、西藏片进行清理老旧残垣断壁，积存垃圾，滑坡治理，整体提升村内环境。 | 80 | 80 | 0 | 1 | 223 | 665 | 1 | 101 | 308 | 通过人居环境提升，解除一部分安全隐患，提升村民的幸福感。 | 优先吸纳监测户脱贫户务工
119 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 寺润村 | 寺润村人居环境整治 | 新建 | 寺润村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 农业农村局 | 对全村所有主干道路进行重新翻修、铺设沥青道路。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 233 | 648 | 1 | 84 | 228 | 通过对村庄道路的改善，提升全村村民出行方便程度，提高村民的幸福感和满意度。 | 全村所有农户受益
120 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 松庙村 | 中药材种植 | 新建 | 松庙村 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 中药材产业发展中心 | 1亩3000元 180亩 | 104 | 104 | 0 | 1 | 138 | 343 | 1 | 54 | 113 | 通过中药材种植，扩大药材产量，带动一产增收 | 带动群众增收
121 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 苏家井村 | 人居环境整治 | 新建 | 苏家井村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 村容村貌整治 | 20 | 20 | 0 | 1 | 115 | 279 | 1 | 68 | 164 | 提升村容村貌，建设新农村 | 务工、就业
122 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 塔题掌村 | 人居环境提升项目 | 新建 | 塔题掌村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 维修村内道路800*4年5㎡ | 75 | 75 | 0 | 1 | 170 | 439 | 1 | 92 | 195 | 村内道路年就失修，路面破损严重，从根本上解决村民居住环境 | 带动生产
123 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 天池村 | 人居环境提升项目 | 新建 | 天池村 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 农业农村局 | 道路铺油14850平方米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 111 | 311 | 1 | 62 | 210 | 道路铺油方便村民出行 | 带动生产
124 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城村 | 田庄 | 田庄村环境整治项目 | 新建 | 田庄村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 环境整治 | 30 | 30 | 0 | 1 | 190 | 500 | 0 | 5 | 1 | 针对本村损毁道路进行修复，改善村出现安全；针对村内残墙断壁房屋进行拆除，改善村容村貌，提升村民居住舒适度。通过项目实施极大地改善人民群众的生产和生活环境，增强人民群众的幸福感获得感。 | 带动生产
125 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 洼窑村 | 人居环境提升项目 | 新建 | 洼窑村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 沥青铺设7500平方米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 175 | 502 | 1 | 40 | 97 | 增强村民的幸福获得感，改善村容村貌。 | 洼窑村村民受益
126 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 附城村 | 王教 | 王教村污水改造提升工程 | 新建 | 王教村 | 2025-03-01 | 2026-12-01 | 水务局 | 建设内容：王教村污水改造提升，覆盖全村的污水处理。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 96 | 303 | 1 | 45 | 123 | 通过王教村污水改造提升，改善村内人居环境，切实增加群众的幸福感。 | 提升乡村治理水平，为全村村民营造良好的生产生活条件
127 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 崇文镇 | 王早岭村 | 崇文镇仓储加工融合项目 | 新建 | 王早岭村 | 2025-03-01 | 2025-01-01 | 农业农村局 | 修建原料库房、加工车间建设、原料晾晒场地、购买生产性辅助设施、光伏发电太阳能组件、逆变器、光伏支架及配套、中药材加工机器设备等 | 246 | 120 | 126 | 1 | 400 | 1600 | 0 | 20 | 6 | 年实现净利润30万元、光伏发电预计年发电量39万千瓦，生产初加工黄芩、柏子仁等原材料，吸纳周边剩余劳动力，有效促进农业增效和农民增收 | 通过收购生产初加工黄芩、柏子仁等原材料，吸纳周边剩余劳动力，及收缴收益带动脱贫户、监测户增收
128 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 夺火乡 | 望洛 | 人居环境提升项目 | 新建 | 望洛老苍岭 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 农业农村局 | 4年5公里 | 55 | 55 | 0 | 5 | 70 | 150 | 0 | 2 | 4 | 项目完工后，一方面方便群众出行，另一方面增强游客体验感。 | 通过务工带动农户，特别是脱贫户、监测户增收
129 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 潞城镇 | 苇水 | 民宿接待 | 新建 | 苇水村 | 2025-04-01 | 2425-08-01 | 文旅康养产业服务中心 | 改造10户宅基地修建民宿 | 150 | 150 | 0 | 1 | 170 | 460 | 1 | 69 | 137 | 增收10万 | 脱贫户分红
130 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 卧佛庄村 | 人居环境提升项目 | 新建 | 卧佛庄 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 农业农村局 | 村1000亩耕地 | 30 | 30 | 0 | 1 | 150 | 400 | 1 | 115 | 310 | 带动增加脱贫 | 农户参与
131 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 六泉乡 | 五参岭村 | 晋城市中药材现代农业产业园党参示范基地建设项目（二期） | 新建 | 五参岭村 | 2025-05-01 | 2026-11-01 | 中药材产业发展中心 | 四条精深加工生产线，其中：一条党参食品研发生产线，一条党参茶生产线，一条党参酒、党参保健饮品生产线，一条酒店民宿专用党参药食同源礼品批量生产线等。300亩党参苗圃种植、1200平方育苗大棚预计投资约1200万元 | 1030 | 230 | 800 | 1 | 72 | 100 | 0 | 7 | 11 | 带动村集体增收50万元，增加就业劳动力50余人。 | 通过务工、分红增加困难群众收入
132 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 五参岭村 | 人居环境提升项目 | 新建 | 五参岭村 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 农业农村局 | 环境整治提升 | 20 | 20 | 0 | 1 | 72 | 100 | 0 | 7 | 11 | 通过完善公共配套设施，进一步提升五参岭村的游客承载力，缓解高老庄观景平台人流、客流压力 | 带动生产
133 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 潞城镇 | 西八渠 | 乡村旅游业项目 | 新建 | 西八渠村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 文旅康养产业服务中心 | 修建民宿30间 | 300 | 300 | 0 | 1 | 125 | 362 | 1 | 78 | 256 | 修建民宿30间 | 带动增收
134 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 潞城镇 | 西八渠 | 杂粮加工厂 | 新建 | 西八渠村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 杂粮加工厂 | 200 | 200 | 0 | 1 | 125 | 362 | 1 | 78 | 256 | 杂粮加工厂 | 就业务工
135 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 西河底镇 | 西河村 | 西河冷库 | 新建 | 西河村 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 农业农村局 | 新建 200立方米库房及设备购置 | 140 | 140 | 0 | 1 | 100 | 350 | 1 | 40 | 140 | 每年10万 | 利益链接
136 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 西岭村 | 乡村建设提升工程 | 新建 | 西岭村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 环境整治提升 | 100 | 100 | 0 | 1 | 134 | 324 | 1 | 62 | 132 | 提高农户满意度 | 农户参与
137 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 崇文镇 | 西龙门,井坡,张庄,冶子 | 中华蜂蜜加工及农副产品深加工项目 | 新建 | 崇文镇 | 2025-03-01 | 2025年11月 | 农业农村局 | 修建厂房2500平方米，购买蜂、蜂箱、蜂蜜生产线、设备购置等 | 600 | 300 | 300 | 4 | 52 | 195 | 4 | 45 | 148 | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收
138 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 西南仓 | 中药材种植 | 新建 | 西南仓村 | 2025-04-01 | 2025年10月 | 中药材产业发展中心 | 土地流转、药材种植 | 100 | 100 | 0 | 1 | 91 | 217 | 1 | 21 | 43 | 提高土地利用率，加强中药材种植 | 增加农户增收渠道，提高药材产量
139 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 西南仓 | 康养民宿项目 | 新建 | 水洼自然村 | 2025-03-01 | 2025年12月 | 文旅康养产业服务中心 | 步道、景点开发 | 200 | 200 | 0 | 1 | 91 | 217 | 1 | 21 | 43 | 增加徒步活动点，提升游客游览体验，扩大村民增收空间 | 扩大村民增收空间
140 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 西河底镇 | 西坡村 | 知青小镇产业园 | 新建 | 西坡村 | 2025年1月 | 2025年3月 | 农业农村局 | 1100平方 | 300 | 300 | 0 | 1 | 176 | 503 | 1 | 53 | 155 | 1100平方 | 分红
141 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马圪当乡 | 西石门村 | 玫瑰园后期提升项目 | 新建 | 西石门村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 周边环境整治800平方及450平方米办公楼建设提升 | 100 | 100 | 0 | 1 | 221 | 572 | 1 | 129 | 367 | 带动村民增收 | 务工、就业、分红
142 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 马圪当乡 | 西石门村 | 土鸡养殖 | 新建 | 西石门村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 畜牧兽医中心 | 养鸡场建设项目 | 150 | 150 | 0 | 1 | 221 | 572 | 1 | 129 | 367 | 带动村民增收 | 务工、就业、分红
143 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 西湾村 | 人居环境提升项目 | 新建 | 西湾村 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 农业农村局 | 村庄道路损毁重建1000米，宽3年5米，高0年18米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 119 | 328 | 0 | 5 | 10 | 通过道路修复，改善村庄交通条件，方便全村村民出行 | 通过务工增加困难群众收入
144 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城村 | 西下河 | 村容村貌提升 | 新建 | 西下河村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 建设内容：西下河入村道路改造提升 | 60 | 60 | 0 | 1 | 121 | 346 | 1 | 43 | 125 | 通过提升村内通村道路，方便村民出行，为下一步壮大村集体经济奠定基础。 | 提升乡村治理水平，为全村村民提供便捷的交通条件。
145 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 西掌村 | 人居环境提升项目 | 新建 | 西掌村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 修建1000米长度道路 | 20 | 20 | 0 | 1 | 103 | 310 | 1 | 39 | 135 | 通过道路建设，改善村民出行条件 | 全体农民受益
146 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 西庄上 | 向日葵种植项目 | 新建 | 西庄上村 | 2025-05-01 | 2025年7月 | 农业农村局 | 一号路沿线栽种50亩向日葵，打造网红打卡地 | 100 | 100 | 0 | 1 | 139 | 345 | 1 | 58 | 138 | 扩大向日葵种植面积，引流更多游客，带来更多增收机会 | 带动农户增收
147 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 西庄上 | 乡村旅游项目 | 新建 | 西庄上村 | 2025-04-01 | 2025年10月 | 文旅康养产业服务中心 | 改造3个闲置农家院落 | 200 | 200 | 0 | 1 | 139 | 345 | 1 | 58 | 138 | 利用闲置院落，改建农家小院，扩大增收渠道 | 通过务工带动部分群众，通过分红让更多农户共享成果
148 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 锡崖沟 | 乡村旅游项目 | 新建 | 锡崖沟村 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 文旅康养产业服务中心 | 规划面积3600平方米，位于赤焰霞大峡谷100米处。主要包含烧烤区、篝火区、露天电影厅、游戏区、儿童玩乐区、星空区等不同功能区域。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 337 | 915 | 1 | 24 | 31 | 提升旅游环境，提升游客旅游体验；丰富游览体验，打造优质度假区 | 带动村集体增收，为群众分红
149 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城镇 | 东街村 | 陵川县平城镇东街村同心客栈改造项目 | 新建 | 平城镇东街村 | 2025.3 | 2025.1 | 宗教局 | 墙面维修改造330㎡；更换门窗171.27㎡；屋顶维修322㎡；室内外地面铺砖、内墙粉刷等1321.14㎡；楼梯、地下室改造；水电暖安装300㎡；项目总投资约52万元 | 52 | 50 | 2 | 1 | 933 | 3120 | 0 | 7 | 13 | 该项目实施后，1.村集体经济年收入可增加2万余元，创造农民就近就业机会，增加农民收入； 2.推动乡村旅游业的繁荣，提升乡村形象，增加当地的知名度，为游客提供宜人的旅游、休闲环境； 3.提升了村容村貌，打造了宜居宜业和美乡村，极大地提高了村民休闲娱乐环境质量和村民的生态经济意识。 | 项目建成后运营模式为场地租赁或合资经营。项目建成后房屋租金或分红收入主要用于村级日常支出及年终分红，按比例提取部分资金优先向本村防返贫监测对象、 脱贫人口及突发严重困难人群倾斜，并制定相应的运营和管护制度。
150 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 锡崖沟 | 锡崖沟旅游业发展 | 新建 | 锡崖沟村 | 2025-03-01 | 2025年11月 | 文旅康养产业服务中心 | 锡崖沟精神展厅、课堂授课教室、基地学员餐厅及住宿场所、文化舞台、村民活动广场基础 | 100 | 100 | 0 | 1 | 337 | 915 | 1 | 24 | 31 | 改善基础设施建设，提升村容村貌，为长效管理村内环境、安全环境提供更全面的配套设施 | 给群众提供更优的生活环境，给游客提供更安全的旅游环境
151 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 下河村 | 人居环境提升项目 | 新建 | 下河村 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 农业农村局 | 河道整治1公里，进行河道清淤、护岸加固 | 100 | 100 | 0 | 0 | 271 | 772 | 0 | 12 | 15 | 通过河道治理项目的建设，改善环境卫生条件，提升村容村貌 | 通过务工、分红增加困难群众收入
152 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 西河底镇 | 现岭村 | 现岭村水网改造 | 新建 | 现岭村 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 水务局 | 对涉及所有农户管道进行改造 | 20 | 20 | 0 | 1 | 215 | 637 | 1 | 44 | 132 | 对涉及所有农户管道进行改造 | 通过务工等带动增收
153 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 附城 | 小会 | 小会村旱地蔬菜种植项目 | 新建 | 小会村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 旱地蔬菜种植200亩，配套附属设施、购买安装自动化灌溉设备及其他等。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 173 | 582 | 0 | 3 | 7 | 工程建设期间，将带动辐射社会劳动力20人就业，该项目建设完成后，将明显提升壮大村集体经济组织实力，带动辐射社会劳动力10人就业，从而促进小会经济社会全面协调可持续发展，提高人民群众生产生活幸福指数。 | 增加村集体收入，带动村内剩余劳动力就业
154 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城村 | 小会 | 人居环境提升项目 | 新建 | 小会村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 铁厂院占地六亩，计划拆除铁厂院内房屋，填埋垃圾场，硬化地面 | 90 | 80 | 10 | 1 | 173 | 582 | 0 | 3 | 7 | 工程建设期间，将带动辐射社会劳动力10人就业，该项目建设完成后，将提升小会村生活环境，为村民提供休闲娱乐场所，提高人民群众生产生活幸福指数。 | 带动全村173户受益
155 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 礼义镇 | 小平村 | 人居环境提升项目 | 新建 | 小平村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 1年主街道铺油1年2平方米，80元/㎡，需投资96元。2年太阳能路灯安装200盏，2500元/盏，需投资50元。3年墙体立面改造（主街道两侧）1年5平方米，40元/㎡，需投资60元。4年文化广场西侧浆砌石1000立方米，450元/m³，需投资45元。 | 76 | 65 | 11 | 1 | 401 | 1071 | 0 | 9 | 16 | 全面提升村内道路交通 | 务工
156 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 崇文镇 | 小召村 | 农产品仓储保鲜冷链物流 | 新建 | 小召村 | 2025-04-01 | 2027年10月 | 农业农村局 | 调度中心，门房、道路、挡土墙、土方、机动车停车位以及相关设备等配套附属工程。 | 120 | 100 | 20 | 1 | 15 | 20 | 0 | 5 | 2 | 项目整体建成后，将提供约16000平方米的仓储冷链物流库房，有利于农业结构调整，安排就业岗位50+个，拉动村民就增收，实现企业和农户双赢，带来的更大社会效益， | 通过务工等带动增收
157 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 附城 | 新庄 | 新庄村民宿改造建设项目 | 新建 | 新庄村 | 2025-04-01 | 2026-12-01 | 文旅康养产业服务中心 | 对原有房屋屋顶翻修餐厅改造、水电及其他配套基础设施等。 | 200 | 200 | 0 | 1 | 103 | 331 | 1 | 4 | 11 | 项目建设完成后，将有力地促进了新庄村，乃至附城镇的经济和社会全面、协调、可持续的发展，极大地改善了人民群众的生产和生活环境和创造更大的经济效益。 | 项目建成后可解决20余人就地就业，社会效益显著。
158 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 礼义镇 | 东街村 | 礼义镇东街村基础设施建设项目 | 新建 | 礼义镇东街村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 宗教局 | 排水设施1000m，地面硬化2000㎡，残墙断壁改造300㎡，墙体立面改造2000㎡ | 41.8 | 40 | 1.8 | 3 | 235 | 970 | 0 | 9 | 20 | 促使我村村民农产品顺利营销交易，促使我村村民更好地等深层地拓展第三产业的经营。 | 使网格化更好的进入社区服务，协调好村级基础设施的高效利用，使农产品在良好的环境中大力增加附加值，大力提升营商环境，使农民能增长致富本领，能更接近市场。
159 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 西河底镇 | 徐社村 | 徐社污水治理 | 新建 | 徐社村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 水务局 | 3千米 | 200 | 200 | 0 | 1 | 315 | 750 | 1 | 104 | 399 | 提升村容村貌，改善居住环境 | 带动生产
160 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 杨村镇 | 杨村村 | 东坪山养殖园区搬迁修建项目 | 新建 | 杨村村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 畜牧兽医中心 | 在村东坪山处选址新建养殖园区一个，34年5亩 | 150 | 150 | 0 | 1 | 809 | 2893 | 0 | 27 | 89 | 通过整合村内养殖资源，统一协调部署村内养殖业均衡发展，解决原有养殖散户脏乱散且对附近村民造成污染及生活不便问题的基础上，带动一批村民创业就业，增加村集体与村民收入。 | 带动村集体与村民增收
161 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 杨村村 | 环境整治项目 | 新建 | 杨村村 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 农业农村局 | 商贸新区砌岸、滑坡治理2000平米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 809 | 2893 | 0 | 27 | 89 | 保障附近村民居住环境安全，消除风险安全隐患 | 极大改善村民出行居住条件，消除风险安全隐患，保障村民日常生活
162 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 潞城镇 | 杨家岭 | 牛场升级改造 | 新建 | 杨家岭村 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 畜牧兽医中心 | 牛场扩高；牛场架电；新建储青池；新建牛场水池 | 101 | 100 | 1 | 1 | 189 | 478 | 1 | 43 | 95 | 牛场升级改造完成后，将有利提高牛场生产经营条件，促进集体牛场发展，带动脱贫户和监测户增收。 | 收益的80%用于脱贫户和监测户增收
163 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 礼义镇 | 杨幸河村 | 杨幸河村生态种养 | 新建 | 杨幸河村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 种植12000平方的果树；其次路面硬化及农用设施库房，库房建设200平方 ；5000平方的养殖 | 220 | 200 | 20 | 1 | 332 | 1008 | 1 | 123 | 279 | 帮助村级企业形成规模，带动更多村民就业 | 务工、就业、分红
164 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 礼义镇 | 杨幸河村 | 村容村貌提升 | 新建 | 杨幸河村 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 拆除村庄破旧危房20余处，新建文化大舞台及配套设施 | 50 | 30 | 20 | 1 | 332 | 1008 | 1 | 123 | 279 | 以后村庄大规模活动都可以在此举行。 | 务工
165 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 平城镇 | 杨寨村 | 中药材产业园区共建后勤服务供应链项目 | 新建 | 杨寨村 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 中药材产业发展中心 | 依托中药材产业园区位于我村的区位优势，修建三层约2000平方米的园区服务供应链项目 | 130 | 120 | 10 | 1 | 809 | 2663 | 1 | 43 | 110 | 增加村集体收入，带动脱贫户共同致富 | 增加村集体收入，带动脱贫户共同致富
166 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城镇 | 杨寨村 | 情人谷乡村旅游 | 新建 | 杨寨村秦家河自然村 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 文旅康养产业服务中心 | 建设生态采摘园、康养民宿接待中心、改造民房、河道治理、污水处理、儿童娱乐设施 | 300 | 300 | 0 | 1 | 809 | 2663 | 1 | 43 | 110 | 发展休闲农业与乡村旅游，产业化发展、提高村民收入 | 增加村集体收入，带动脱贫户共同致富
167 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 杨庄 | 环境整治项目 | 新建 | 杨村镇杨庄村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 垒砌护坡长50米，高2年5米；拆除村内残墙断壁及破旧房屋两处，平整场地1000平方米；石块砌排水渠100米；水池顶活动广场修缮加固1000平方米；村内道路及环村道路安装太阳能路灯20盏；硬化路面400米，（宽6米。厚度20公分） | 45 | 45 | 0 | 1 | 168 | 463 | 0 | 5 | 6 | 提升基础设施的安全性，减少安全隐患 | 全体农民受益
168 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 附城 | 窑岭 | 新建1000头生猪养殖场 | 新建 | 窑岭村平道自然村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 畜牧兽医中心 | 新建3栋1800平方米猪舍及配套仓库和饲料加工等附属设施 | 208 | 100 | 108 | 2 | 239 | 846 | 2 | 5 | 13 | 项目建成后，带动周边村庄养殖的发展，带领邻村就业劳动力和经济收入。 | 5户13人
169 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 附城 | 窑岭 | 新建2000只育肥羊场建设项目 | 新建 | 窑岭村青杨庄自然村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 畜牧兽医中心 | 新建8栋羊舍，占地3200平方米，及配套仓库和饲料加工等 | 223 | 100 | 123 | 2 | 239 | 846 | 2 | 5 | 13 | 项目建成后，可增加村集体经济收入，带动村民剩余劳动力6人 | 5户13人
170 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城村 | 瑶泉 | 环境整治项目 | 新建 | 东瑶泉村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 覆盖东瑶泉村重新铺设水泥路面 | 50 | 50 | 0 | 1 | 77 | 220 | 1 | 38 | 72 | 工程建设期间，将带动辐射社会劳动力20人就业，该项目建设完成后，将明显提升壮大村集体经济组织实力，带动辐射社会劳动力10人就业，从而促进附城经济社会全面协调可持续发展，提高人民群众生产生活幸福指数。 | 带动全村77户受益
171 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 要辿村 | 环境整治项目 | 新建 | 要辿村 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 500立方米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 146 | 410 | 1 | 50 | 120 | 提升村容村貌，改善居住环境 | 带动生产
172 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 潞城镇 | 冶南 | 猪场养殖项目 | 新建 | 冶南 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 畜牧兽医中心 | 扩建猪场 | 100 | 100 | 0 | 1 | 20 | 50 | 1 | 15 | 30 | 扩建猪场扩大生产，提高农户收入和集体收入 | 提供就业岗位
173 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 潞城镇 | 冶南 | 庭院经济扩建 | 新建 | 冶南 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 乡村振兴中心 | 庭院经济扩建20亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 60 | 120 | 1 | 50 | 100 | 改善环境，农户增收 | 种植中药材带动农户增收
174 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 六泉乡 | 冶头村 | 冶头村蔬菜交易市场项目 | 新建 | 冶头村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 建设厂房1000平方，购买配套设备 | 200 | 200 | 0 | 1 | 570 | 1500 | 1 | 62 | 154 | 带动村集体增收10万元，增加就业劳动力10余人。 | 通过务工、分红增加困难群众收入
175 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 冶头村 | 冶头露营地旅游项目 | 新建 | 冶头村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 文旅康养产业服务中心 | 新建房车营地、陆地帐篷及停车场2000平米 | 200 | 200 | 0 | 1 | 570 | 1500 | 1 | 62 | 154 | 带动村集体增收，增加就业劳动力 | 通过务工、分红增加困难群众收入
176 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城镇 | 附城村 | 附城村康养中心同心康养园基础建设项目 | 新建 | 附城村西街 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 宗教局 | 拆除清运废弃建筑；开挖、平整地基；铺设渗水砖、路沿石、场地硬化、挡土墙、排水沟；垃圾箱；房屋装饰、水、电气及其他设施等。 | 70 | 70 | 0 | 1 | 1410 | 4509 | 0 | 8 | 12 | 打造特色现代生态康养园休闲娱乐区，将康养健身、文化交流、休闲娱乐等活动场所的设施设备逐步配套和完善，达到站在康养园，凭栏俯瞰，一派田园风光尽收眼底，丰富游客、群众休闲、散步、旅游、观光的体验感，不断提高汉回两族群众的幸福指数，推动产业融合发展。 | 筹工筹劳
177 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 崇文镇 | 冶子村 | 冶子村村容村貌提升项目 | 新建 | 冶子村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 农业农村局 | 冶子村村内道路、边坡修复 | 85 | 80 | 5 | 1 | 80 | 266 | 1 | 18 | 47 | 用于乡村环境整治，提升农村基础设施建设水平。 | 通过务工等带动增收
178 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 礼义镇 | 椅掌村 | 椅掌村庭院经济建设项目 | 新建 | 椅掌村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 乡村振兴中心 | 拆除废弃房屋30处及所有闲散农户的猪舍等12000㎡ | 200 | 180 | 20 | 1 | 150 | 600 | 0 | 9 | 10 | 增加村集体经济收入，带动村民就业 | 务工、就业、分红
179 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 礼义镇 | 椅掌村 | 环境整治项目 | 新建 | 椅掌村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 对南环路、东山街前期水稳铺装，沥青铺装路面9000平方米，街道两旁铺装路沿石300米 | 230 | 210 | 20 | 1 | 70 | 300 | 0 | 9 | 10 | 宜居宜民 | 务工
180 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城镇 | 义汉村 | 乡村旅游业建设 | 新建 | 义汉村 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 文旅康养产业服务中心 | 明清大院古建筑及兵工厂、二纵队等红色资源3000平方米左右 | 330 | 330 | 0 | 1 | 512 | 1478 | 0 | 8 | 12 | 充分开发和利用村上资源，带动本村红色旅游产业经济发展 | 带动村民增收，建设过程中优先使用本村劳动力，解决部分在村农户就业
181 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 义门 | 环境整治项目 | 新建 | 义门村 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 农业农村局 | 村东设岸 | 80 | 80 | 0 | 1 | 240 | 780 | 1 | 7 | 9 | 提升村容村貌，改善居住环境 | 带动生产
182 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 崇文镇 | 营里村 | 人居环境整治 | 新建 | 营里村 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 农业农村局 | 维修残墙断壁，清理垃圾，硬化及拓宽街面道路 | 30 | 29 | 1 | 2 | 220 | 810 | 0 | 8 | 2 | 用于解决乡村环境整治，提升农村基础设施建设水平。 | 通过务工等带动增收
183 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 营盘村 | 1000亩中药材淫羊藿 | 新建 | 营盘村 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 农业农村局 | 298亩一般耕地+700亩林地的场地平整，育苗种植，喷灌系统建设，水电路建设，遮阳网建设，烘干房建设，库房建设 | 150 | 150 | 0 | 1 | 140 | 389 | 1 | 25 | 46 | 通过加强设施建设，林地抚育，利用林地资源增加增收渠道 | 利用林地资源，带动群众增收
184 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 营盘村 | 莽岭人家乡村旅游发展 | 新建 | 营盘村 | 2025-03-01 | 2025年10月 | 文旅康养产业服务中心 | 占地640平方米，建筑面积1280平方米，共计40间客房的建设（主体建设+装修建设） | 230 | 230 | 0 | 1 | 140 | 389 | 1 | 25 | 46 | 扩大旅游客房面积，带动村集体增收 | 带动农户增收
185 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 附城 | 玉泉 | 玉泉村“八角井”醋厂二期工程 | 新建 | 玉泉村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 扩建生产车间，使生产面积扩大一倍，引进先进的生产设备和工艺，提高生产效率和产品质量；招聘更多技术工人，将现有的5人队伍扩充至至少10人，加强对技术工人的培训和管理，提高他们的专业技能和工作积极性；修建500平方米厂房，建立科学的仓储管理体系，确保陈醋的质量和安全，避免因储存不足而影响生产和销售；修建包装车间，引进先进包装设备和技术，提高包装效率和产品档次。 | 200 | 200 | 0 | 1 | 518 | 1666 | 0 | 9 | 15 | 项目投产后，预计年产陈醋可达50吨以上，工程建设带动辐射社会劳动力20人就业，随着产量的增加和市场份额的扩大，醋厂的销售收入将显著增长，为玉泉村带来可观的经济收益 | 带动全村518户受益
186 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城镇 | 玉泉村 | 陵川县附城镇玉泉村以工代赈人居环境整治项目 | 新建 | 玉泉村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 陵川县发展改革和科技局 | 农村道路建设 | 101 | 101 | 0 | 1 | 518 | 1666 | 0 | 9 | 15 | 提升村容村貌，改善居住环境 | 带动生产
187 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 平城镇 | 原庄村 | 平城镇原庄村环境整治项目 | 新建 | 原庄村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 农业农村局 | 拆除村中残垣断壁15处，硬化路面300平方米 | 70 | 60 | 10 | 1 | 317 | 418 | 1 | 59 | 196 | 改善人居环境，提升居住质量。 | 优先使用本村劳动力，带动就业
188 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 张仰村 | 人居环境提升项目 | 新建 | 张仰村- 西河底 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 农业农村局 | 改造水泥路 全长4公里 路面宽5米 | 170 | 170 | 0 | 1 | 484 | 1536 | 1 | 66 | 198 | 社会经济 效益
189 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 崇文镇 | 张庄 | 基础设施提升工程 | 新建 | 张庄村 | 2025-03-01 | 2025年11月 | 农业农村局 | 道路硬化4千米 | 80 | 70 | 10 | 1 | 249 | 712 | 1 | 49 | 143 | 提升农村基础设施建设水平。 | 通过务工等带动增收
190 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 长山底 | 农村供水保障工程 | 新建 | 长山底 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 水务局 | 长山底村二虎窑自然村蓄水池维修 | 20 | 20 | 0 | 1 | 30 | 65 | 0 | 2 | 3 | 提升居民用水方便 | 务工
191 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 附城 | 丈河村 | 窑洞温泉建设项目 | 新建 | 丈河村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 文旅康养产业服务中心 | 建设规模：面积：100 - 200平方米； 温泉池：可设置1 - 2个，单个温泉池面积5 - 10平方米，深度在0年6 - 1米；温泉水系统：包括温泉水源井或水罐； 更衣室：男女更衣室各一间，每间10 - 15平方米，设有衣柜、凳子； 淋浴区：紧邻更衣室，配备2 - 3个淋浴喷头。 | 200 | 200 | 0 | 1 | 518 | 1401 | 1 | 56 | 147 | 可吸引周边游客前来体验乡村温泉，提升村庄知名度，促进村庄与外界的文化交流。温泉的运营需要工作人员，如管理人员、服务人员等，可为村民提供就业机会，增加村民收入。温泉项目可带动周边配套产业发展，如餐饮、住宿、特色农产品销售等，促进乡村经济多元化发展。 | 增加村集体收入，带动剩余劳动力就业
192 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 附城 | 丈河村 | 改造20套自助家庭农庄 | 新建 | 丈河村原乡政府 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 文旅康养产业服务中心 | 建设规模：9亩，对原有房屋进行改造、室内装修、地面铺装、餐厅改造、水电及其他配套基础设施等。 | 300 | 300 | 0 | 1 | 518 | 1401 | 1 | 56 | 147 | 打造特色现代生态康养院，游客的好住出，同时增加村集体经济组织实力，带动辐射社会劳动力10人就业，人民群众的幸福指数达到进一步提高，美丽的附城将更加宜居。 | 增加村集体收入，带动剩余劳动力就业
193 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 附城 | 丈河村 | 丈河村溶洞开发项目建设 | 新建 | 丈河村村西 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 文旅康养产业服务中心 | 钢架玻璃栈道80米及溶洞开发 | 300 | 300 | 0 | 1 | 518 | 1401 | 1 | 56 | 147 | 工程建设期间，将带动辐射社会劳动力15人就业，该项目建设完成后，将明显提升壮大村集体经济组织实力，带动辐射社会劳动力10人就业，从而促进丈河村旅游发展，提高人民群众的幸福指数。 | 增加村集体收入，带动剩余劳动力就业
194 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 浙水村 | 村容村貌提升 | 新建 | 浙水村 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 农业农村局 | 道路铺装青石板1000㎡。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 547 | 1306 | 1 | 45 | 71 | 通过村容村貌提升项目的建设，有效改善村庄环境卫生条件，推动文旅康养产业高质量发展，更好的带动村民增收致富 | 通过务工、分红增加困难群众收入
195 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 郑家岭 | 村容村貌提升 | 新建 | 郑家岭村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 拆除危旧老房20间，整体提升 | 50 | 50 | 0 | 1 | 112 | 298 | 1 | 55 | 1 | 提升村容村貌，改善居住环境 | 带动生产
合计 | [12 empty] | 33759.92 | 24333.92 | 9426