## 资金使用计划
陵川县2025年中央和省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划表
时间：2025年1月10日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 中央衔接资金 （万元） | 省级衔接资金 （万元） | 其他资金（万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
合计 | [13 empty] | 6689 | 4607 | 2082
1 | 产业发展 | 生产 项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 潞城镇 | 九光村 | 潞城镇九光村新建民宿项目 | 新建 | 潞城镇 九光村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 文旅局、潞城镇 | 九光村委会 | 占地面积1000平方米，建设民宿主体及配套工程。 | 200 | 200 |  |  | 盘活集体闲置资源，壮大村集体经济，提供就业岗位。 | 就业、分红 | 1 | 301 | 740 | 1 | 52 | 109
2 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 东上河村 | 古郊乡东上河村新建民宿项目 | 新建 | 古郊乡东上河村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 文旅局、古郊乡 | 东上河村委会 | 占地约1.5亩，建设民宿主体及配套工程。 | 200 | 200 |  |  | 壮大民宿康养市场经营主体，发挥带动效应，解决20多个就业岗位。 | 就业、分红 | 1 | 212 | 610 | 1 | 85 | 238
3 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 灵岩寺 小暖掌自然村 | 马圪当乡灵岩寺村新建民宿项目 | 新建 | 灵岩寺小暖掌自然村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 文旅局、马圪当乡 | 灵岩寺村委会 | 新建民宿占地面积为800㎡，建筑面积为1600㎡，建设有房间数20余间，床位30余位，接待大厅200㎡。 | 200 | 200 |  |  | 增加村集体收入，打造文旅康养片区。 | 就业、分红 | 1 | 113 | 305 | 1 | 73 | 190
4 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 西石门村 段家庄自然村 | 马圪当乡西石门村新建民宿项目 | 新建 | 西石门村段家庄自然村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 文旅局、马圪当乡 | 西石门村委会 | 新建民宿占地面积为1000㎡。 | 200 | 200 |  |  | 增加村集体收入，打造文旅康养区。 | 就业 | 1 | 221 | 572 | 1 | 137 | 388
5 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 东双脑村 北庄洼自然村 | 太行云崖旅游度假区 | 新建 | 六泉乡东双脑村北庄洼自然村 | 2025年3月 | 2025年10月 | 文旅局、六泉乡 | 六泉乡人民政府 | 建设民宿一座，占地330平方米，主要建设内容为民宿主体及室内外装饰。 | 260 | 260 |  |  | 通过旅游度假区的建设，充分发挥示范带动作用，带动东双脑村文旅康养产业良性发展。 | 务工、分红 | 2 | 434 | 1009 | 0 | 12 | 19
6 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 六泉乡 | 赤叶河村 | 养羊场建设 | 新建 | 六泉乡赤叶河村 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 畜牧兽医服务中心、六泉乡 | 赤叶河村村委 | 新建养羊场，养殖规模2000只 | 50 | 50 |  |  | 通过养羊场建设项目，带动村集体增收，提供就业岗位，带动村民增收致富 | 务工、分红 | 1 | 158 | 327 | 0 | 13 | 22
7 | 产业发展 | 产业项目 | 特色产业发展 | 西河底镇 | 秦山村 | 陵川山羴牧业有限公司年出栏5000只肉羊羊场扩建项目 | 新建 | 西河底镇秦山村 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 畜牧兽医服务中心、西河底镇 | 秦山村村委 | 修建标准化羊舍1200平方米，修建饲料库500平方米，场地平整3000平方米，道路硬化1600平方米 | 90 | 90 |  |  | 修建标准化羊舍1200平方米，修建饲料库500平方米，场地平整3000平方米，道路硬化1600平方米 | 务工，分红 | 1 | 202 | 550 | 1 | 57 | 163
8 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 附城镇 | 南马村、王教村 | 羊场二期工程 | 新建 | 附城镇南马村、王教村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 畜牧兽医服务中心、附城镇 | 南马村村委、王教村村委 | 在羊场一期工程的基础上，扩建羊舍1000平方米 | 100 | 100 |  |  | 提升壮大村集体经济组织实力，带动辐射社会劳动力就业，提高人民群众生产生活幸福指数。。 | 就业 | 2 | 665 | 2239 | 1 | 72 | 21
9 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 潞城镇 | 上郊村 | 养殖园区建设工程 | 新建 | 潞城镇上郊村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 畜牧兽医服务中心、潞城镇 | 上郊村村委 | 新建占地7000平方米养殖园区(包括蓄水池、粪污处置池、看护房、饲料加工存放库）等 | 90 | 90 |  |  | 养猪场的建成，既有效改善村容村貌，提高村民的幸福生活指数，还增加养猪户的经济收入 | 务工，分红 | 1 | 5 | 19 | 0 | 4 | 10
10 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 潞城镇 | 九光村 | 循环养殖园区 | 新建 | 潞城镇九光村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 畜牧兽医服务中心、潞城镇 | 九光村委会 | 2000平方牛舍，500平米蓄草池，购进肉牛200头，基础设施等 | 100 | 100 |  |  | 增加村集体经济收入，带动剩余劳动力就业。 | 务工，分红 | 1 | 170 | 470 | 1 | 45 | 470
11 | 产业发展 | 庭院经济 | 庭院经济 | 陵川县 | 陵川县 | 庭院经济 | 新建 | 陵川县 | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 农业农村局和各乡镇 | 农业农村局和各乡镇 | 用于围绕庭院经济打造特色产业示范村、示范户，增加农户收入，改善基础条件 | 450 |  | 450 |  | 围绕庭院经济打造特色产业示范村，示范户，增加农户收入，改善基础条件。 | 到户补助 |  | 6000 |  |  | 5500 | 0
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 陵川县 | 陵川县 | 脱贫人口发展特色产业 | 新建 | 陵川县 | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 农业农村局和各乡镇 | 农业农村局和各乡镇 | 用于脱贫户、监测户通过发展特色产业实现增收。 | 246.8 |  | 246.8 |  | 增加农户收入 | 到户补助 |  | 7300 |  |  | 7300 | 0
13 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展 | 新型农村集体经济发展 | 陵川县 | 陵川县 | 壮大集体经济 | 新建 | 陵川县 | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 农业农村局和各乡镇 | 农业农村局和各乡镇 | 围绕集体经济薄弱的村，增加集体收入。 | 378 | 378 |  |  | 增加村集体经济收入，带动劳动力就业。 | 务工，分红 |  | 1790 | 4280 |  | 1790 | 4280
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 崇文镇、潞城镇、夺火乡、六泉乡、古郊乡、马圪当乡6个乡镇 | 崇文镇、潞城镇、夺火乡、六泉乡、古郊乡、马圪当乡6个乡镇 | 林下经济试点项目 | 新建 | 崇文镇、潞城镇、夺火乡、六泉乡、古郊乡、马圪当乡6个乡镇 | 2025年1月1日 | 2025年12月 | 林业局和各乡镇 | 林业局 | 该项目共2500亩，其中林药2000亩，种植党参、黄芩等；林苗200亩，林下培育油松、白皮松、栎类等；林菌200亩（2万根），林下培育（段木）木耳、香菇等；林禽100亩，林下养鸡、鹅。 | 300.2 | 300.2 |  |  | 林下种植中药材2000亩；林下培育苗木200亩；林下段木培育木耳、香菇2万根；林下养鸡4000只。 | 农户通过参加项目务工、林地租赁等途径取得收益。 |  | 253 | 506 |  | 253 | 506
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 夺火乡 | 勤泉 | 夺火乡勤泉村特色产业示范基地 | 新建 | 夺火乡勤泉 | 2025年2月15日 | 2025年12月 | 农业农村局、夺火乡 | 农业农村局、夺火乡 | 打造独有的“太行人家·诗意勤泉”诗词文化创作研学基地。 | 150 |  | 150 |  | 为当地百姓提供就业平台，增加就业岗位，提高农民收入。预计直接增加经济收入近万元。 | 通过务工、销售农特产品，举办研学活动可带动全村75户220人增收，可直接带动28户脱贫户和7户监测户增收，每户预计增加经济收入近万元。 | 1 | 75 | 220 | 1 | 35 | 94
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 西河底镇 | 西河底镇 | 西河底镇特色产业示范基地 | 新建 | 西河底镇 | 2025年3月 | 2025年12月 | 农业农村局、西河底镇 | 农业农村局、西河底镇 | 4号鸡舍设备新增，5号鸡舍厂房建设 | 150 |  | 150 |  | 财政资金4%上缴收益 | 务工、分红 |  | 1217 | 6403 |  | 110 | 394
17 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工和精深加工 | 崇文镇 | 冶子村 | 冶子村仓储加工融合 | 新建 | 崇文镇冶子村 | 2025年5月 | 2025年11月 | 农业农村局、崇文镇 | 农业农村局、崇文镇 | 原料库房400㎡投资和加工车间200㎡，和原料晾晒场地1000㎡计划；生产性辅助设施：400KW变压器、配电箱和输电线路。 | 100 | 46.8 | 53.2 |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 务工、分红 | 1 | 13 | 22 | 1 | 13 | 22
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 西龙门,井坡,张庄,冶子 | 西龙门,井坡,张庄,冶子 | 中华蜂蜜加工及农副产品深加工项目 | 新建 | 西龙门,井坡,张庄,冶子 | 2025年3月 | 2025年11月 | 农业农村局、崇文镇 | 农业农村局、崇文镇 | 修建厂房2500平方米，购买蜂、蜂箱、蜂蜜生产线、设备购置等 | 200 |  | 200 |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收 | 4 | 52 | 195 | 2 | 45 | 148
19 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 附城镇 | 东河村 | 附城镇东河村仓储小杂粮加工基地项目 | 新建 | 东河村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 农业农村局附城镇 | 农业农村局、附城镇 | ⑴原料库房300m2，加工车间300m2，原料晾晒场地900m2；生产性辅助设施：室外电力设施400KW变压器1台；⑵仪器设备购买 | 100 | 100 |  |  | 年实现净利润20万元，项目年均销售收入800万元,分布式光伏发电项目完成预计年发电量为26万千瓦,经济、社会效益明显。 | 带动全村108户收益 | 1 | 300 | 1000 | 0 | 5 | 13
20 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 潞城镇 | 郊底村 | 郊底村圪塔自然村渴望太行绿饮饮料厂新建项目 | 新建 | 郊底村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 农业农村局、潞城镇 | 农业农村局、潞城镇 | 新建包装车间、加工车间、罐装车间、内包装清洗消毒间、配料间、包装材料库各一间；总建筑面积1771平㎡。 | 200 | 200 |  |  | 发展村集体产业，带动全村人民增收，助力乡村振兴 | 郊底村村民受益 | 1 | 283 | 714 | 1 | 75 | 116
21 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 平城镇 | 秦家庄村 | 平城镇秦家庄村果蔬深加工建设项目 | 新建 | 秦家庄村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 农业农村局、平城镇 | 农业农村局、平城镇 | 年产2万吨果蔬深加工项目建设 | 200 | 200 |  |  | 通过项目的实施，可进一步增加产品的市场价值，增加企业收入。 | 务工就业 | 1 | 355 | 960 | 0 | 9 | 14
22 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 杨村镇 | 东尧村 | 东尧村粮食仓储加工 | 新建 | 杨村镇东尧村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 农业农村局和杨村镇 | 农业农村局、杨村镇 | 粮食储藏库、晾晒场；场地基础建设；购入玉米脱粒、筛选、色选、计量、风干等机械。 | 50 | 50 |  |  | 带动村民增加收入，解决农村剩余劳动力就业，增加村集体收入。 | 务工 | 1 | 650 | 1970 | 0 | 16 | 36
23 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 陵川县 | 陵川县 | 千万工程 | 新建 | 陵川县 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局和乡镇 | 农业农村局和乡镇 | 以西河底镇至县城、附城镇附城村经夺火乡至古郊上上河村2条线路为重点区域，提升沿线道路及村庄基础设施和公共服务水平。 | 1126.45 | 927.45 | 199 |  | 提升沿线道路及重点村庄的基础设施和公共服务水平 | 整村推进 |  |  |  |  | 542 | 1334
24 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 陵川县 | 陵川县 | 脱贫劳动力外出交通补助 | 新建 | 陵川县 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对县外务工的脱贫劳动力分档进行一次性交通补助。 | 360 |  | 360 |  | 激发脱贫劳动力外出动力，增加收入。 | 到户补助 |  |  | 7100 |  | 0 | 7100
25 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 陵川县 | 陵川县 | 乡村就业帮扶公益岗 | 新建 | 陵川县 | 2025年3月 | 2025年12月 | 人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障局 | 按照680元/人/月的岗位补贴，330元/人的意外伤害保险费进行补贴 | 806.55 | 806.55 |  |  | 激发脱贫劳动力就业动力，增加收入。 | 到户补助 |  | 900 | 900 |  | 900 | 900
26 | 就业项目 | 务工补助 | 其他 | 陵川县 | 陵川县 | 稳岗补助 | 新建 | 陵川县 | 2025年4月 | 2025年12月 | 人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障局 | 按照1200元/人进行补贴 | 273 |  | 273 |  | 激发脱贫劳动力就业动力，增加收入。 | 到户补助 |  | 3273 | 5157 |  | 3273 | 5157
27 | 其他 | 其他 | 少数民族 | 平城镇 | 东街村 | 平城镇东街村同心客栈改造项目 | 新建 | 平城镇东街村 | 2025年3月 | 2025年1月 | 县委统战部、平城镇 | 平城镇东街村村民委员会 | 墙面维修改造330㎡；更换门窗171.27㎡；屋顶维修322㎡；室内外地面铺砖、内墙等1321.14㎡；楼梯、地下室改造；水电暖安装300㎡。 | 50 | 50 |  |  | 1.村集体经济年收入可增加2万余元，创造农民就近就业机会，增加农民收入。 2.推动乡村旅游业的繁荣，提升乡村形象，增加当地的知名度，为游客提供宜人的旅游、休闲环境； 3.美化了村容村貌，打造了宜居宜业和美乡村，极大地提高了村民休闲娱乐环境质量和村民的生态经济意识。 | 分红 | 1 | 933 | 3120 | 0 | 7 | 13
28 | 其他 | 其他 | 少数民族 | 附城村 | 西街 | 附城村康养中心同心康养园基础建设项目 | 新建 | 附城村西街 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县委统战部、附城镇 | 附城村民委员会 | 拆除清运废弃建筑；开挖、平整地基2500平方米；铺设渗水砖820平方米、路沿石400米、场地硬化290平方米、挡土墙、排水沟；场地1700平方米；垃圾箱；房屋、水、电气及其他设施等。 | 58 | 58 |  |  | 打造特色现代生态康养园休闲娱乐区 | 务工就业 | 1 | 1410 | 4509 | 0 | 12 | 22