## 表1
陵川县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
合计 | [12 empty] | 23624.22 | 23591.17 | 33.05
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 东掌村 | 东掌村村容村貌提升工程 | 续建 | 东掌村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 砌石岸100米，高3米，均宽1米，整平土地500平方米。 | 30 | 30 |  | 提升民生福祉，改善村民生活水平，推动村庄面貌焕然一新。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 279 | 760 | 1 | 131 | 434
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 乔山村 | 乔山村道路提升项目 | 新建 | 乔山村 | 2026-05-01 | 2026-12-02 | 农业农村局 | 道路提升总长2200米， | 80 | 80 |  | 提升民生福祉，改善村民生活水平，推动村庄面貌焕然一新。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 160 | 460 | 1 | 3 | 5
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨村镇 | 乔山村 | 乔山村食用菌产业园区 | 新建 | 乔山村 | 2026-04-03 | 2026-07-03 | 农业农村局 | 新建食用菌大棚5栋，冷库1座 | 200 | 200 |  | 带动村民增加收入，解决农村剩余劳动力就业，增加村集体收入。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 160 | 320 | 1 | 3 | 5
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨村镇 | 西掌村 | 西掌村西村口至养猪场道路铺装项目 | 新建 | 西掌村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 长1500米，宽4.5米 | 80 | 80 |  | 生产生活便利 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 103 | 310 | 1 | 39 | 136
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨村镇 | 杨庄村 | 开云街及村内道路提升项目 | 新建 | 杨庄村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 硬化路面400米，小广场周边及街道硬化1000平方米 | 50 | 50 |  | 改善村民出行条件 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 173 | 462 |  | 5 | 6
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨村镇 | 杨庄村 | 杨庄村蔬菜食用菌大棚改造 | 新建 | 杨庄村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 新建蔬菜食用菌大棚8栋 | 64 | 64 |  | 通过新建蔬菜食用菌大棚10栋，支持脱贫户、监测户增加收入，壮大村集体经济。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 173 | 462 |  | 5 | 6
7 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 杨村镇 | 杨庄村 | 农产品仓储房、晾晒场 | 新建 | 杨庄村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 农产品仓储房200平方米、晾晒场500平方米 | 40 | 40 |  | 提升农产品附加值，创造就业机会，增加村民收入 | 带动村集体和村民增收 | 1 | 173 | 462 |  | 5 | 6
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 杨村村 | 商贸新区砌岸、滑坡治理项目 | 新建 | 杨村村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 商贸新区砌岸、滑坡治理2000平米等 | 100 | 100 |  | 保障附近村民居住环境安全，消除风险安全隐患 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 809 | 2893 |  | 27 | 89
9 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 杨村镇 | 杨村村 | 东坪山养殖园区搬迁修建项目 | 新建 | 杨村村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 畜牧中心 | 在村东坪山处选址新建养殖园区一个 | 150 | 150 |  | 通过整合村内养殖资源，统一协调部署村内养殖业均衡发展，解决原有养殖散户脏乱散且对附近村民造成污染及生活不便问题的基础上，带动一批村民创业就业，增加村集体与村民收入。 | 务工、收益分红等 | 1 | 809 | 2893 |  | 27 | 89
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（公共厕所） | 杨村镇 | 池下村 | 户厕改造 | 新建 | 池下村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 250个户厕 | 50 | 50 |  | 改善人居环境，提高人民群众生活便利， | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 250 | 700
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 寺润村 | 寺润村村容村貌提升 | 新建 | 寺润村 | 2026-03-02 | 2026-11-02 | 农业农村局 | 1.整治村内废弃房屋拆除，清理老旧残垣断壁，提升村容村貌；2.新修公共娱乐休闲设施、体育场地、停车场等公共基础设施，方便村民生活和娱乐；3.安装太阳能路灯28盏 | 130 | 130 |  | 改善村民的生活环境，提升村庄的整体形象和品质 | 务工 | 1 | 228 | 633 | 1 | 82 | 226
12 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 杨村镇 | 寺润村 | 寺润村粮食仓储加工项目 | 新建 | 寺润村 | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 农业农村局 | 新建粮食仓储基地，占地面积4000平方米 | 200 | 200 |  | 增加村集体和村民收入 | 务工 | 1 | 228 | 633 | 1 | 82 | 226
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨村镇 | 平居村 | 村南破损道路修复 | 新建 | 平居村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 村南破损道路修复1400平方米 雨水管网铺设400米 | 40 | 40 |  | 改善道路环境 | 其他 | 1 | 348 | 897 | 1 | 152 | 422
14 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 附城镇 | 丈河村 | 附城镇丈河村“窑情岁月”二期建设项目 | 新建 | 丈河村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 新建50孔民宿窑洞， 新建餐厅200平米 ，新建会议室 300平米及配套设施 | 300 | 300 |  | 村集体增收20万元 | 收益分红 | 1 | 500 | 1400 | 1 | 56 | 148
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 附城镇 | 玉泉村 | 八角井陈醋厂二期工程 | 续建 | 玉泉村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 厂房建设 | 150 | 150 |  | 带动村集体增收 | 其他 | 1 | 390 | 1100 | 0 | 11 | 21
16 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城镇 | 玉泉村 | 环境整治 | 新建 | 玉泉村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 小康村及部分主道路提升、八角井周边环境整治，进行地面硬化、房屋拆旧拆危，河道修理、拆除村内残垣新壁，旧房危房 | 100 | 100 |  | 带共村集体增收 | 其他 | 1 | 390 | 1100 | 0 | 11 | 21
17 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 附城镇 | 庄里村 | 中药材深加工项目 | 扩建 | 庄里村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 2026年计划投资496万元，拆除原废弃耐火厂，进行三通一平，新建冷藏保鲜室800㎡，收藏室3000㎡，办公场所（含食宿）300㎡，晾晒场4000㎡，同时配套在庄里村大圪堆山，种植连翘300亩。 | 100 | 100 |  | 带动村集体增收 | 收益分红 | 1 | 30 | 78 | 0
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 附城镇 | 东河村 | 东河村仓储小杂粮加工基地续建项目 | 续建 | 东河村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 扩建晾晒场地1000㎡；增购粮食烘干设备1套，小杂粮加工设备8台，粮食产品包装设备2台等。 | 100 | 100 |  | 带动村集体增收 | 收益分红 | 1 | 107 | 376 | 0 | 2 | 7
19 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 附城镇 | 东河村 | 东河村人居环境改善项目 | 新建 | 东河村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 东河村拆除危房、旧房24户，总面积2665.91㎡（4亩）。东河村道路硬化，从东河至西河中间连接路段，长600米，宽6米 | 150 | 150 |  | 改善人居环境，提高人民群众生活便利， | 其他 | 1 | 107 | 376 | 0 | 2 | 7
20 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 附城镇 | 黑土门村 | 陵川县禾米农业开发有限公司中药材初加工项目 | 新建 | 黑土门村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 建设500平米车间及设备 | 150 | 150 |  | 带动村集体增收 | 收益分红 | 1 | 278 | 780 |  | 5 | 2
21 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 附城镇 | 黑土门村 | 陵川县禾米农业开发有限公司年出栏1000头生态黑猪养殖项目 | 新建 | 黑土门村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 畜牧中心 | 建设1000平米猪舍及配套设施 | 200 | 200 |  | 带动村集体增收 | 收益分红 | 1 | 278 | 780 | 2 | 2
22 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 附城镇 | 黑土门村 | 陵川县禾米农业开发有限公司2600吨玉米存储晾晒项目（二期） | 新建 | 黑土门村 | 2026年5月 | 2026年12月 | 农业农村局 | 建设1000平米玉米存储厂房 | 100 | 100 |  | 带动村集体增收 | 收益分红 | 1 | 10 | 30 | 4 | 2 | 2
23 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 附城镇 | 东庄村 | 晋城市尚亿源农牧科技有限公司羊场二期项目 | 续建 | 东庄村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 畜牧中心 | 修建羊舍等 | 180 | 180 |  | 带动村集体增收 | 收益分红 | 1 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 附城 | 新庄 | 新庄村环境整治提升项目 | 新建 | 新庄村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 拆除路边旧房，平整场地，路两边墙体整体立面提升，环村路、东头路、篮球场道路硬化，村中旧泊池修缮 | 65 | 65 |  | 工程建设期间，将带动辐射社会劳动力6人就业，项目完工后将改善人居出行环境，增强人民群众的幸福感获得感。 | 务工 | 1 | 100 | 325 | 1 | 4 | 11
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平城 | 和村村 | 道路提质改造工程 | 改建 | 和村村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 村口至草坡村通1400米公路提质铺油和拓宽改造 | 80 | 80 |  | 工程完成后，可极大改善村内交通环境，提升村庄整体形象。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 184 | 547 | 0 | 3 | 3
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平城 | 草坡村 | 草坡村街道硬化及水渠维修建设 | 新建 | 草坡村 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 修建水渠2000米，街道硬化2万平方米 | 75 | 75 |  | 解决居民“出行难”和“排水不畅”问题，改善村容村貌，提升居民生活品质， | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 542 | 1635 | 0 | 5 | 16
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平城 | 宋家坡村 | 道路提质改造工程 | 改建 | 宋家坡村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 道路改造2000米 | 10 | 10 |  | 工程完成后，可极大改善村内交通环境，提升村庄整体形象。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 110 | 402 | 0
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平城 | 寺背村 | 村中道路提质改造 | 改建 | 寺背村 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 修建长500米宽4米的村中道路 | 30 | 30 |  | 工程完成后，可极大改善村内交通环境，提升村庄整体形象。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 102 | 350 | 0 | 3 | 5
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平城 | 下川村 | 道路升级改造工程 | 改建 | 下川村 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 对全村3公里损毁路面进行升级改造 | 85 | 85 |  | 工程完成后，可极大改善村内交通环境，提升村庄整体形象。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 316 | 888 | 0 | 6 | 7
30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 平城 | 杨寨村 | 村容村貌提升项目 | 新建 | 杨寨村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 道路翻新铺油2500余平米、标砖铺路面1500余平方米，安装路沿石300余米，安装巷道下水管300余米，砌石墙砖墙300余立方米 | 60 | 60 |  | 工程完成后，可极大改善村内交通环境，提升村庄整体形象。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 809 | 2663 | 1 | 43 | 107
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 平城 | 杨寨村 | 杨寨村中药材产业园区共建 | 新建 | 杨寨村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 修建三层约2000平方米的共建后勤服务供应链。 | 500 | 500 |  | 依托中药材产业园区，建设后勤服务供应链，带动村集体发展 | 增加就业岗位，带动村民增收 | 1 | 809 | 2663 | 1 | 43 | 107
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平城 | 金家岭村 | 金家岭村村通道路铺设 | 改建 | 金家岭村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 翻修村口到村底道路1km | 60 | 60 |  | 工程完成后，可极大改善村内交通环境，提升村庄整体形象。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 125 | 300 | 0 | 5 | 6
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平城 | 南坡村 | 南坡村道路建设 | 新建 | 南坡村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 207国道通村路 | 50 | 50 |  | 工程完成后，可极大改善村内交通环境，提升村庄整体形象。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 295 | 790 | 0 | 1 | 2
34 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城 | 南坡村 | 民宿+共享菜园经济项目 | 新建 | 南坡村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 文旅局 | 在村西沙脚山上修建民宿+农耕的复合业态 | 200 | 200 |  | 盘活闲置房与土地，通过租赁、入股获稳定集体收入，助力乡村经济发展 | 通过对外承包个人收取租金增加集体收入，并可解决村中部分就业 | 1 | 295 | 790 | 0 | 1 | 2
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 平城 | 申家沟村 | 村内环境整治 | 新建 | 申家沟村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 安装路灯20个，残垣断壁拆除，修护岸 | 50 | 50 |  | 工程完成后，可极大改善村内交通环境，提升村庄整体形象。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 172 | 487 | 0 | 4 | 7
36 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城 | 北坡村 | 休闲康养度假山庄 | 新建 | 北坡村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 首批30套民宿改造 | 200 | 200 |  | 盘活闲置房与土地，通过租赁、入股获稳定集体收入40万元。拉动农产品销售、餐饮等关联产业，形成“民宿+”增收链，助力乡村经济发展 | 提供就业岗位，带动村民增收 | 1 | 276 | 670 | 0 | 3 | 0
37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 平城 | 侯家庄村 | 坍塌挡墙修复 | 改建 | 侯家庄村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 3处200方坍塌挡墙修复 | 6 | 6 |  | 提升村容村貌 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。 | 1 | 140 | 400 | 0 | 5 | 10
38 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城 | 南街村 | 南街村民宿改造工程 | 改建 | 南街村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 15间民宿改造 | 150 | 150 |  | 盘活村内闲置房屋，改善村容村貌，促进文旅产业发展 | 提供就业岗位，带动村民增收 | 1 | 120 | 346 | 0 | 4 | 14
39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 平城 | 秦家庄村 | 秦家庄村五十栋大棚（日光温室）新建工程 | 续建 | 秦家庄村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 续建45栋日光温室大棚 | 300 | 300 |  | 利于提升高质量果蔬产量，成功打造区域特色农业品牌。有效壮大村集体经济，并确保温室大棚实现高效可持续利用 | 可以为本村及周边地区提高岗位或通过土地流转增加农户收入，让农户共享发展成果。 | 1 | 75 | 263 | 0 | 6 | 8
40 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城 | 秦家庄村 | 平城镇秦家庄村乡村旅游建设项目 | 新建 | 秦家庄村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 文旅局 | 总占地12.9亩，建筑面积约8600平方米；主要建设8600平方米旅游项目及配套设施。 | 250 | 250 |  | 符合本村农林文旅融合发展的规划，完善本村乡村休闲旅游配套，壮大村集体经济，实现项目的可持续运营 | 为本地农户提供直接就业岗位与发展餐饮、民宿等配套服务的机会。 通过“乐园带动+农特产销售”模式，将水上乐园客流量转化为农产品消费力，拓宽农户增收渠道。 | 1 | 438 | 1137 | 0 | 6 | 8
41 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 佛山村 | 佛山村新村外立面提升项目 | 新建 | 佛山村 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 对佛山村26座回迁房外立面进行提升改造 | 60 | 60 |  | 对新村外立面进行统一改造，有利于形成整齐统一的新村村庄风貌，提升村庄环境。 | 通过吸收村民在工程务工带动增收。 | 1 | 63 | 157 | 0 | 6 | 8
42 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村道路建设 | 六泉乡 | 大王 | 大王村人居环境整治 | 新建 | 大王村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 道路硬化4800平、道路升级改造（柏油路铺设）8000平、村庄夜间照明建设（路灯50盏） | 116.6 | 116.6 |  | 通过项目实施，增强道路通行能力，方便人和车辆的出行，改善大王村环境，提升村容村貌。 | 通过吸收村民在工程务工带动增收。 | 1 | 118 | 330 | 0 | 5 | 12
43 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉 | 大王 | 大王村康养民宿建设项目 | 新建 | 大王村 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 文旅局 | 修建民宿1215平 | 243 | 243 |  | 带动村集体增收9万余元，提升脱贫人口参与村集体事业的积极性，促进本村文旅事业发展。 | 村委定期收取收益，通过务工、分红带动村民增收。 | 1 | 118 | 330 | 0 | 5 | 12
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六泉乡 | 庙怀村 | 庙怀村基础设施建设项目 | 新建 | 庙怀村委会旁边 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 5亩荒山整治，硬化地面，搭建凉亭，修建游客和村民临时休息地及观景台 | 45 | 45 |  | 改善村民居住环境，吸引外来游客增收，提升群众满意度。 | 通过吸收村民在工程务工带动增收。 | 1 | 178 | 303 | 0 | 7 | 15
45 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 高老庄村 | 高老庄村民宿建设项目 | 新建 | 高老庄村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 占地2000m2，建设民宿一处、西游文化展厅200m2，并完成相关基础设施配套建设及周边植被种植、村庄夜间照明建设工程。 | 300 | 300 |  | 带动村集体增收20万元，增加就业劳动力30余人。 | 通过务工、分红增加群众收入。 | 1 | 157 | 341 | 1 | 55 | 93
46 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 浙水村 | 浙水村人居环境整治 | 新建 | 浙水村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 1、传统院落修缮3座 2、街巷道青石板铺设2000㎡ | 80 | 80 |  | 通过人居环境整治项目的实施，改善村庄环境卫生情况，有效提升本村旅游质量与品质，吸引更多人到村旅游，更好的带动村民增收致富 | 通过务工、分红增加困难群众收入 | 1 | 547 | 1306 | 1 | 42 | 68
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六泉乡 | 冶头村 | 田间道路修复 | 新建 | 冶头村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 田间道路修复30公里 | 50 | 50 |  | 改善农业设施条件，方便群众从事农业活动 | 通过务工增加困难群众收入 | 1 | 560 | 1500 | 1 | 62 | 154
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六泉乡 | 石家坡村 | 农村道路建设 | 新建 | 石家坡村 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 农业农村局 | 村中路面硬化2000米，田间道路修整2000米。 | 100 | 100 |  | 通过道路建设项目的实施，有助于改变农业设施基础条件，方便群众发展农业 | 通过务工增加困难群众收入 | 1 | 152 | 487 | 1 | 57 | 132
49 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 赤叶河村 | 赤叶河村人居环境整治项目 | 新建 | 赤叶河村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 修复损毁道路2000㎡，修复损毁挡土墙50㎡，活动场所硬化，安装健身器材。 | 50 | 50 |  | 改善人居环境，消除安全隐患，提升生活质量。 | 通过务工增加困难群众收入 | 1 | 158 | 308 | 0 | 10 | 19
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六泉乡 | 西湾村 | 西湾村道路修复 | 新建 | 西湾村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 村庄道路损毁重建1000米，宽3.5米，高0.18米 | 40 | 40 |  | 通过道路修复，改善村庄交通条件，方便全村村民出行 | 通过务工增加困难群众收入 | 1 | 119 | 328 | 0 | 5 | 10
51 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 五参岭村 | 民宿修建 | 新建 | 五参岭村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 文旅局 | 新建民宿500㎡ | 100 | 100 |  | 壮大村集体经济，促进本地旅游产业发展，带动村民增收 | 创造就业岗位，村委通过收益分红促进农户增收。 | 1 | 132 | 356 | 0 | 7 | 11
52 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 东双脑村 | 里沟人居环境整治项目 | 新建 | 东双脑村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 里沟自然村平整硬化场地2000平方米，安装护栏180米，安装路灯5盏。 | 30 | 30 |  | 通过人居环境项目的建设，改善环境卫生条件，提升村容村貌 | 通过务工增加困难群众收入 | 1 | 232 | 325 | 0 | 12 | 19
53 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 佛子岭村 | 佛子岭驿站建设项目 | 新建 | 佛子岭村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 文旅局 | 主要建设内容为民宿主体、室内外装饰、水电暖配套、充电庄及附属用房改造等 | 120 | 120 |  | 改善村内l旅游整体环境，完善红周边基础设施，带动佛子岭村文旅产业发展。 | 通过务工带动村民增收 | 1 | 180 | 526 | 1 | 106 | 376
54 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 下河村 | 特色民宿+综合性户外露营地 | 新建 | 下河村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 文旅局 | 新建民宿，占地450平 米，设计房间20个，建 设600平米户外露营及 改造400平米蓄水池为 垂钓园。 | 150 | 150 |  | 发展文旅康养产业，带动村集体 收入增加，带动整村 借助一号路发展文旅 产业，增加村民收入 | 通过村集体经济分红，鼓励群众务工增收。带动农户发展民宿。 | 0 | 273 | 773 | 0 | 12 | 15
55 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 下河村 | 下河村环境整治 | 新建 | 下河村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 回收拆除坍塌房屋50间， 共计750平米。村主道 340米两侧砌塄。 | 50 | 50 |  | 通过环境治理，提升村 容村貌，改善卫生条件，提高村民幸福感满意度。 | 通过吸收村民在工程务工带动增收。 | 0 | 273 | 773 | 0 | 12 | 15
56 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 休闲农业与乡村旅游 | 崇文镇 | 河头庄村 | 河头庄村精品民宿项目 | 新建 | 崇文镇河头庄村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 建设高端民宿、康养公寓酒店式、餐饮休闲中心等配套设施。 | 50 | 50 |  | 盘活资源、吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收 | 1 | 40 | 102 | 0
57 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 崇文镇 | 南四渠村 张家庄村 | 豪康牧业养殖基地 建设项目 | 续建 | 崇文镇南四渠村 罗古掌村 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 畜牧中心 | 建设猪舍、化粪池及配套设施等 | 50 | 50 |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 务工、收益分红等 | 2 | 16 | 37 | 0
58 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 崇文镇 | 炉家村 | 红灯笼现代化万只 羊场扩建项目 | 续建 | 崇文镇炉家村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 畜牧中心 | 建设标准化羊舍、饲料房、防疫检测用房、办公楼及配套设施等 | 150 | 150 |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 务工、收益分红等 | 1 | 9 | 12 | 0
59 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇文镇 | 石头村 北四渠村 | 运通绿色农场项目 | 新建 | 崇文镇石头村和北四渠村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 畜牧中心 | 种植连翘，马铃薯，修建生姜大棚 | 50 | 50 |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 务工、收益分红等 | 2 | 14 | 31 | 0
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇文镇 | 炉家村 | 炉家村四季春水保生态园 | 新建 | 崇文镇 炉家村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 建设苗木、蔬菜和水果经济林，蛋鸡养殖场 | 70 | 70 |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收 | 1 | 19 | 21 | 0
61 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 崇文镇 | 井坡村 | 井坡村千头羊场建设项目 | 新建 | 崇文镇井坡村李庄自然村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 畜牧中心 | 建设羊舍、储青池，养羊 | 50 | 50 |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 务工、收益分红等 | 1 | 39 | 90 | 1 | 35 | 86
62 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 崇文镇 | 张家庄村 | 张家庄村中药材种植基地 | 新建 | 崇文镇张家庄村罗古掌自然村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 中药材产业发展中心 | 种植金银花、连翘、黄芩，修建玫瑰大棚 | 50 | 50 |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收 | 1 | 15 | 35 | 0
63 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 焦会村 | 焦会村村容村貌提升项目 | 新建 | 焦会村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 人居环境整治，村容村貌提升 | 50 | 50 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收 | 1 | 214 | 712 | 1 | 1 | 3
64 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 南沟村 | 南沟村村容村貌提升项目 | 新建 | 南沟村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 人居环境整治，村容村貌提升 | 30 | 30 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收 | 1 | 121 | 365 | 1 | 11 | 46
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 吕家河 | 村容村貌提升 | 新建 | 吕家河 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 沥青路面、维修石台阶等 | 50 | 50 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收 | 1 | 320 | 1002 | 1 | 33 | 97
66 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西河底镇 | 河元村 | 五百亩优质谷子基地 | 新建 | 河元村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 500亩 | 25 | 25 |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收 | 1 | 151 | 508 | 1 | 23 | 64
67 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 秦山村 | 秦山村村容村貌提升项目 | 新建 | 秦山村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 人居环境整治，村容村貌提升 | 70 | 70 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 务工 | 2 | 202 | 550 | 1 | 57 | 163
68 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 西河底镇 | 秦山村 | 电子商务平台基地建设 | 新建 | 秦山村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 新建200平米基地及设备购置 | 40 | 40 |  | 每人增收300元 | 分红 | 1 | 202 | 550 | 1 | 57 | 163
69 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底底 | 冯山村 | 道路扩建 | 新建 | 冯山村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 冯山村十字路口至冯山村村北出村口500米*2米 | 18 | 18 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 务工 | 1 | 290 | 860 | 1 | 75 | 239
70 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 西河底镇 | 西河村 | 西河冷库 | 新建 | 西河村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 新建 200立方米库房及设备购置 | 60 | 60 |  | 每年10万 | 分红 | 1 | 100 | 350 | 1 | 40 | 140
71 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 西河村 | 损毁水泥路、水渠、水池修缮 | 新建 | 西河村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 4000立方水池、100米水渠、5000平米水泥路修缮 | 80 | 80 |  | 社会效益 | 务工 | 1 | 223 | 620 | 1 | 23 | 85
72 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 西河底镇 | 西河村 | 电子商务平台基地建设 | 新建 | 西河村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 新建50平米基地及设备购置 | 60 | 60 |  | 每人增收200元 | 分红、就业 | 10 | 500 | 1700 | 7 | 300 | 1100
73 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设 | 西河底 | 东王庄村 | 东王庄村至百万沟村道路建设 | 新建 | 东王庄村 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 铺设三公里水泥路及路边保护 | 150 | 150 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 务工 | 1 | 269 | 774 | 1 | 92 | 306
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 西河底镇 | 张仰村 | 沥青路面铺设 | 新建 | 张仰村- 西河底 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 街道全部沥青铺设 | 125 | 125 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 务工 | 1 | 484 | 1536 | 1 | 66 | 198
75 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 农村道路建设 | 西河底 | 黄庄村 | 黄庄村至三槐庄村道路建设 | 新建 | 黄庄村 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 铺设五公里水泥路及路边保护 | 150 | 150 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 其他 | 1 | 340 | 1108 | 1 | 89 | 300
76 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 积善村 | 积善村村容村貌提升项目 | 新建 | 积善村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 人居环境整治，村容村貌提升 | 60 | 60 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 其他 | 1 | 495 | 1488 | 1 | 46 | 146
77 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 偏桥底村 | 西河底镇偏桥底村环境整治工程 | 新建 | 北黑山底、南黑山底 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 沥青路面、维修石台阶等 | 25 | 25 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 务工 | 1 | 401 | 1118 | 1
78 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 西河底 | 大玉铺村 | 大玉铺村垃圾治理 | 新建 | 大玉铺村 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 农业农村局 | 购买铁垃圾桶 | 2 | 2 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 其他 | 1 | 121 | 395 | 1 | 28 | 92
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 西河底镇 | 西河底村 | 西河底村道路维修改造 | 新建 | 西河底村 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 铺设村内环村道路1000米（宽6米），砌楞600米（4米高）----180万； 商业街1000（14米宽，铺油）---140万，政通路路面维护----10万；下院老街路面毁坏路面铺设800*4---32万； | 150 | 150 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 务工 | 1 |  |  | 1 | 72 | 282
80 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设 | 西河底镇 | 马庄村 | 公共服务基础设施建设 | 新建 | 马庄村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 承办日间照料及红白喜事餐饮 | 60 | 60 |  | 保障老年人晚年生活 | 其他 | 1 | 254 | 912 | 0 | 23 | 69
81 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设 | 西河底镇 | 西坡村 | 公共服务基础设施建设 | 新建 | 西坡村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 承办日间照料及红白喜事餐饮 | 50 | 50 |  | 保障老年人晚年生活 | 其他 | 1 | 176 | 503 | 1 | 53 | 155
82 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 西坡村 | 村庄基础设施建设 | 新建 | 西坡村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 整村推进 | 80 | 80 |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 其他 | 1 | 176 | 503 | 1 | 53 | 155
83 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 西河底镇 | 西坡村 | 知青小镇产业园 | 新建 | 西坡村 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 农业农村局 | 1100平方 | 50 | 50 |  | 增加村集体收入 | 分红、就业 | 1 | 176 | 503 | 1 | 53 | 155
84 | 产业发展 | 产业项目 | 养殖业基地 | 西河底镇 | 梧南铺村 | 栖梧种植合作社羊场扩建项目 | 新建 | 梧南铺村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 畜牧中心 | 标准化羊舍950平方米 | 200 | 200 |  | 增加村集体收入 | 务工、收益分红等 | 1 | 247 | 983 | 1 | 100 | 422
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 苏家井 | 苏家井村环境综合整治项目 | 新建 | 苏家井村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 全村道路硬化 | 103 | 103 |  | 增加务工村民收入、改善集体人居环境 | 务工 | 1 | 116 | 287 | 1 | 67 | 144
86 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 马圪当乡 | 苏家井 | 羊肚菌基地提升项目 | 续建 | 苏家井村 | 2026-04-02 | 2026-08-02 | 农业农村局 | 建设羊肚菌生产车间 | 200 | 200 |  | 增加村集体收入， | 分红、就业 | 1 | 116 | 287 | 1 | 67 | 144
87 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 长山底 | 关爷坪自然村水面娱乐项目 | 新建 | 长山底村 | 2026-03-02 | 2026-05-02 | 文旅局 | 修筑水面护岸，实施水面娱乐 | 50 | 50 |  | 带动乡村经济发展，增加农民收入，同时为游客提供优质的旅游体验。 | 务工、分红 | 1 | 50 | 105 | 0 | 2 | 2
88 | 产业发展 | 生产项目 | 产业园（区） | 马圪当 | 武家湾 | 中药材大棚育苗基地 | 新建 | 武家湾 | 2026-05-02 | 2026-11-02 | 农业农村局 | 占地20亩，建设中药材大棚育苗基地 | 100 | 100 |  | 增加集体收入，带动村民务工 | 分红、就业 | 1 | 161 | 421 | 2 | 12 | 27
89 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当 | 灵岩寺 | 灵岩寺村村道沿线环境整治 | 新建 | 灵岩寺 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 村道沿线7公里环境整治提升 | 50 | 50 |  | 提升村容村貌 | 务工 | 1 | 70 | 160 | 1 | 60 | 150
90 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 马圪当 | 灵岩寺 | 灵岩寺村黑山羊养殖基地 | 新建 | 灵岩寺 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 畜牧中心 | 新建1000平米黑山羊过冬栏舍，建成养羊消毒室，实验室等生产用房，购买十立方饲料搅拌机一台，小铲车一台，饲喂三轮车五台，青贮机一台等畜牧用机械。购买犊羊1000头，母羊1000头,精饲料150吨。 | 200 | 200 |  | 打造区域内知名的黑山羊养殖品牌，增加村集体收入，带动脱贫户就业增加收入。 | 务工 | 160 | 1 | 60 | 150 | 0 | 0
91 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 灵岩寺 | 辗曹河自然村乡村旅游项目 | 新建 | 灵岩寺 | 2026-03-02 | 2026-10-01 | 文旅局 | 修筑水面护岸，平整水域， | 50 | 50 |  | 带动乡村经济发展，增加农民收入，同时为游客提供优质的旅游体验。 | 务工、分红 | 1 | 50 | 110 | 1 | 45 | 80
92 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 古石村 | 东坡自然村乡村旅游项目 | 新建 | 古石村 | 2026-03-02 | 2026-10-01 | 文旅局 | 修筑水面护岸，平整水域，实施旅游 | 50 | 50 |  | 带动乡村经济发展，增加农民收入，同时为游客提供优质的旅游体验。 | 务工、分红 | 1 | 231 | 623 | 1 | 10 | 15
93 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 古石村 | 新建民宿乡村旅游项目 | 新建 | 古石村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 新建独栋别墅十套，占地面积3322.58平方米 | 150 | 150 |  | 通过新建民宿，提升当地旅游接待能力，带动乡村经济发展，增加农民收入，同时为游客提供优质的住宿体验，提升民宿的知名度和美誉度。 | 租金、务工、分红 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0
94 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 古石村 | 新建民宿乡村旅游项目 | 新建 | 古石村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 文旅局 | 民宿新建客房14间，占地面积480.82平方米 | 50 | 50 |  | 带动村民就业，帮助农民增收，整合本地资源。 | 务工、分红 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0
95 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 古石村 | 新建民宿乡村旅游项目 | 新建 | 古石村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 新建客房30间，占地面积1219.23平方米 | 100 | 100 |  | 带动村民就业，帮助农民增收，整合本地资源。 | 务工、分红 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0
96 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 双底村 | 小后湾乡村旅游项目 | 新建 | 双底村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 文旅局 | 小后湾自然村根据河道地势对河面进行清理，平整出水域面积约20000平米用于亲水娱乐（区别于竹排、水上船只等项目），主要修建休闲沙滩，休闲靠椅，休闲茶位等，主打亲水休闲度假式场地，目的在于将前往一号公路的过路游客留下来。需根据实际情况对双底村榆树湾自然村至小后湾自然村水面进行清理，平整水域面积约20000平米， | 200 | 200 |  | 提升当地旅游接待能力，带动乡村经济发展，增加农民收入，同时为游客提供优质的住宿体验，提升民宿的知名度和美誉度。 | 务工、分红 | 1 | 124 | 354 | 1 | 6 | 14
97 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当 | 卧佛庄村 | 腰带村闲置宅基地收储 | 新建 | 卧佛庄村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 腰带村闲置宅基地收储补偿及土地平整 | 50 | 50 |  | 改善村民居住环境，提高村民生活质量 | 务工、分红 | 1 | 41 | 100 | 1 | 41 | 100
98 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当 | 西石门 | 环境整治 | 新建 | 西石门 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 拆除残墙断壁，硬化房前屋后 | 30 | 30 |  | 改善村容村貌，提升村民生活质量 | 务工 | 1 | 221 | 572 | 118 | 326 | 12
99 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马圪当乡 | 西岭村 | 紫苏基地改造提升 | 改建 | 西岭村 | 2026-05-02 | 2026-11-02 | 农业农村局 | 对紫苏场棚建设改造提升，种植紫苏500亩 | 100 | 100 |  | 增加集体收入，带动村民务工 | 分红、就业 | 1 | 56 | 116 | 1 | 32 | 69
100 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 马圪当乡 | 西岭村 | 前岭养猪场改扩建项目 | 续建 | 西岭村 | 2026-05-03 | 2026-11-03 | 畜牧中心 | 续建猪舍2000平米。 | 150 | 150 |  | 增加集体收入，带动村民务工 | 分红、就业 | 1 | 56 | 116 | 1 | 32 | 69
101 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马圪当乡 | 四义村 | 药用牡丹种植基地 | 新建 | 四义村 | 2026-05-02 | 2026-11-02 | 农业农村局 | 种植牡丹1000亩，配套基础设施建设 | 80 | 80 |  | 增加集体收入，带动村民务工 | 务工 | 1 | 114 | 281 | 1 | 44 | 111
102 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 四义村 | 小郊村民宿集聚村 | 新建 | 四义村小郊自然村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 文旅局 | 规划总面积约5亩，对村内闲置住房进行改造升级，打造一批风格统一又各具特色的精品民宿。 | 150 | 150 |  | 通过发展民宿带动村民就业，通过分红带动村民增收 | 务工 | 1 | 114 | 281 | 1 | 44 | 111
103 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 后郊村 | 后郊村西村后街环境整治提升 | 新建 | 后郊村 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 农业农村局 | 拆违治乱危房10间、房屋收储10间 | 40 | 40 |  | 通过人居环境整治改善村庄环境 | 务工 | 1 | 25 | 55 | 1 | 1 | 2
104 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 松根铺村 | 松根铺村环境整治 | 新建 | 松根铺 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 207国道和松根铺村交叉口处场地平整，设置村庄引导牌 | 2 | 2 |  | 通过引导牌吸引游客，增加村民旅游收入 | 务工 | 1 | 14 | 41 | 1 | 14 | 41
105 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 塔题掌村 | 塔题掌村道路建设 | 新建 | 塔题掌村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 修建村内破损道路800米，宽4.5米。 | 70 | 70 |  | 通过修建道路便利村民出行 | 务工 | 1 |  |  | 1
106 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 横水村 | 大郊自然村护岸治理及场地硬化 | 新建 | 横水村大郊自然村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 修建护岸500米，场地硬化700平方米 | 20 | 20 |  | 通过修建护岸，减缓雨季河水对周边农田威胁。 | 务工 | 1 | 53 | 156 | 1 | 37 | 105
107 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 横水村 | 横水村文物保护与修复 | 新建 | 横水村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 对村内明清古建筑、古巷道、墙体进行规划修复，收集挖掘整理相关历史文化、传说等资料，挖掘农村非遗文化，开展人居环境整治，拆违治乱。 | 110 | 110 |  | 通过巷道治理，方便群众出行，改善人居环境，助理乡村旅游 | 务工 | 1 | 245 | 481 | 1 | 8 | 10
108 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 横水村 | 乡村旅游项目 | 新建 | 横水村 | 2026年4月 | 2026-11-02 | 文旅局 | 前期办理建设用地手续，中期平整场地、修建大型公共卫生间1处、安装快充型充电桩8个、设置停车位40个、设置露营帐篷12个、设置集装箱摊位18个 | 200 | 200 |  | 通过修建太行一号驿站，进一步充分利用村内闲置建设用地，挖掘村集体文旅潜力，增加村集体收入和居民收入。 | 务工、分红、就业 | 1 | 245 | 481 | 1 | 45 | 115
109 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 横水村 | 横水村康养中心建设 | 新建 | 横水村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 文旅局 | 利用闲置集体建设用地改建集民宿、餐饮、休闲娱乐于一体的康养中心1处。 | 150 | 150 |  | 通过修建康养中心，进一步充分利用村内闲置建设用地，挖掘村集体文旅潜力，增加村集体收入和居民收入。 | 务工、分红 | 1 | 245 | 481 | 1 | 45 | 115
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 马圪当乡 | 横水村 | 数字乡村建设 | 新建 | 横水村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 横水村大郊、横水、磨水3个自然村建设统一的数字化乡村 | 30 | 30 |  | 通过数字乡村建设，进一步便利村民管理，提高村委办公效率 | 务工 | 1 | 245 | 481 | 1 | 45 | 115
111 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 大双村 | 地八洞河自然村人居环境整治 | 新建 | 大双村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 村容村貌整治 | 30 | 30 |  | 提升村容村貌服务旅游，提高村民收入。 | 务工 | 1 | 106 | 302 | 1 | 11 | 18
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 礼义 | 西尧 | 西尧村内临崖隐患道路治理 | 新建 | 西尧村中 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 占地约0.75亩，包括道路拆除长476㎡，土方开挖2448m³，土方回填2856m³，村内临崖隐患道路护坡治理建石墙884m³，村内临崖隐患道路钢筋水泥硬化476㎡。 | 64 | 64 |  | 彻底消除临崖塌陷道路风险隐患，保障村民群众生产生活出行安全及便利 | 务工 | 1 | 220 | 562 | 0 | 5 | 9
113 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 礼义镇 | 平川村 | 改造街道损坏路面 | 新建 | 平川村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 硬化改造水泥路面200000平方米 | 75 | 75 |  | 改善村容村貌，提升群众生活满意度和幸福感 | 务工 | 1 | 936 | 2452 | 0 | 13 | 20
114 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 礼义 | 东头村 | 东头村道路翻新工程 | 新建 | 东头村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 重新铺设长1.3公里，宽3米的水泥道路 | 40 | 40 |  | 改善村容村貌，提升群众生活满意度和幸福感 | 务工 | 1 | 248 | 721 | 0 | 6 | 18
115 | 乡村建设行动 | 千万工程、村容村貌提升 | 农村卫生厕所改造 | 礼义镇 | 申庄村 | 申庄村人居环境整治 | 新建+修缮 | 申庄村内外 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 对汽路沿线、南北头卫生厕所、南北头进村沿线进行整治，面积约2000平方米，约需20万元；南北头厕所周边硬化，面积为1300平方米，约需15万元；南北头卫生厕所修缮，约需10万元；共需45万元。 | 40 | 40 |  | 提升村庄环境，村容村貌再上一台阶。硬化后路面干净平整，进一步完善了基础设施建设，群众如厕更加便利安全；厕所维修消除了公共厕所老旧产生的漏雨等相关问题，切实维护群众的利益。 | 务工 | 1 | 139 | 402 | 0 | 2 | 2
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 礼义镇 | 申庄村 | 道路升级改造 | 新建 | 申庄村内街道巷道 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 道路升级改造。沥青硬化主要道路、巷道等，硬化面积3500平方米，约需70万元。 | 68 | 68 |  | 硬化村通、户通主要道路，进一步完善了基础设施建设，改变了以往破损砖路的局面，保障群众安全便捷出行。 | 务工 | 1 | 139 | 402 | 0 | 2 | 2
117 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 礼义镇 | 东伞村 | 冷库仓储和烘干一体化厂房建设 | 新建 | 东伞村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 建设冷库仓储和烘干一体化厂房，占地1300平方米 | 200 | 200 |  | 为周边蔬菜、水果等产业发展提供便利，有助于延长产业链 | 务工、就业 | 1 | 197 | 503 | 0 | 5 | 3
118 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 礼义镇 | 杨幸河村 | 杨幸河村生态种养 | 新建 | 杨幸河村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 种植12000平方的果树；其次路面硬化及农用设施库房，库房建设200平方 ；5000平方的养殖 | 220 | 220 |  | 帮助村级企业形成规模，带动更多村民就业 | 务工、就业、分红 | 1 | 332 | 1008 | 1 | 125 | 414
119 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 礼义镇 | 沙河村 | 醋厂建设项目 | 新建 | 沙河村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 地面硬化300平方米，厂房建设2000平方米，机械设备安装。 | 45 | 45 |  | 带动村民就业 | 务工、就业、分红 | 1 | 1103 | 2609 | 0 | 13 | 21
120 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 礼义镇 | 平川村 | 平川村手工产品制造 | 新建 | 平川村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 修建生产车间，占地面积7000㎡ | 40 | 40 |  | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红 | 1 | 936 | 2452 | 0 | 12 | 19
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 潞城镇 | 潞城村 | 人居环境整治 | 新建 | 潞城村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 对村内巷道4000米×2.5米进行油面铺设。 | 55 | 55 |  | 改善人居环境，提高人民群众生活便利， | 务工 | 1 | 823 | 2173 | 0 | 65 | 170
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 潞城镇 | 槐树岭村 | 农村基础设施建设 | 新建 | 槐树岭村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 实施余家沟自然村至刘家岭自然村道路维修工程，维修路段长300米，同步在道路沿线一侧建设护岸设施，保障道路通行安全与周边环境稳定。 | 5 | 5 |  | 改善人居环境，提高人民群众生活便利， | 务工 | 1 | 136 | 348 | 0 | 6 | 8
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 潞城镇 | 岭南村 | 岭南村白贝掌自然村与马圪当乡苏家井村连接道路硬化 | 新建 | 岭南村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 采用水泥混凝土硬化道路，全长3公里，路面宽度3米，厚度0.2米。在临崖、急转弯路段设置防护栏，在路口设置警示牌。 | 13 | 13 |  | 改善周边村民出行条件 | 务工 | 1 | 136 | 320 | 1 | 49 | 99
124 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 义门村 | 环境整治项目 | 新建 | 义门村 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 村口设岸 | 6 | 6 |  | 人居环境改善，村容村貌提升 | 其他 | 1 | 50 | 150
125 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潞城镇 | 义门村 | 路南芍药种植 | 新建 | 义门村 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 中药材产业发展中心 | 路南芍药种植 | 9 | 9 |  | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红 | 1 | 239 | 748
126 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 潞城镇 | 郊底村 | 郊底村圪塔自然村建设兵部侍郎府二期民宿项目 | 新建 | 郊底村圪塔自然村 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 新建精品民宿2栋，总建筑面积600平米，及其配套水电暖等 | 300 | 300 |  | 年创收30万元以上，上交村集体9.6万元。 | 80%用于脱贫户及监测户分红，20%用于村内各项公益事业 | 1 | 282 | 712 | 1 | 75 | 214
127 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 要寨村 | 环境整治 | 新建 | 要寨村 | 2026-05-01 | 2026-07-18 | 农业农村局 | 对东辿村广场旁护岸进行修建，硬化路面；对要辿村内街道护岸进行修建；修建公厕2座；安装路灯15套；村委房坡加固。 | 36 | 36 |  | 人居环境改善，村容村貌提升 | 其他 | 1 | 143 | 381 | 0 | 15 | 28
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 潞城镇 | 洪河头村 | 人居环境整治 | 新建 | 洪河头村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 对村内主街道700米进行油面铺设 | 15 | 15 |  | 人居环境改善，村容村貌提升 | 务工 | 1 | 129 | 314 | 0 | 13 | 30
129 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 上郊村 | 环境整治工程 | 改建 | 上郊村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 拆除危旧房，平整场地、水泥混凝土硬化、公共厕所建设等。 | 45 | 45 |  | 提升整村环境卫生，改善村民生活条件。 | 其他 | 1 | 372 | 983 |  | 21 | 39
130 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潞城镇 | 洼窑村 | 百亩旱地蔬菜 | 新建 | 洼窑村 | 2026-04-01 | 2026-07-18 | 农业农村局 | 在统筹130亩耕地的基础上，村集体牵头提供种子采购、技术支持、病虫防害等服务，引导农户高效种植茴子白、白菜等。 | 15 | 15 |  | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红 | 1 | 35 | 105 | 1 | 14 | 56
131 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 洼窑村 | 环境整治工程 | 新建 | 洼窑村 | 2026-05-01 | 2026-07-18 | 农业农村局 | 洼窑村进行损毁道路修缮、岸楞铺设等。 | 80 | 80 |  | 提升村容村貌 | 其他 | 1 | 80 | 260 | 1 | 7 | 15
132 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 冶南村 | 人居环境整治 | 新建 | 冶南村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 村口道路拓宽、设楞、硬化、填方 | 20 | 20 |  | 人居环境改善，村容村貌提升 | 其他 | 1 | 216 | 547 | 1 | 6 | 11
133 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潞城镇 | 冶南村 | 春秋大棚 | 新建 | 冶南村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 新建5座大棚 | 20 | 20 |  | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红 | 1 | 216 | 547 | 1 | 6 | 11
134 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 冶南村 | 人居环境整治 | 新建 | 冶南村佛堂掌自然村 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 佛堂掌村口道路设护栏 | 12 | 12 |  | 人居环境改善，村容村貌提升 | 务工 | 1 | 51 | 117 | 1 | 1 | 4
135 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 潞城镇 | 冶南村 | 修建民宿 | 新建 | 冶南村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 文旅局 | 新建民宿3600平方米 | 200 | 200 |  | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红 | 1 | 216 | 547 | 1 | 6 | 11
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 夺火 | 双头泉 | 人居环境整治工程 | 新建 | 夺火乡双头泉村 | 2026.04 | 2026.07 | 农业农村局 | 二亩三、双头泉自然村残垣断壁整治、双头泉自然村街巷硬化500平方米。 | 15 | 15 |  | 整治残垣断壁，扩大村庄公共空间 | 通过务工带动脱贫户、监测户增收 | 1
137 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 潞城镇 | 苇水村 | 棋子山负氧疗养园区 | 新建 | 苇水村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 8000㎡（太空舱、小木屋、林间步道等） | 500 | 500 |  | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红 | 1 | 249 | 614 | 1 | 66 | 126
138 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 潞城镇 | 西八渠村 | 村内人居环境整治 | 改建 | 西八渠村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 1.村口道路排水沟治理1千米。2.村口土坡浆砌石挡墙200立方米。3.旧房拆除。 | 20 | 20 |  | 人居环境改善，村容村貌提升 | 务工 | 1 | 125 | 362 | 1 | 35 | 82
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 潞城镇 | 大佛掌村 | 大佛掌村村南道路改造 | 改建 | 大佛掌村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 对1.5公里破损道路进行维修改造 | 20 | 20 |  | 人居环境改善，村容村貌提升 | 务工 | 2 | 113 | 281 | 2 | 56 | 149
140 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 石掌村 | 环境整治 | 新建 | 石掌村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 水库周边日常园艺管理及环境整治 | 80 | 80 |  | 受益脱贫人口满意度100%，年带动旅游收入500万元,5万人次 | 增加村民经营性收入 | 1 | 297 | 942 | 0 | 29 | 89
141 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 潞城镇 | 九光村 | 羊场养殖项目 | 新建 | 九光村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 畜牧中心 | 建设羊场，收购村内散养户羊及购买新羊，由晋城市汇农牧业有限公司经营项目。 | 200 | 200 |  | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红 | 1 | 300 | 738 | 1 | 53 | 110
142 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 九光村 | 九光村环境整治 | 新建 | 九光村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 对道路、公共节点进行整治；村口、道路两侧、公共空间打造。 | 90 | 90 |  | 人居环境改善，村容村貌提升 | 其他 | 1 | 300 | 738 | 1 | 53 | 110
143 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潞城镇 | 四义庄 | 四义青圃生态种植园 | 新建 | 四义庄 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 1. 露天蔬菜种植2. 春秋棚蔬菜种植3. 四季暖棚蔬菜种植 | 50 | 50 |  | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红 | 1 | 15 | 25 |  | 10 | 2
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 潞城镇 | 郑家岭村 | 郑家岭村老庙上至老尖上道路修建 | 新建 | 郑家岭村 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 农业农村局 | 修建道路220米，设岸500m³，铺装水泥路面1000㎡。 | 50 | 50 |  | 改善人居环境质量，方便群众出行 | 务工 | 1 | 113 | 301 | 1 | 54 | 162
145 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 潞城镇 | 天池村 | 精品民宿项目 | 新建 | 天池村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 占地1500平方米修建高奢民宿，建设层数4层，总高15 米左右，修建房间60个，研学馆一个，多功能会议室一个，户外游泳池一个，亲子露营地一个，瑜伽室一个，娱乐室2个，夜晚灯光秀，超市一个，观景咖啡屋一个，观景茶室一个，互动民谣乐队，室内餐厅一个，室外餐厅一个，可容纳120到160人同时就餐，房车营地一个，周边停车位50个左右，配备充电桩。 | 300 | 300 |  | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红 | 1 | 110 | 309 | 1 | 62 | 98
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 潞城镇 | 娄头村 | 娄头村级道路铺油改造 | 新建 | 娄头村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 村中主要道路铺油 | 50 | 50 |  | 出行便捷、环境改善、产业带动 | 以工代赈 | 1 | 61 | 150 | 1 | 30 | 75
147 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 夺火 | 鱼池 | 鱼池村民宿建设 | 新建 | 鱼池村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 修建房屋两层共600平方米及其配套设施 | 280 | 280 |  | 通过民宿吸引客流，促进文旅进一步发展。 | 就业和直接分红方式带动村民增收 | 1 | 50 | 150 |  | 3 | 8
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 夺火 | 鱼池 | 鱼池村硬化道路及设护岸 | 新建 | 鱼池村 | 2026-04-01 | 2026-08-30 | 农业农村局 | 硬化道路1500米（冯家湾出村口500米，夺火至华金掌1000米），宽3.5米。设护岸500立方米。 | 90 | 90 |  | 改善交通条件、提升群众满意度 | 改善交通条件、促进经济发展、提升群众满意度。 | 1 | 25 | 90
149 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 夺火 | 望洛 | 新建旅游接待中心 | 新建 | 夺火乡望洛村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 文旅局 | 新建接待中心主体楼2层，总建筑占地面积600平方米 | 200 | 200 |  | 提供标准化、规范化的接待服务，确保游客满意度达到90%以上。 | 促进当地旅游发展、提升经济效益和社会效益。 | 1 | 75 | 765 |  | 4 | 4
150 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 夺火 | 望洛 | 老苍岭自然村公路提质改造 | 新建 | 夺火乡望洛村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 铺设水泥路面0.7公里 | 70 | 70 |  | 改善交通条件、提升群众满意度 | 务工 | 1
151 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 夺火 | 凤凰 | 凤凰村旅游接待中心 | 新建 | 凤凰村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 文旅局 | 凤凰小学原址新建1000㎡民宿 | 500 | 500 |  | 带动本地就业与农业产业销售 | 务工和直接分红方式带动村民增收 | 1 | 418 | 1317 | 1 | 65、10 | 150、29
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施建设 | 夺火 | 寺南岭 | 寺南岭村停车场建设项目 | 新建 | 寺南岭 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 农业农村局 | 新建停车场地1000平方米。 | 70 | 70 |  | 带动本地就业和农产品销售 | 就业和直接分红方式带动村民增收 | 1 | 109 | 326 | 1 | 63、3 | 160、7
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 夺火 | 红叶 | 红叶村人居环境整治 | 新建 | 红叶（碾帮水） | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | （村委至瞭望塔500米），沿线设护岸1260立方。 | 56 | 56 |  | 通过加强资金投入，即改善农村基础设施，提升人居环境等 | 其他 | 1 | 104 | 263 | 1 | 4 | 11
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 夺火乡 | 高谷堆 | 高谷堆主街道地面硬化工程 | 新建 | 高谷堆 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 农业农村局 | 主街道柏油路铺设，3公路，宽4米。 | 91 | 91 |  | 通过合理的街道规划和设计，改善村庄整体面貌，提升村庄形象，为村民创造更加宜居的生活环境. | 其他 | 1 | 117 | 362 | 1 | 60 | 240
155 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 夺火 | 琵琶河 | 入村口损毁道路修复 | 新建 | 琵琶河 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 修复底河自然村损毁道路:桥8米宽，700米长，入村道路5米宽，800米长，大约需要60万。 | 60 | 60 |  | 通过修复损毁道路，提升我村村容村貌 | 通过务工带动农户，特别是脱贫户、监测户增收 | 1 | 118 | 381 |  | 11 | 23
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 夺火 | 双头泉 | 陵修路至双头泉村路段 | 新建 | 夺火乡双头泉村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 陵修路至双头泉村部分路段整治，新建排水道3公里。 | 30 | 30 |  | 改善村民出行条件，提高生活便利性 | 通过务工带动脱贫户、监测户增收 | 1 | 35 | 84 | 2 | 5
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 夺火乡 | 箭眼山村 | 箭眼山村土路硬化工程 | 新建 | 箭眼山村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 在箭眼山村的5个自然村实施土路硬化工程，共长6.5公里，宽3.5米。 | 110 | 110 |  | 通过土路硬化，方便村民出行，提高道路安全。 | 通过务工带动农户，特别是脱贫户、监测户增收 | 1 | 11 | 27 |  | 3 | 6
158 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 夺火 | 勤泉 | 犀牛·堣精品民宿 | 新建 | 夺火乡勤泉村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 建设160平米民宿、小酒馆、动物家园、主题游乐设施及停车场。 | 500 | 500 |  | 建设民宿，通过村集体统一管理运营，增加农户和村集体收入。 | 通过务工带动农户，特别是脱贫户、监测户增收 | 1
159 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 汲好水村 | 闲置农房改造项目 | 新建 | 汲好水村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 改造闲置农房500平米 | 200 | 200 |  | 通过对村里闲置农房的改造，盘活闲置资源，带动生产发展。 | 其他 | 1 | 141 | 351 | 1 | 74 | 180
160 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 古郊乡 | 西南仓沿线道路 | 道路提升工程项目 | 新建 | 西南仓沿线道路 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 路面硬化提升1000米 | 40 | 40 |  | 路面硬化提升1000米，改造村容村貌。 | 其他 | 1 | 89 | 214 | 1 | 19 | 38
161 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 古郊乡 | 西南仓村 | 垃圾处理站建设项目 | 新建 | 西南仓村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 建筑垃圾处理站1个 | 18 | 18 |  | 建设1个垃圾处理站，实现生活垃圾的规范化处理。 | 其他 | 1 | 89 | 214 | 1 | 19 | 38
162 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 西庄上村 | 闲置农家小院改造项目 | 新建 | 西庄上村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 改造3个闲置农家院落 | 30 | 30 |  | 通过对村里闲置农家院落的改造，盘活闲置资源，带动生产发展。 | 其他 | 1 | 139 | 345 | 1 | 58 | 136
163 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 古郊乡 | 潘家掌村 | 潘家掌村人居环境整治 | 新建 | 潘家掌村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 整村环境整治 | 50 | 50 |  | 促进村容村貌的提升。 | 带动生产 | 1 | 132 | 355 | 1 | 53 | 143
164 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 古郊乡 | 锡崖沟村 | 农产品展销平台 | 新建 | 锡崖沟村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 规划面积1.97亩，项目包括：平整场地、新建农产品展销摊位、路面硬化。 | 200 | 200 |  | 通过平整场地、路面硬化，打造一个农产品展示驿站，提供产销对接的平台。 | 帮助产销对接 | 1 | 335 | 913 | 1 | 23 | 30
165 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 古郊乡 | 南边村 | 南边村人居环境整治 | 新建 | 南边村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 村容村貌提升，房屋外墙立面改造 | 100 | 100 |  | 对房屋外墙立面改造，促进村容村貌提升。 | 其他 | 1 | 125 | 293 | 1 | 50 | 113
166 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 分水岭村 | 木耳种植基地建设项目 | 新建 | 分水岭村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 占地面积10亩，喷灌系统建设、库房建设、晾晒场地建设 | 150 | 150 |  | 通过种植经济作物，促进农户增收，提升产业发展水平。 | 收益分红 | 1 | 49 | 121 | 1 | 12 | 25
167 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 古郊村 | 中药材种植项目 | 新建 | 古郊村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 中药材产业发展中心 | 占地面积50亩，种植连翘、党参、黄芩 | 50 | 50 |  | 种植中药材产生经济效益，促进农户增收，提升产业发展水平。 | 收益分红 | 1 | 544 | 1767 | 1 | 226 | 654
168 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 古郊乡 | 岭东村 | 蓄水池维修建设项目 | 新建 | 岭东村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 水务局 | 建设150方蓄水池 | 30 | 30 |  | 建设150方蓄水池，改善村上农户的用水条件，推动乡村基础设施完善。 | 其他 | 1 | 368 | 927 | 1 | 157 | 386
169 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 古郊乡 | 莲花村 | 河道治理工程项目 | 新建 | 莲花村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 水务局 | 内容包括河道清淤，渠道建设及岸坡防护等，河道南边长约350米，北边长约160余米，共计510米。 | 40 | 40 |  | 通过河道清淤，渠道建设及岸坡防护建设，改造提升村容村貌。 | 其他 | 1 | 67 | 138 | 1 | 16 | 24
170 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 松庙村 | 中药材种植项目 | 新建 | 松庙村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 中药材产业发展中心 | 占地面积50亩，种植连翘、党参、黄芩等 | 54 | 54 |  | 种植连翘、党参等中药材产生经济效益，促进农户增收，提升产业发展水平。 | 收益分红 | 1 | 138 | 343 | 1 | 53 | 110
171 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 陵川县 |  | 规模养殖场贷款贴息 | 新建 | 陵川县 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 畜牧中心 | 规模养殖场贷款贴息 | 96.18 | 96.18 |  | 规模养殖场贷款贴息 | 其他 |  |  |  | 0 | 0
172 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 陵川县 |  | 陵川县_就业项目_务工补助_脱贫劳动力务工稳岗补助 | 新建 | 陵川县 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 人力资源和社会保障局 | 脱贫劳动力务工稳岗补助 | 656.38 | 656.38 |  | 1200元/人 | 其他 |  | 5500 |  | 0 | 0
173 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 陵川县 |  | 陵川县_就业_公益性岗位_乡村就业帮扶公益岗 | 新建 | 陵川县 | 2026年1月 | 2026年2月 | 人力资源和社会保障局 | 乡村就业帮扶公益岗 | 806.55 | 806.55 |  | 680元/人/月 | 其他 |  | 1000 |  | 0 | 0
174 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陵川县 |  | 脱贫人口发展特色产业 | 新建 | 陵川县 | 2026年6月 | 2026年8月 | 农业农村局 | 对良种类为高产优质玉米新品种；特色小杂粮及旱作蔬菜为优质谷子、土豆、豆角、茴子白；中药材为黄芩、党参、连翘等奖补 | 326.8 | 326.8 |  | 对良种类为高产优质玉米新品种；特色小杂粮及旱作蔬菜为优质谷子、土豆、豆角、茴子白；中药材为黄芩、党参、连翘等奖补 | 其他 | 7000 |  |  | 14000 | 0
175 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 陵川县 |  | 综合保障小额信贷贴息 | 新建 | 陵川县 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 用于脱贫户和监测户发展产业使用小额贷款的贴息 | 300 | 300 |  | 为全县脱贫户提供贴息，用于发展生产。 | 其他 | 1850 | 1850 |  | 1850 | 1850
176 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 陵川县 |  | 晋城市“1+N”防贫综合保险费 | 新建 | 陵川县 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 对符合要求的对象“1+N”进行防贫综合保险投保理赔 | 277.66 | 277.66 |  | 确保全县不发生规模性返贫 | 其他 | 9566 | 26370 |  | 0 | 0
177 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 陵川县 |  | 陵川县_巩固三保障成果_教育_雨露计划 | 新建 | 陵川县 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 对符合要求的学生进行资助 | 204 | 204 |  | 确保符合要求资助学生足额补助 | 其他 |  |  |  | 0 | 522
178 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 陵川县 |  | 陵川县_就业_务工补助_脱贫劳动力外出交通补助 | 新建 | 陵川县 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 对符合要求的外出劳动力进行补助 | 360 | 360 |  | 促进脱贫劳动力就业增收 | 其他 |  |  |  | 0 | 8000
179 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 陵川县 |  | 陵川县_就业项目_就业_驻村干部“领头雁”业务培训 | 新建 | 陵川县 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 培训 | 50 | 50 |  | 提升驻村干部政策业务能力 | 其他 |  | 500 |  | 0 | 0
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 陵川县 |  | 陵川县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_农村饮水提质保障工程 | 新建 | 陵川县 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 水务局 | 新建和维修调节池5座，容积约2850m3；铺设供水管道9.4km,村内自来水管网改造4个村。项目建成后，将从根本上巩固提升7个乡镇、16个行政村的饮水安全保障水平，惠及1万人。 | 500 | 500 |  | 项目建成后，将从根本上巩固提升7个乡镇、16个行政村的饮水安全保障水平，惠及1万人。 | 其他 | 3743 | 10096 |  | 600 | 1700
181 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 礼义镇 | 平川村、长栈村、桥西村 | 陵川县礼义镇平川片区以工代赈人居环境整治项目 | 改建 | 平川村、长栈村、桥西村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 发改局 | 改造村庄道路2080米，宽度3-5米，厚度18厘米；主要建设内容包括混凝土路面改造，新建浆砌片石堤防、挡土墙，人居环境整治等。 改造道路面积10281.09平方米，挡土墙908米，砖砌围墙92.6米，砌筑堤防294米，排水渠盖板119米，排水管23米。 | 254.83 | 240 | 14.83 | 改造道路面积10281.09平方米，挡土墙908米，砖砌围墙92.6米，砌筑堤防294米，排水渠盖板119米，排水管23米。 | 务工 | 3 | 45 | 81 |  | 5 | 8
182 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 崇文镇 | 井坡村 | 陵川县崇文镇井坡村以工代赈人居环境整治项目 | 改建 | 井坡村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 发改局 | 改造村庄道路955.6米，宽度3-4.5米，厚度15厘米；主要建设内容包括混凝土路面改造，维修涵洞，新建浆砌片石挡土墙，人居环境整治等。 村内街巷道路硬化10119.19平方米，维修涵洞护墙20米，挡土墙291.1立方米，更换井圈4处。 | 175.22 | 157 | 18.22 | 村内街巷道路硬化10119.19平方米，维修涵洞护墙20米，挡土墙291.1立方米，更换井圈4处。 | 务工 | 1 | 30 | 54 | 1 | 10 | 15
183 | 产业发展 | 配套设施项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城镇 | 东街村 | 平城镇东街村 康养民宿建设项目二期 | 新建 | 平城镇东街村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 室内装修及运营，地面铺砖、墙面乳胶漆、天棚吊顶、卫生间装修、厨房装修、消防、供暖外机及库房、电力灯具设施及内门安装。 | 120 | 120 |  | 村集体经济年收入可增加8万余元，创造农民就近就业机会，增加农民收入，推动乡村旅游业的繁荣，村容村貌提升，打造宜居宜业和美乡村 | 租金、分红 | 1 | 1 | 933 | 3120 | 0 | 5
184 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城镇 | 东街村 | 平城镇东街村 同德康养民宿建设项目 | 新建 | 平城镇东街村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 文旅局 | 占地总面积4100㎡，其中房屋改造88件，配套活动场地1450㎡；道路提升改造260米；下水道改造1000米，拆除工程25000㎡。 | 210 | 210 |  | 村集体经济年收入可增加10万余元，创造农民就近就业机会，增加农民收入，推动乡村旅游业的繁荣，提升村容村貌，打造宜居宜业和美乡村， | 租金、分红 | 1 | 1 | 933 | 3120 | 0 | 5
185 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 廖池村 | 西井头民宿建设项目 | 改建 | 廖池村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 文旅局 | 改造西井头原支部阵地房屋210平方米，建设新宿。 | 80 | 80 |  | 盘活原有西井头自然村闲置集体用房，促进村集体增收，带动本村农民发展民宿经济。 | 务工、分红 | 1 | 174 | 478 | 0 | 10 | 28
186 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 大双村 | 地八洞自然村水面娱乐项目 | 新建 | 大双村 | 2026-03-02 | 2026-10-01 | 文旅局 | 修筑水面护岸，平整水域，实施水面娱乐 | 50 | 50 |  | 带动乡村经济发展，增加农民收入，同时为游客提供优质的旅游体验。 | 务工、分红 | 1 | 106 | 302 | 1 | 11 | 18
187 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 夺火 | 勤泉 | 牛鼻寨步道建设 | 新建 | 夺火乡勤泉村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 修建牛鼻寨步道约2公里。 | 100 | 100 |  | 打造牛鼻寨旅游步道，进一步提升我村旅游吸引力。 | 务工 | 1 | 52 | 110 | 1 | 29 | 81
188 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 古郊村 | 民宿小院改造项目 | 新建 | 古郊村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 改造20个农家院 | 300 | 300 |  | 通过对村里闲置农家院落的改造，盘活闲置资源，带动生产发展。 | 其他 | 1 | 544 | 1767 | 1 | 226 | 654
189 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设 | 平城镇 | 东街村 | 平城镇东街村同心养老服务中心建设项目 | 新建 | 平城镇 东街村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 宗教局 | 一期：屋面改造工程；室内装饰工程。 | 90 | 90 |  | 为老年人提 供全面、便 捷的日间照 料服务；丰 富老年人的 精神文化生 活，提高老 年人的生活 质量。 | 务工 | 1 | 933 | 3120 | 0 | 8 | 19
190 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 附城镇 | 附城村 | 附城村佳祥道路修复项目 | 新建 | 附城镇附城村 | 2026.4 | 2026.11 | 宗教局 | 一期：铺设排水管。 | 30 | 30 |  | 便利各族群众生产生活，提升村内整体人居环境，为村内文旅康养及产业发展、招商引资完善基础设施。 | 务工 | 1 | 1410 | 4509 | 0 | 12 | 22
191 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 崇文镇 | 郭家川,北四渠,尧庄,东毕,大会 | 陵川县崇文镇以工代赈城乡融合发展项目 | 新建 | 郭家川,北四渠,尧庄,东毕,大会 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 发改局 | 改造村庄主街道3808.75米，宽度3-5米；主要建设内容包括村庄主干道沥青路面和支线混凝土路面改造，铺设地下管网、人行道透水砖，及其配套设施等。改造道路面积20202.5平方米，其中，沥青混凝土路面16661.3平方米，人行道2541.2平方米；铺设地下管网6273米，砌筑检查井327座，单箅偏沟式雨水口231座；现状涵洞清淤550米 | 100 | 100 |  | 改善人居环境 | 务工 | 5 | 952 | 1845 | 1 | 2 | 4
192 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 礼义镇 | 安乐庄,西头,东沟 | 陵川县礼义镇沙河片区以工代赈人居环境整治项目 | 新建 | 安乐庄,西头,东沟 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 发改局 | 改造村庄道路692.16米，宽度3-5米，厚度18厘米；主要建设内容包括混凝土路面改造、浆砌片石排水渠，新建挡土墙，改建水池及其配套设施等。改造道路面积4015平方米，砌筑排水渠390米，挡土墙35米，排水管40米，改建水池1000立方米，溢流管100米，检查井6座。 | 100 | 100 |  | 改善人居环境 | 务工 | 3 | 823 | 1622 |  | 2 | 5
193 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 潞城镇 |  | 潞城镇壮大村集体经济 | 潞城镇 |  | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 围绕集体经济薄弱的村，增加集体收入 | 280 | 280 |  | 增加村集体收入 | 其他 | 11 | 652 | 1210 | 2 | 36 | 78
194 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 古郊乡 |  | 古郊乡壮大村集体经济 | 古郊乡 |  | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 围绕集体经济薄弱的村，增加集体收入 | 280 | 280 |  | 增加村集体收入 | 其他 | 10 | 581 | 1120 | 3 | 27 | 51
195 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 六泉乡 |  | 六泉乡壮大村集体经济 | 六泉乡 |  | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 围绕集体经济薄弱的村，增加集体收入 | 280 | 280 |  | 增加村集体收入 | 其他 | 11 | 600 | 1200 | 2 | 40 | 76
196 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 马圪当乡 |  | 马圪当乡壮大村集体经济 | 马圪当乡 |  | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 围绕集体经济薄弱的村，增加集体收入 | 280 | 280 |  | 增加村集体收入 | 其他 | 9 | 452 | 852 | 2 | 35 | 70
197 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 附城镇 |  | 附城镇壮大村集体经济 | 附城镇 |  | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 围绕集体经济薄弱的村，增加集体收入 | 280 | 280 |  | 增加村集体收入 | 其他 | 12 | 700 | 1400 | 4 | 40 | 82