## 项目计划表
陵川县2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目 类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
合计 | [12 empty] | 15834.03 | 15800.98 | 33.05
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 东掌村 | 东掌村村容村貌提升工程 | 续建 | 东掌村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 砌石岸100米，高3米，均宽1米，整平土地500平方米 | 30 | 30 |  | 1 | 279 | 760 | 1 | 131 | 434 | 提升民生福祉，改善村民生活水平，推动村庄面貌焕然一新。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 乔山村 | 乔山村道路提升项目 | 新建 | 乔山村 | 2026-05-01 | 2026-12-02 | 农业农村局 | 道路提升总长2200米， | 80 | 80 |  | 1 | 160 | 460 | 1 | 3 | 5 | 提升民生福祉，改善村民生活水平，推动村庄面貌焕然一新。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨村镇 | 乔山村 | 乔山村食用菌产业园区 | 新建 | 乔山村 | 2026-04-03 | 2026-07-03 | 农业农村局 | 新建食用菌大棚5栋，冷库1座 | 200 | 200 |  | 1 | 160 | 320 | 1 | 3 | 5 | 带动村民增加收入，解决农村剩余劳动力就业，增加村集体收入。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨村镇 | 西掌村 | 西掌村西村口至养猪场道路铺装项目 | 新建 | 西掌村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 长1500米，宽4.5米 | 80 | 80 |  | 1 | 103 | 310 | 1 | 39 | 136 | 生产生活便利 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨村镇 | 杨庄村 | 开云街及村内道路提升项目 | 新建 | 杨庄村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 硬化路面400米，小广场周边及街道硬化1000平方米 | 50 | 50 |  | 1 | 173 | 462 |  | 5 | 6 | 改善村民出行条件 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨村镇 | 杨庄村 | 杨庄村蔬菜食用菌大棚改造 | 新建 | 杨庄村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 新建蔬菜食用菌大棚8栋 | 64 | 64 |  | 1 | 173 | 462 |  | 5 | 6 | 通过新建蔬菜食用菌大棚10栋，支持脱贫户、监测户增加收入，壮大村集体经济。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
7 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 杨村镇 | 杨庄村 | 农产品仓储房、晾晒场 | 新建 | 杨庄村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 农产品仓储房200平方米、晾晒场500平方米 | 40 | 40 |  | 1 | 173 | 462 |  | 5 | 6 | 提升农产品附加值，创造就业机会，增加村民收入 | 带动村集体和村民增收
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨村镇 | 杨村村 | 商贸新区砌岸、滑坡治理项目 | 新建 | 杨村村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 商贸新区砌岸、滑坡治理2000平米等 | 50 | 50 |  | 1 | 809 | 2893 |  | 27 | 89 | 保障附近村民居住环境安全，消除风险安全隐患 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
9 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 杨村镇 | 杨村村 | 东坪山养殖园区搬迁修建项目 | 新建 | 杨村村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 畜牧中心 | 在村东坪山处选址新建养殖园区一个 | 150 | 150 |  | 1 | 809 | 2893 |  | 27 | 89 | 带动一批村民创业就业，增加村集体与村民收入。 | 务工、收益分红等
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（公共厕所） | 杨村镇 | 池下村 | 户厕改造 | 新建 | 池下村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 250个户厕 | 50 | 50 |  | 1 | 250 | 700 |  |  |  | 改善人居环境，提高人民群众生活便利， | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 杨村镇 | 寺润村 | 寺润村粮食仓储加工项目 | 新建 | 寺润村 | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 农业农村局 | 新建粮食仓储基地，占地面积4000平方米 | 200 | 200 |  | 1 | 228 | 633 | 1 | 82 | 226 | 增加村集体和村民收入 | 务工
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨村镇 | 平居村 | 村南破损道路修复 | 新建 | 平居村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 村南破损道路修复1400平方米 雨水管网铺设400米 | 40 | 40 |  | 1 | 348 | 897 | 1 | 152 | 422 | 改善道路环境 | 其他
13 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 附城镇 | 丈河村 | 附城镇丈河村“窑情岁月”二期建设项目 | 新建 | 丈河村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 新建50孔民宿窑洞， 新建餐厅200平米 ，新建会议室 300平米及配套设施 | 200 | 200 |  | 1 | 500 | 1400 | 1 | 56 | 148 | 村集体增收20万元 | 收益分红
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 附城镇 | 玉泉村 | 八角井陈醋厂二期工程 | 续建 | 玉泉村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 厂房建设 | 150 | 150 |  | 1 | 390 | 1100 | 0 | 11 | 21 | 带动村集体增收 | 其他
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 附城镇 | 庄里村 | 中药材深加工项目 | 扩建 | 庄里村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 新建冷藏保鲜室800㎡，收藏室3000㎡，办公场所（含食宿）300㎡，晾晒场4000㎡，同时配套在庄里村大圪堆山，种植连翘300亩。 | 100 | 100 |  | 1 | 30 | 78 | 0 |  |  | 带动村集体增收 | 收益分红
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 附城镇 | 东河村 | 东河村仓储小杂粮加工基地续建项目 | 续建 | 东河村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 扩建晾晒场地1000㎡；增购粮食烘干设备1套，小杂粮加工设备8台，粮食产品包装设备2台等。 | 100 | 100 |  | 1 | 107 | 376 | 0 | 2 | 7 | 带动村集体增收 | 收益分红
17 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 附城镇 | 黑土门村 | 陵川县禾米农业开发有限公司年出栏1000头生态黑猪养殖项目 | 新建 | 黑土门村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 畜牧中心 | 建设1000平米猪舍及配套设施 | 200 | 200 |  | 1 | 278 | 780 | 2 | 2 |  | 带动村集体增收 | 收益分红
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 附城镇 | 黑土门村 | 陵川县禾米农业开发有限公司2600吨玉米存储晾晒项目（二期） | 新建 | 黑土门村 | 2026年5月 | 2026年12月 | 农业农村局 | 建设1000平米玉米存储厂房 | 100 | 100 |  | 1 | 10 | 30 | 4 | 2 | 2 | 带动村集体增收 | 收益分红
19 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 附城镇 | 东庄村 | 晋城市尚亿源农牧科技有限公司羊场二期项目 | 续建 | 东庄村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 畜牧中心 | 修建羊舍等 | 180 | 180 |  | 1 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 带动村集体增收 | 收益分红
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 附城 | 新庄 | 新庄村环境整治提升项目 | 新建 | 新庄村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 拆除路边旧房，平整场地，路两边墙体整体立面提升，环村路、东头路、篮球场道路硬化，村中旧泊池修缮 | 65 | 65 |  | 1 | 100 | 325 | 1 | 4 | 11 | 工程建设期间，将带动辐射社会劳动力6人就业，项目完工后将改善人居出行环境，增强人民群众的幸福感获得感。 | 务工
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平城 | 宋家坡村 | 道路提质改造工程 | 改建 | 宋家坡村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 道路改造2000米 | 10 | 10 |  | 1 | 110 | 402 | 0 |  |  | 工程完成后，可极大改善村内交通环境，提升村庄整体形象。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
22 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 平城 | 杨寨村 | 村容村貌提升项目 | 新建 | 杨寨村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 道路翻新铺油2500余平米、标砖铺路面1500余平方米，安装路沿石300余米，安装巷道下水管300余米，砌石墙砖墙300余立方米 | 60 | 60 |  | 1 | 809 | 2663 | 1 | 43 | 107 | 工程完成后，可极大改善村内交通环境，提升村庄整体形象。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 平城 | 杨寨村 | 杨寨村中药材产业园区共建 | 新建 | 杨寨村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 修建三层约2000平方米的共建后勤服务供应链 | 300 | 300 |  | 1 | 809 | 2663 | 1 | 43 | 107 | 依托中药材产业园区，建设后勤服务供应链，带动村集体发展 | 增加就业岗位，带动村民增收
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 平城 | 南坡村 | 南坡村道路建设 | 新建 | 南坡村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 207国道通村路 | 50 | 50 |  | 1 | 295 | 790 | 0 | 1 | 2 | 改善村内交通环境，提升村庄整体形象。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
25 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城 | 南坡村 | 民宿+共享菜园经济项目 | 新建 | 南坡村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 文旅局 | 在村西沙脚山上修建民宿+农耕的复核业态 | 200 | 200 |  | 1 | 295 | 790 | 0 | 1 | 2 | 盘活闲置房与土地，通过租赁、入股获稳定集体收入，助力乡村经济发展 | 通过对外承包个人收取租金增加集体收入，并可解决村中部分就业
26 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 平城 | 申家沟村 | 村内环境整治 | 新建 | 申家沟村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 安装路灯20个，残墙断壁拆除，修护岸 | 50 | 50 |  | 1 | 172 | 487 | 0 | 4 | 7 | 工程完成后，可极大改善村内交通环境，提升村庄整体形象。 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
27 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城 | 北坡村 | 休闲康养度假山庄 | 新建 | 北坡村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 首批30套民宿改造 | 200 | 200 |  | 1 | 276 | 670 | 0 | 3 | 0 | 盘活闲置房与土地，通过租赁、入股获稳定集体收入40万元。拉动农产品销售、餐饮等关联产业，形成“民宿+”增收链，助力乡村经济发展 | 提供就业岗位，带动村民增收
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 平城 | 侯家庄村 | 坍塌挡墙修复 | 改建 | 侯家庄村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 3处200方坍塌挡墙修复 | 6 | 6 |  | 1 | 140 | 400 | 0 | 5 | 10 | 提升村容村貌 | 工程建设中，优先安排脱贫劳动力就业增收。
29 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城 | 南街村 | 南街村民宿改造工程 | 改建 | 南街村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 15间民宿改造 | 150 | 150 |  | 1 | 120 | 346 | 0 | 4 | 14 | 盘活村内闲置房屋，改善村容村貌，促进文旅产业发展 | 提供就业岗位，带动村民增收
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 平城 | 秦家庄村 | 秦家庄村五十栋大棚（日光温室）新建工程 | 续建 | 秦家庄村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 续建45栋日光温室大棚 | 300 | 300 |  | 1 | 75 | 263 | 0 | 6 | 8 | 利于提升高质量果蔬产量，成功打造区域特色农业品牌。有效壮大村集体经济，并确保温室大棚实现高效可持续利用 | 可以为本村及周边地区提高岗位或通过土地流转增加农户收入，让农户共享发展成果。
31 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城 | 秦家庄村 | 平城镇秦家庄村乡村旅游建设项目 | 新建 | 秦家庄村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 文旅局 | 总占地12.9亩，建筑面积约8600平方米；主要建设8600平方米旅游项目及配套设施。 | 200 | 200 |  | 1 | 438 | 1137 | 0 | 6 | 8 | 符合本村农林文旅融合发展的规划，完善本村乡村休闲旅游配套，壮大村集体经济，实现项目的可持续运营 | 为本地农户提供直接就业岗位与发展餐饮、民宿等配套服务的机会。 通过“乐园带动+农特产销售”模式，将水上乐园客流量转化为农产品消费力，拓宽农户增收渠道。
32 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 佛山村 | 佛山村新村外立面提升项目 | 新建 | 佛山村 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 对佛山村26座回迁房房外立面进行提升改造 | 60 | 60 |  | 1 | 63 | 157 | 0 | 6 | 8 | 对新村外立面进行统一改造，有利于形成整齐统一的新村村庄风貌，提升村庄环境。 | 通过吸收村民在工程务工带动增收。
33 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉 | 大王 | 大王村康养民宿建设项目 | 新建 | 大王村 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 文旅局 | 修建民宿1215平 | 243 | 243 |  | 1 | 118 | 330 | 0 | 5 | 12 | 带动村集体增收9万余元，提升脱贫人口参与村集体事业的积极性，促进本村文旅事业发展。 | 村委定期收取收益，通过务工、分红带动村民增收。
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六泉乡 | 庙怀村 | 庙怀村基础设施建设项目 | 新建 | 庙怀村委会旁边 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 5亩荒山整治，硬化地面，搭建凉亭，修建游客和村民临时休息地及观景台 | 45 | 45 |  | 1 | 178 | 303 | 0 | 7 | 15 | 改善村民居住环境，吸引外来游客增收，提升群众满意度。 | 通过吸收村民在工程务工带动增收。
35 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 高老庄村 | 高老庄村民宿建设项目 | 新建 | 高老庄村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 占地2000m2，建设民宿一处、西游文化展厅200m2，并完成相关基础设施配套建设及周边植被种植、村庄夜间照明建设工程。 | 200 | 200 |  | 1 | 157 | 341 | 1 | 55 | 93 | 带动村集体增收20万元，增加就业劳动力30余人。 | 通过务工、分红增加群众收入。
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 浙水村 | 浙水村人居环境整治 | 新建 | 浙水村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 1、传统院落修缮3座 2、街巷道青石板铺设2000㎡ | 70 | 70 |  | 1 | 547 | 1306 | 1 | 42 | 68 | 通过人居环境整治项目的实施，改善村庄环境卫生情况，有效提升本村旅游质量与品质，吸引更多人到村旅游，更好的带动村民增收致富 | 通过务工、分红增加困难群众收入
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六泉乡 | 冶头村 | 田间道路修复 | 新建 | 冶头村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 田间道路修复30公里 | 50 | 50 |  | 1 | 560 | 1500 | 1 | 62 | 154 | 改善农业设施条件，方便群众从事农业活动 | 通过务工增加困难群众收入
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六泉乡 | 石家坡村 | 农村道路建设 | 新建 | 石家坡村 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 农业农村局 | 村中路面硬化2000米，田间道路修整2000米。 | 50 | 50 |  | 1 | 152 | 487 | 1 | 57 | 132 | 通过道路建设项目的实施，有助于改变农业设施基础条件，方便群众发展农业 | 通过务工增加困难群众收入
39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 赤叶河村 | 赤叶河村人居环境整治项目 | 新建 | 赤叶河村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 修复损毁道路2000㎡，修复损毁挡土墙50㎡，活动场所硬化，安装健身器材。 | 50 | 50 |  | 1 | 158 | 308 | 0 | 10 | 19 | 改善人居环境，消除安全隐患，提升生活质量。 | 通过务工增加困难群众收入
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六泉乡 | 西湾村 | 西湾村道路修复 | 新建 | 西湾村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 村庄道路损毁重建1000米，宽3.5米，高0.18米 | 40 | 40 |  | 1 | 119 | 328 | 0 | 5 | 10 | 通过道路修复，改善村庄交通条件，方便全村村民出行 | 通过务工增加困难群众收入
41 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 五参岭村 | 民宿修建 | 新建 | 五参岭村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 文旅局 | 新建民宿500㎡ | 100 | 100 |  | 1 | 132 | 356 | 0 | 7 | 11 | 壮大村集体经济，促进本地旅游产业发展，带动村民增收 | 创造就业岗位，村委通过收益分红促进农户增收。
42 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 六泉乡 | 东双脑村 | 里沟人居环境整治项目 | 新建 | 东双脑村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 里沟自然村平整硬化场地2000平方米，安装护栏180米，安装路灯5盏。 | 30 | 30 |  | 1 | 232 | 325 | 0 | 12 | 19 | 通过人居环境项目的建设，改善环境卫生条件，提升村容村貌 | 通过务工增加困难群众收入
43 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 佛子岭村 | 佛子岭驿站建设项目 | 新建 | 佛子岭村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 文旅局 | 主要建设内容为民宿主体、室内外装饰、水电暖配套、充电庄及附属用房改造等 | 120 | 120 |  | 1 | 180 | 526 | 1 | 106 | 376 | 改善村内l旅游整体环境，完善红周边基础设施，带动佛子岭村文旅产业发展。 | 通过务工带动村民增收
44 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 下河村 | 特色民宿+综合性户外露营地 | 新建 | 下河村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 文旅局 | 新建民宿，占地450平 米，设计房间20个，建 设600平米户外露营及 改造400平米蓄水池为 垂钓园。 | 150 | 150 |  | 0 | 273 | 773 | 0 | 12 | 15 | 发展文旅康养产业，带动村集体 收入增加，带动整村 借助一号路发展文旅 产业，增加村民收入 | 通过村集体经济分红，鼓励群众务工增收。带动农户发展民宿。
45 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 休闲农业与乡村旅游 | 崇文镇 | 河头庄村 | 河头庄村精品民宿项目 | 新建 | 崇文镇河头庄村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 建设高端民宿、康养公寓酒店式、餐饮休闲中心等配套设施。 | 50 | 50 |  | 1 | 40 | 102 | 0 |  |  | 盘活资源、吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收
46 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 崇文镇 | 南四渠村 张家庄村 | 豪康牧业养殖基地 建设项目 | 续建 | 崇文镇南四渠村 罗古掌村 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 畜牧中心 | 建设猪舍、化粪池及配套设施等 | 50 | 50 |  | 2 | 16 | 37 | 0 |  |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 务工、收益分红等
47 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 崇文镇 | 炉家村 | 红灯笼现代化万只 羊场扩建项目 | 续建 | 崇文镇炉家村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 畜牧中心 | 建设标准化羊舍、饲料房、防疫检测用房、办公楼及配套设施等 | 150 | 150 |  | 1 | 9 | 12 | 0 |  |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 务工、收益分红等
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇文镇 | 石头村 北四渠村 | 运通绿色农场项目 | 新建 | 崇文镇石头村和北四渠村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 畜牧中心 | 种植连翘，马铃薯，修建生姜大棚 | 50 | 50 |  | 2 | 14 | 31 | 0 |  |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 务工、收益分红等
49 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崇文镇 | 炉家村 | 炉家村四季春水保生态园 | 新建 | 崇文镇 炉家村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 建设苗木、蔬菜和水果经济林，蛋鸡养殖场 | 70 | 70 |  | 1 | 19 | 21 | 0 |  |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收
50 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 崇文镇 | 井坡村 | 井坡村千头羊场建设项目 | 新建 | 崇文镇井坡村李庄自然村 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 畜牧中心 | 建设羊舍、储青池，养羊 | 50 | 50 |  | 1 | 39 | 90 | 1 | 35 | 86 | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 务工、收益分红等
51 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 崇文镇 | 张家庄村 | 张家庄村中药材种植基地 | 新建 | 崇文镇张家庄村罗古掌自然村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 中药材产业发展中心 | 种植金银花、连翘、黄芩，修建玫瑰大棚 | 50 | 50 |  | 1 | 15 | 35 | 0 |  |  | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收
52 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 南沟村 | 南沟村村容村貌提升项目 | 新建 | 南沟村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 人居环境整治，村容村貌提升 | 30 | 30 |  | 1 | 121 | 365 | 1 | 11 | 46 | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收
53 | 产业发展 | 产业项目 | 种植业基地 | 西河底镇 | 河元村 | 五百亩优质谷子基地 | 新建 | 河元村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 500亩 | 25 | 25 |  | 1 | 151 | 508 | 1 | 23 | 64 | 吸纳周边剩余劳动力，增加收入 | 通过务工等带动脱贫户、监测户增收
54 | 产业发展 | 皮套设施项目 | 产业园（区） | 西河底镇 | 秦山村 | 电子商务平台基地建设 | 新建 | 秦山村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 新建200平米基地及设备购置 | 40 | 40 |  | 1 | 202 | 550 | 1 | 57 | 163 | 每人增收300元 | 分红
55 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底底 | 冯山村 | 道路扩建 | 新建 | 冯山村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 冯山村十字路口至冯山村村北出村口500米*2米 | 18 | 18 |  | 1 | 290 | 860 | 1 | 75 | 239 | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 务工
56 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 西河底镇 | 西河村 | 西河冷库 | 新建 | 西河村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 新建 200立方米库房及设备购置 | 60 | 60 |  | 1 | 100 | 350 | 1 | 40 | 140 | 每年10万 | 分红
57 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 西河底镇 | 西河村 | 电子商务平台基地建设 | 新建 | 西河村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 新建50平米基地及设备购置 | 60 | 60 |  | 10 | 500 | 1700 | 7 | 300 | 1100 | 每人增收200元 | 分红、就业
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 西河底镇 | 张仰村 | 沥青路面铺设 | 新建 | 张仰村- 西河底 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 街道全部沥青铺设 | 55 | 55 |  | 1 | 484 | 1536 | 1 | 66 | 198 | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 务工
59 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西河底镇 | 偏桥底村 | 西河底镇偏桥底村环境整治工程 | 新建 | 北黑山底、南黑山底 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 沥青路面、维修石台阶等 | 25 | 25 |  | 1 | 401 | 1118 | 1 |  |  | 提升村容村貌村容，改善人居环境 | 务工
60 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 西河底镇 | 西坡村 | 知青小镇产业园 | 新建 | 西坡村 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 农业农村局 | 1100平方 | 50 | 50 |  | 1 | 176 | 503 | 1 | 53 | 155 | 增加村集体收入 | 分红、就业
61 | 产业发展 | 产业项目 | 养殖业基地 | 西河底镇 | 梧南铺村 | 栖梧种植合作社羊场扩建项目 | 新建 | 梧南铺村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 畜牧中心 | 标准化羊舍950平方米 | 200 | 200 |  | 1 | 247 | 983 | 1 | 100 | 422 | 增加村集体收入 | 务工、收益分红等
62 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 长山底 | 关爷坪自然村水面娱乐项目 | 新建 | 长山底村 | 2026-03-02 | 2026-05-02 | 文旅局 | 修筑水面护岸，实施水面娱乐 | 50 | 50 |  | 1 | 50 | 105 | 0 | 2 | 2 | 带动乡村经济发展，增加农民收入，同时为游客提供优质的旅游体验。 | 务工、分红
63 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 马圪当 | 灵岩寺 | 灵岩寺村黑山羊养殖基地 | 新建 | 灵岩寺 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 畜牧中心 | 新建1000平米黑山羊过冬栏舍，建成养羊消毒室，实验室等生产用房，购买十立方饲料搅拌机一台，小铲车一台，饲喂三轮车五台，青贮机一台等畜牧用机械。购买犊羊1000头，母羊1000头,精饲料150吨 | 200 | 200 |  | 160 | 1 | 60 | 150 | 0 | 0 | 打造区域内知名的黑山羊养殖品牌，增加村集体收入，带动脱贫户就业增加收入。 | 务工
64 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 灵岩寺 | 辗曹河自然村乡村旅游项目 | 新建 | 灵岩寺 | 2026-03-02 | 2026-10-01 | 文旅局 | 修筑水面护岸，平整水域， | 50 | 50 |  | 1 | 50 | 110 | 1 | 45 | 80 | 带动乡村经济发展，增加农民收入，同时为游客提供优质的旅游体验。 | 务工、分红
65 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 古石村 | 东坡自然村乡村旅游项目 | 新建 | 古石村 | 2026-03-02 | 2026-10-01 | 文旅局 | 修筑水面护岸，平整水域，实施旅游 | 50 | 50 |  | 1 | 231 | 623 | 1 | 10 | 15 | 带动乡村经济发展，增加农民收入，同时为游客提供优质的旅游体验。 | 务工、分红
66 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 古石村 | 新建民宿乡村旅游项目 | 新建 | 古石村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 新建独栋别墅十套，占地面积3322.58平方米 | 150 | 150 |  | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 通过新建民宿，提升当地旅游接待能力，带动乡村经济发展，增加农民收入，同时为游客提供优质的住宿体验，提升民宿的知名度和美誉度。 | 租金、务工、分红
67 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 双底村 | 小后湾乡村旅游项目 | 新建 | 双底村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 文旅局 | 平整出水域面积约20000平米用于亲水娱乐，主要修建休闲沙滩，休闲靠椅，休闲茶位等， | 200 | 200 |  | 1 | 124 | 354 | 1 | 6 | 14 | 提升当地旅游接待能力，带动乡村经济发展，增加农民收入，同时为游客提供优质的住宿体验 | 务工、分红
68 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当 | 西石门 | 环境整治 | 新建 | 西石门 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 拆除残墙断壁，硬化房前屋后 | 30 | 30 |  | 1 | 221 | 572 | 118 | 326 | 12 | 改善村容村貌，提升村民生活质量 | 务工
69 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 马圪当乡 | 西岭村 | 前岭养猪场改扩建项目 | 续建 | 西岭村 | 2026-05-03 | 2026-11-03 | 畜牧中心 | 续建猪舍2000平米。 | 150 | 150 |  | 1 | 56 | 116 | 1 | 32 | 69 | 增加集体收入，带动村民务工 | 分红、就业
70 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马圪当乡 | 四义村 | 药用牡丹种植基地 | 新建 | 四义村 | 2026-05-02 | 2026-11-02 | 农业农村局 | 种植牡丹1000亩，配套基础设施建设 | 80 | 80 |  | 1 | 114 | 281 | 1 | 44 | 111 | 增加集体收入，带动村民务工 | 务工
71 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 四义村 | 小郊村民宿集聚村 | 新建 | 四义村小郊自然村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 文旅局 | 规划总面积约5亩，对村内闲置住房进行改造升级 | 150 | 150 |  | 1 | 114 | 281 | 1 | 44 | 111 | 通过发展民宿带动村民就业，通过分红带动村民增收 | 务工
72 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 松根铺村 | 松根铺村环境整治 | 新建 | 松根铺 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 农业农村局 | 207国道和松根铺村交叉口处场地平整，设置村庄引导牌 | 2 | 2 |  | 1 | 14 | 41 | 1 | 14 | 41 | 通过引导牌吸引游客，增加村民旅游收入 | 务工
73 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 横水村 | 大郊自然村护岸治理及场地硬化 | 新建 | 横水村大郊自然村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 修建护岸500米，场地硬化700平方米 | 20 | 20 |  | 1 | 53 | 156 | 1 | 37 | 105 | 通过修建护岸，减缓雨季河水对周边农田威胁 | 务工
74 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 横水村 | 乡村旅游项目 | 新建 | 横水村 | 2026年4月 | 46327 | 文旅局 | 修建大型公共卫生间1处、安装快充型充电桩8个、设置停车位40个、设置露营帐篷12个、设置集装箱摊位18个 | 200 | 200 |  | 1 | 245 | 481 | 1 | 45 | 115 | 通过修建太行一号驿站，进一步充分利用村内闲置建设用地，挖掘村集体文旅潜力，增加村集体收入和居民收入。 | 务工、分红、就业
75 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 横水村 | 横水村康养中心建设 | 新建 | 横水村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 文旅局 | 利用闲置集体建设用地改建集民宿、餐饮、休闲娱乐于一体的康养中心1处 | 150 | 150 |  | 1 | 245 | 481 | 1 | 45 | 115 | 通过修建康养中心，进一步充分利用村内闲置建设用地，挖掘村集体文旅潜力，增加村集体收入和居民收入。 | 务工、分红
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 马圪当乡 | 横水村 | 数字乡村建设 | 新建 | 横水村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 横水村大郊、横水、磨水3个自然村建设统一的数字化乡村 | 30 | 30 |  | 1 | 245 | 481 | 1 | 45 | 115 | 通过数字乡村建设，进一步便利村民管理，提高村委办公效率 | 务工
77 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马圪当乡 | 大双村 | 地八洞河自然村人居环境整治 | 新建 | 大双村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 村容村貌整治 | 30 | 30 |  | 1 | 106 | 302 | 1 | 11 | 18 | 提升村容村貌服务旅游，提高村民收入。 | 务工
78 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 礼义镇 | 平川村 | 改造街道损坏路面 | 新建 | 平川村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 硬化改造水泥路面200000平方米 | 75 | 75 |  | 1 | 936 | 2452 | 0 | 13 | 20 | 改善村容村貌，提升群众生活满意度和幸福感 | 务工
79 | 乡村建设行动 | 千万工程、村容村貌提升 | 农村卫生厕所改造 | 礼义镇 | 申庄村 | 申庄村人居环境整治 | 新建+修缮 | 申庄村内外 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 对汽路沿线、南北头卫生厕所、南北头进村沿线进行整治，面积约2000平方米，约需20万元；南北头厕所周边硬化，面积为1300平方米，约需15万元；南北头卫生厕所修缮，约需10万元；共需45万元。 | 40 | 40 |  | 1 | 139 | 402 | 0 | 2 | 2 | 提升村庄环境，村容村貌再上一台阶。硬化后路面干净平整，进一步完善了基础设施建设，群众如厕更加便利安全；厕所维修消除了公共厕所老旧产生的漏雨等相关问题，切实维护群众的利益。 | 务工
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 礼义镇 | 申庄村 | 道路升级改造 | 新建 | 申庄村内街道巷道 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 道路升级改造。沥青硬化主要道路、巷道等，硬化面积3500平方米，约需70万元。 | 68 | 68 |  | 1 | 139 | 402 | 0 | 2 | 2 | 硬化村通、户通主要道路，进一步完善了基础设施建设，改变了以往破损砖路的局面，保障群众安全便捷出行。 | 务工
81 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 礼义镇 | 杨幸河村 | 杨幸河村生态种养 | 新建 | 杨幸河村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 种植12000平方的果树；其次路面硬化及农用设施库房，库房建设200平方 ；5000平方的养殖 | 220 | 220 |  | 1 | 332 | 1008 | 1 | 125 | 414 | 帮助村级企业形成规模，带动更多村民就业 | 务工、就业、分红
82 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 礼义镇 | 沙河村 | 醋厂建设项目 | 新建 | 沙河村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 地面硬化300平方米，厂房建设2000平方米，机械设备安装。 | 45 | 45 |  | 1 | 1103 | 2609 | 0 | 13 | 21 | 带动村民就业 | 务工、就业、分红
83 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 礼义镇 | 平川村 | 平川村手工产品制造 | 新建 | 平川村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 农业农村局 | 修建生产车间，占地面积7000㎡ | 40 | 40 |  | 1 | 936 | 2452 | 0 | 12 | 19 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 潞城镇 | 岭南村 | 岭南村白贝掌自然村与马圪当乡苏家井村连接道路硬化 | 新建 | 岭南村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 采用水泥混凝土硬化道路，全长3公里，路面宽度3米，厚度0.2米。在临崖、急转弯路段设置防护栏，在路口设置警示牌。 | 13 | 13 |  | 1 | 136 | 320 | 1 | 49 | 99 | 改善周边村民出行条件 | 务工
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 义门村 | 环境整治项目 | 新建 | 义门村 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 村口设岸 | 6 | 6 |  | 1 | 50 | 150 |  |  |  | 人居环境改善，村容村貌提升 | 其他
86 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潞城镇 | 义门村 | 路南芍药种植 | 新建 | 义门村 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 中药材产业发展中心 | 路南芍药种植 | 9 | 9 |  | 1 | 239 | 748 |  |  |  | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红
87 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 潞城镇 | 郊底村 | 郊底村圪塔自然村建设兵部侍郎府二期民宿项目 | 新建 | 郊底村圪塔自然村 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 新建精品民宿2栋，总建筑面积600平米，及其配套水电暖等 | 200 | 200 |  | 1 | 282 | 712 | 1 | 75 | 214 | 年创收30万元以上，上交村集体9.6万元。 | 80%用于脱贫户及监测户分红，20%用于村内各项公益事业
88 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 要寨村 | 环境整治 | 新建 | 要寨村 | 2026-05-01 | 2026-07-18 | 农业农村局 | 对东辿村广场旁护岸进行修建，硬化路面；对要辿村内街道护岸进行修建；修建公厕2座；安装路灯15套；村委房坡加固。 | 36 | 36 |  | 1 | 143 | 381 | 0 | 15 | 28 | 人居环境改善，村容村貌提升 | 其他
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 潞城镇 | 洪河头村 | 人居环境整治 | 新建 | 洪河头村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 对村内主街道700米进行油面铺设 | 15 | 15 |  | 1 | 129 | 314 | 0 | 13 | 30 | 人居环境改善，村容村貌提升 | 务工
90 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 上郊村 | 环境整治工程 | 改建 | 上郊村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 拆除危旧房，平整场地、水泥混凝土硬化、公共厕所建设等。 | 45 | 45 |  | 1 | 372 | 983 |  | 21 | 39 | 提升整村环境卫生，改善村民生活条件。 | 其他
91 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潞城镇 | 洼窑村 | 百亩旱地蔬菜 | 新建 | 洼窑村 | 2026-04-01 | 2026-07-18 | 农业农村局 | 在统筹130亩耕地的基础上，村集体牵头提供种子采购、技术支持、病虫防害等服务，引导农户高效种植茴子白、白菜等。 | 15 | 15 |  | 1 | 35 | 105 | 1 | 14 | 56 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红
92 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 潞城镇 | 冶南村 | 人居环境整治 | 新建 | 冶南村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 村口道路拓宽、设楞、硬化、填方 | 20 | 20 |  | 1 | 216 | 547 | 1 | 6 | 11 | 人居环境改善，村容村貌提升 | 其他
93 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潞城镇 | 冶南村 | 春秋大棚 | 新建 | 冶南村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 农业农村局 | 新建5座大棚 | 20 | 20 |  | 1 | 216 | 547 | 1 | 6 | 11 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红
94 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 潞城镇 | 冶南村 | 修建民宿 | 新建 | 冶南村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 文旅局 | 新建民宿3600平方米 | 200 | 200 |  | 1 | 216 | 547 | 1 | 6 | 11 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 夺火 | 双头泉 | 人居环境整治工程 | 新建 | 夺火乡双头泉村 | 2026.04 | 2026.07 | 农业农村局 | 二亩三、双头泉自然村残垣断壁整治、双头泉自然村街巷硬化500平方米。 | 15 | 15 |  | 1 | [5 empty] | 整治残垣断壁，扩大村庄公共空间 | 通过务工带动脱贫户、监测户增收
96 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 潞城镇 | 苇水村 | 棋子山负氧疗养园区 | 新建 | 苇水村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 8000㎡（太空舱、小木屋、林间步道等） | 300 | 300 |  | 1 | 249 | 614 | 1 | 66 | 126 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红
97 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 潞城镇 | 西八渠村 | 村内人居环境整治 | 改建 | 西八渠村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 1.村口道路排水沟治理1千米。2.村口土坡浆砌石挡墙200立方米。3.旧房拆除。 | 20 | 20 |  | 1 | 125 | 362 | 1 | 35 | 82 | 人居环境改善，村容村貌提升 | 务工
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 潞城镇 | 大佛掌村 | 大佛掌村村南道路改造 | 改建 | 大佛掌村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 对1.5公里破损道路进行维修改造 | 20 | 20 |  | 2 | 113 | 281 | 2 | 56 | 149 | 人居环境改善，村容村貌提升 | 务工
99 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 潞城镇 | 九光村 | 羊场养殖项目 | 新建 | 九光村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 畜牧中心 | 建设羊场，收购村内散养户羊及购买新羊，由晋城市汇农牧业有限公司经营项目 | 200 | 200 |  | 1 | 300 | 738 | 1 | 53 | 110 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红
100 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潞城镇 | 四义庄 | 四义青圃生态种植园 | 新建 | 四义庄 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 1. 露天蔬菜种植2. 春秋棚蔬菜种植3. 四季暖棚蔬菜种植 | 50 | 50 |  | 1 | 15 | 25 |  | 10 | 2 | 增加村集体经济收入，带动村民就业增收 | 务工、就业、分红
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 潞城镇 | 郑家岭村 | 郑家岭村老庙上至老尖上道路修建 | 新建 | 郑家岭村 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 农业农村局 | 修建道路220米，设岸500m³，铺装水泥路面1000㎡。 | 50 | 50 |  | 1 | 113 | 301 | 1 | 54 | 162 | 改善人居环境质量，方便群众出行 | 务工
102 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 夺火 | 鱼池 | 鱼池村民宿建设 | 新建 | 鱼池村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 修建房屋两层共600平方米及其配套设施 | 250 | 250 |  | 1 | 50 | 150 |  | 3 | 8 | 通过民宿吸引客流，促进文旅进一步发展。 | 就业和直接分红方式带动村民增收
103 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 夺火 | 望洛 | 新建旅游接待中心 | 新建 | 夺火乡望洛村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 文旅局 | 新建接待中心主体楼2层，总建筑占地面积600平方米 | 200 | 200 |  | 1 | 75 | 765 |  | 4 | 4 | 提供标准化、规范化的接待服务，确保游客满意度达到90%以上。 | 促进当地旅游发展、提升经济效益和社会效益。
104 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 夺火 | 凤凰 | 凤凰村旅游接待中心 | 新建 | 凤凰村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 文旅局 | 凤凰小学原址新建1000㎡民宿 | 250 | 250 |  | 1 | 418 | 1317 | 1 | 65、10 | 150、29 | 带动本地就业与农业产业销售 | 务工和直接分红方式带动村民增收
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 基础设施建设 | 夺火 | 寺南岭 | 寺南岭村停车场建设项目 | 新建 | 寺南岭 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 农业农村局 | 新建停车场地1000平方米。 | 70 | 70 |  | 1 | 109 | 326 | 1 | 63、3 | 160、7 | 带动本地就业和农产品销售 | 就业和直接分红方式带动村民增收
106 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 夺火 | 琵琶河 | 入村口损毁道路修复 | 新建 | 琵琶河 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 农业农村局 | 修复底河自然村损毁道路:桥8米宽，700米长，入村道路5米宽，800米长，大约需要60万。 | 60 | 60 |  | 1 | 118 | 381 |  | 11 | 23 | 通过修复损毁道路，提升我村村容村貌 | 通过务工带动农户，特别是脱贫户、监测户增收
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 夺火 | 双头泉 | 陵修路至双头泉村路段 | 新建 | 夺火乡双头泉村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 农业农村局 | 陵修路至双头泉村部分路段整治，新建排水道3公里。 | 30 | 30 |  | 1 | 35 | 84 | 2 | 5 |  | 改善村民出行条件，提高生活便利性 | 通过务工带动脱贫户、监测户增收
108 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 夺火 | 勤泉 | 犀牛·堣精品民宿 | 新建 | 夺火乡勤泉村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 建设160平米民宿、小酒馆、动物家园、主题游乐设施及停车场。 | 200 | 200 |  | 1 | [5 empty] | 建设民宿，通过村集体统一管理运营，增加农户和村集体收入。 | 通过务工带动农户，特别是脱贫户、监测户增收
109 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 汲好水村 | 闲置农房改造项目 | 新建 | 汲好水村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 改造闲置农房500平米 | 200 | 200 |  | 1 | 141 | 351 | 1 | 74 | 180 | 通过对村里闲置农房的改造，盘活闲置资源，带动生产发展。 | 其他
110 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 古郊乡 | 西南仓沿线道路 | 道路提升工程项目 | 新建 | 西南仓沿线道路 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 路面硬化提升1000米 | 40 | 40 |  | 1 | 89 | 214 | 1 | 19 | 38 | 路面硬化提升1000米，改造村容村貌。 | 其他
111 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 古郊乡 | 西南仓村 | 垃圾处理站建设项目 | 新建 | 西南仓村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 建设垃圾处理站1个 | 18 | 18 |  | 1 | 89 | 214 | 1 | 19 | 38 | 建设1个垃圾处理站，实现生活垃圾的规范化处理。 | 其他
112 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 古郊乡 | 西庄上村 | 闲置农家小院改造项目 | 新建 | 西庄上村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 改造3个闲置农家院落 | 30 | 30 |  | 1 | 139 | 345 | 1 | 58 | 136 | 通过对村里闲置农家院落的改造，盘活闲置资源，带动生产发展。 | 其他
113 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 古郊乡 | 潘家掌村 | 潘家掌村人居环境整治 | 新建 | 潘家掌村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 整村环境整治 | 50 | 50 |  | 1 | 132 | 355 | 1 | 53 | 143 | 促进村容村貌的提升。 | 带动生产
114 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 古郊乡 | 锡崖沟村 | 农产品展销平台 | 新建 | 锡崖沟村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 规划面积1.97亩，项目包括：平整场地、新建农产品展销摊位、路面硬化。 | 200 | 200 |  | 1 | 335 | 913 | 1 | 23 | 30 | 通过平整场地、路面硬化，打造一个农产品展示驿站，提供产销对接的平台。 | 帮助产销对接
115 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 分水岭村 | 木耳种植基地建设项目 | 新建 | 分水岭村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 占地面积10亩，喷灌系统建设、库房建设、晾晒场地建设 | 150 | 150 |  | 1 | 49 | 121 | 1 | 12 | 25 | 通过种植经济作物，促进农户增收，提升产业发展水平。 | 收益分红
116 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 古郊村 | 中药材种植项目 | 新建 | 古郊村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 中药材产业发展中心 | 占地面积50亩，种植连翘、党参、黄芩 | 50 | 50 |  | 1 | 544 | 1767 | 1 | 226 | 654 | 种植中药材产生经济效益，促进农户增收，提升产业发展水平。 | 收益分红
117 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 古郊乡 | 岭东村 | 蓄水池维修建设项目 | 新建 | 岭东村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 水务局 | 建设150方蓄水池 | 30 | 30 |  | 1 | 368 | 927 | 1 | 157 | 386 | 建设150方蓄水池，改善村上农户的用水条件，推动乡村基础设施完善。 | 其他
118 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 古郊乡 | 松庙村 | 中药材种植项目 | 新建 | 松庙村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 中药材产业发展中心 | 占地面积50亩，种植连翘、党参、黄芩等 | 54 | 54 |  | 1 | 138 | 343 | 1 | 53 | 110 | 种植连翘、党参等中药材产生经济效益，促进农户增收，提升产业发展水平。 | 收益分红
119 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 陵川县 |  | 规模养殖场贷款贴息 | 新建 | 陵川县 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 畜牧中心 | 规模养殖场贷款贴息 | 96.18 | 96.18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 规模养殖场贷款贴息 | 其他
120 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 陵川县 |  | 陵川县_就业项目_务工补助_脱贫劳动力务工稳岗补助 | 新建 | 陵川县 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 人力资源和社会保障局 | 脱贫劳动力务工稳岗补助 | 300 | 300 |  |  | 5500 |  | 0 | 0 |  | 1200元/人 | 其他
121 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 陵川县 |  | 陵川县_就业_公益性岗位_乡村就业帮扶公益岗 | 新建 | 陵川县 | 2026年1月 | 2026年2月 | 人力资源和社会保障局 | 乡村就业帮扶公益岗 | 400 | 400 |  |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 680元/人/月 | 其他
122 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陵川县 |  | 脱贫人口发展特色产业 | 新建 | 陵川县 | 2026年6月 | 2026年8月 | 农业农村局 | 对良种类为高产优质玉米新品种；特色小杂粮及旱作蔬菜为优质谷子、土豆、豆角、茴子白；中药材为黄芩、党参、连翘等奖补 | 326.8 | 326.8 |  | 7000 |  |  | 14000 | 0 |  | 对良种类为高产优质玉米新品种；特色小杂粮及旱作蔬菜为优质谷子、土豆、豆角、茴子白；中药材为黄芩、党参、连翘等奖补 | 其他
123 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 陵川县 |  | 晋城市“1+N”防贫综合保险费 | 新建 | 陵川县 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 对符合要求的对象“1+N”进行防贫综合保险投保理赔 | 145 | 145 |  | 9566 | 26370 |  | 0 | 0 |  | 确保全县不发生规模性返贫 | 其他
124 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 陵川县 |  | 陵川县_巩固三保障成果_教育_雨露计划 | 新建 | 陵川县 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 农业农村局 | 对符合要求的学生进行资助 | 204 | 204 |  |  |  |  | 0 | 522 |  | 确保符合要求资助学生足额补助 | 其他
125 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 陵川县 |  | 陵川县_就业_务工补助_脱贫劳动力外出交通补助 | 新建 | 陵川县 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 对符合要求的外出劳动力进行补助 | 360 | 360 |  |  |  |  | 0 | 8000 |  | 促进脱贫劳动力就业增收 | 其他
126 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 陵川县 |  | 陵川县_就业项目_就业_驻村干部“领头雁”业务培训 | 新建 | 陵川县 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 培训 | 50 | 50 |  |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 提升驻村干部政策业务能力 | 其他
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 陵川县 |  | 陵川县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_农村饮水提质保障工程 | 新建 | 陵川县 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 水务局 | 新建和维修调节池5座，容积约2850m3；铺设供水管道9.4km,村内自来水管网改造4个村。项目建成后，将从根本上巩固提升7个乡镇、16个行政村的饮水安全保障水平，惠及1万人。 | 500 | 500 |  | 3743 | 10096 |  | 600 | 1700 |  | 项目建成后，将从根本上巩固提升7个乡镇、16个行政村的饮水安全保障水平，惠及1万人。 | 其他
128 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 礼义镇 | 平川村、长栈村、桥西村 | 陵川县礼义镇平川片区以工代赈人居环境整治项目 | 改建 | 平川村、长栈村、桥西村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 发改局 | 改造村庄道路2080米，宽度3-5米，厚度18厘米；主要建设内容包括混凝土路面改造，新建浆砌片石堤防、挡土墙，人居环境整治等。 改造道路面积10281.09平方米，挡土墙908米，砖砌围墙92.6米，砌筑堤防294米，排水渠盖板119米，排水管23米。 | 254.83 | 240 | 14.83 | 3 | 45 | 81 |  | 5 | 8 | 改造道路面积10281.09平方米，挡土墙908米，砖砌围墙92.6米，砌筑堤防294米，排水渠盖板119米，排水管23米。 | 务工
129 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 崇文镇 | 井坡村 | 陵川县崇文镇井坡村以工代赈人居环境整治项目 | 改建 | 井坡村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 发改局 | 改造村庄道路955.6米，宽度3-4.5米，厚度15厘米；主要建设内容包括混凝土路面改造，维修涵洞，新建浆砌片石挡土墙，人居环境整治等。 村内街巷道路硬化10119.19平方米，维修涵洞护墙20米，挡土墙291.1立方米，更换井圈4处。 | 175.22 | 157 | 18.22 | 1 | 30 | 54 | 1 | 10 | 15 | 村内街巷道路硬化10119.19平方米，维修涵洞护墙20米，挡土墙291.1立方米，更换井圈4处。 | 务工
130 | 产业发展 | 配套设施项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城镇 | 东街村 | 平城镇东街村 康养民宿建设项目二期 | 新建 | 平城镇东街村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 文旅局 | 室内装修及运营，地面铺砖、墙面乳胶漆、天棚吊顶、卫生间装修、厨房装修、消防、供暖外机及库房、电力灯具设施及内门安装。 | 120 | 120 |  | 1 | 1 | 933 | 3120 | 0 | 5 | 村集体经济年收入可增加8万余元，创造农民就近就业机会，增加农民收入，推动乡村旅游业的繁荣，村容村貌提升，打造宜居宜业和美乡村 | 租金、分红
131 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 平城镇 | 东街村 | 平城镇东街村 同德康养民宿建设项目 | 新建 | 平城镇东街村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 文旅局 | 占地总面积4100㎡，其中房屋改造88件，配套活动场地1450㎡；道路提升改造260米；下水道改造1000米，拆除工程25000㎡。 | 210 | 210 |  | 1 | 1 | 933 | 3120 | 0 | 5 | 村集体经济年收入可增加10万余元，创造农民就近就业机会，增加农民收入，推动乡村旅游业的繁荣，提升村容村貌，打造宜居宜业和美乡村， | 租金、分红
132 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 六泉乡 | 廖池村 | 西井头民宿建设项目 | 改建 | 廖池村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 文旅局 | 改造西井头原支部阵地房屋210平方米，建设新宿。 | 80 | 80 |  | 1 | 174 | 478 | 0 | 10 | 28 | 盘活原有西井头自然村闲置集体用房，促进村集体增收，带动本村农民发展民宿经济。 | 务工、分红
133 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马圪当乡 | 大双村 | 地八洞自然村水面娱乐项目 | 新建 | 大双村 | 2026-03-02 | 2026-10-01 | 文旅局 | 修筑水面护岸，平整水域，实施水面娱乐 | 50 | 50 |  | 1 | 106 | 302 | 1 | 11 | 18 | 带动乡村经济发展，增加农民收入，同时为游客提供优质的旅游体验。 | 务工、分红
134 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设 | 平城镇 | 东街村 | 平城镇东街村同心养老服务中心建设项目 | 新建 | 平城镇 东街村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 宗教局 | 一期：屋面改造工程；室内装饰工程。 | 90 | 90 |  | 1 | 933 | 3120 | 0 | 8 | 19 | 为老年人提 供全面、便 捷的日间照 料服务；丰 富老年人的 精神文化生 活，提高老 年人的生活 质量。 | 务工
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 附城镇 | 附城村 | 附城村佳祥道路修复项目 | 新建 | 附城镇附城村 | 2026.4 | 2026.11 | 宗教局 | 一期：铺设排水管 | 30 | 30 |  | 1 | 1410 | 4509 | 0 | 12 | 22 | 便利各族群众生产生活，提升村内整体人居环境，为村内文旅康养及产业发展、招商引资完善基础设施。 | 务工
136 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 潞城镇 |  | 潞城镇壮大村集体经济 | 潞城镇 |  | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 围绕集体经济薄弱的村，增加集体收入 | 280 | 280 |  | 11 | 652 | 1210 | 2 | 36 | 78 | 增加村集体收入 | 其他
137 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 古郊乡 |  | 古郊乡壮大村集体经济 | 古郊乡 |  | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 围绕集体经济薄弱的村，增加集体收入 | 280 | 280 |  | 10 | 581 | 1120 | 3 | 27 | 51 | 增加村集体收入 | 其他
138 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 六泉乡 |  | 六泉乡壮大村集体经济 | 六泉乡 |  | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 围绕集体经济薄弱的村，增加集体收入 | 280 | 280 |  | 11 | 600 | 1200 | 2 | 40 | 76 | 增加村集体收入 | 其他
139 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 马圪当乡 |  | 马圪当乡壮大村集体经济 | 马圪当乡 |  | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 围绕集体经济薄弱的村，增加集体收入 | 280 | 280 |  | 9 | 452 | 852 | 2 | 35 | 70 | 增加村集体收入 | 其他
140 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 附城镇 |  | 附城镇壮大村集体经济 | 附城镇 |  | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 农业农村局 | 围绕集体经济薄弱的村，增加集体收入 | 280 | 280 |  | 12 | 700 | 1400 | 4 | 40 | 82 | 增加村集体收入 | 其他