## Sheet1
附件：
陵川县培育乡村e镇进度表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 进度安排
1 | 启动培育乡村e镇工作 | 1.情况摸底。对经济发展、产业基础、电商基础、物流快递、特色产业和特色产品情况进行摸底排查。 2.落实方案。成立乡村e镇工作领导小组，推进《陵川县培育乡村e镇实施方案》的起草、制定、报备和公示。 3.宣传发动。利用新闻媒体、广播电台、公众号、报纸传单、农村广播、悬挂横幅等形式对乡村e镇进行宣传，营造全民参与的浓厚氛围。 4.出台《陵川县培育乡村e镇项目管理办法》、《陵川县培育乡村e镇资金管理办法》、《陵川县培育乡村e镇项目日常监管办法》、《陵川县培育乡村e镇项目验收办法》等政策措施。 | 2022年8月底前完成
2 | 承办企业 遴选 | 1.按照公平公正公开的原则，遴选相关承办单位，并与承办单位签订项目建设合同，对相关单位明确职责，细化分工，量化管理。 2.县政府委托第三方机构进行日常管理，加强事中事后全过程监管，加强对承办单位履约能力的考核。 | 2022年11月底前完成
3 | 基础配套设施建设 | 1.整合电子商务进农村综合示范资源，统筹协调县级公共服务中心、县级物流配送中心、乡村电商（物流）服务站点、培训教室等资源。 2.完善乡村e镇路网、动力、通讯等各项工程建设以及供水、供电、供气、道路、通讯、排污等基础设施。 3.在乡村e镇醒目位置，按照地标的理念，结合陵川县的文化、产业等，设立乡村e镇标识。 | 2022年12月底前完成
4 | 健全电商公共服务体系 | 1.依托乡村e镇内的县级电商公共服务中心，建设一个大数据中心，建设至少一个主直播间，搭建一个陵川县线上公共服务平台，升级改造电商产品展示体验中心。 2.整合邮政、交通、供销、快递、金融、政务等资源，拓展服务中心代买代卖、小额存取、信息咨询、职业介绍等便民服务功能。 3.完善乡村e镇电商公共服务中心职能，发挥公共服务中心的枢纽作用，探索“公共服务中心+产业园区、合作社、供应链企业+农户”等增收帮扶机制，切实增强可持续发展能力。 | 2023年2月底前完成
5 | 健全物流配送体系 | 1.根据乡村e镇实际发展需要，建立一个面积不少于500平米的智能化、自动化乡村e镇物流配送分中心，搭建（升级完善）陵川县寄递物流公共信息服务平台，促进信息共享、数据互联。 2.进一步引导邮政、快递、物流、商贸流通等企业开展市场化合作，不断优化完善“县乡村”三级共配方案，建立共同配送服务规范和运营机制，逐步实现统一仓储、分拣、配送、揽件等，推动县域物流快递统仓共配。 | 2023年11月底前完成
6 | 培育乡村e镇主导产业 | 1.以县特色中药材规模化种植基地为依托、中药材精深加工龙头企业带动、中药材现代服务体系健全的现代中药材产业集群，大力发展中药材精深加工，形成集种植-加工-仓储物流商贸-康养等多功能于一体的完善的产业链条，培育壮大陵川中药材品牌，培育特色主导产业。 2.建立和完善不少于1个乡村e镇电商产业链供应链，提升特色优势产品质量，增强市场竞争力，扩大市场占有率。 | 2023年11月底前完成
7 | 培育引进电子商务市场主体 | 1.发展壮大中药材等产业市场主体，引进一流企业，加大对本土起点高、规模大、带动力强的中药材种植、产地初加工生产企业以及电商销售企业的培育力度，培育不少于5家电商龙头企业。 2.加强产销对接，在电商平台和省外建设陵川县产品特色馆。 | 2023年11月底前完成
8 | 鼓励发展跨境电商 | 1.培育或引进跨境电商平台或企业。 2.完善跨境电子商务发展的各项机制、要素，建设跨境电商诚信体系，建设跨境电子商务创业培训（孵化）基地和服务中心。 3.强化本地企业与乡村e镇内跨境电商平台和龙头企业对接合作，利用阿里巴巴国际站、亚马逊、速卖通等第三方平台资源，开展对外贸易。 | 2023年11月底前完成
9 | 打造区域公用品牌 | 1.以陵川特色农业产业和中药材深加工产业为发展基础，明确陵川县区域公用品牌着力的载体和方向，打造做强不少于1个区域公用品牌。 2.提升“陵五味”、“赤叶河”、“晋之翘”、“陵川连翘”、“陵川潞党参”等“小而美”的自主品牌。 3.建立区域公用品牌运行和管理制度。4.做好品牌营销推广机制，创新品牌营销，组织开展区域公用品牌线上、线下营销推广活动，畅通线上线下销售渠道，提高品牌竞争力和知名度。 | 2023年11月底前完成
10 | 培育乡村e镇商业带头人 | 1.引进电商培训机构，对接大专院校，聘用不少于5人的专家，开展电商人才定制培训，培训不少于500人次。培育不少于5人的本地网红，发挥网红效应。培育不少于5人的具有示范带动效应的商业带头人。 2.每年至少举办一次创业创新和技能大赛，挖掘电商专业人才。 3.强化实操技能，提升对返乡农民工、大学生、退役军人等就业创业服务水平，提高就业转化率。 | 2023年11月底前完成
11 | 加大招商引资 | 1.制定并出台相关招商引资优惠政策及人才促进措施，加大招商引资招才引智力度。 2.每年开展不少于2次以上有关“乡村e镇”内容的宣传活动。 3.引进陵川县田园农业投资发展有限责任公司等有建设资源、配套资金大、实力雄厚、专业性和可持续性强的省内外企业承接乡村e镇建设和运营。 | 2023年11月底前完成
12 | 促进创业创新 | 1.融合升级1至2个电商研发机构，不断推动乡村e镇创业孵化与陵川县中药材产业园科研技术成果转化结合。 2.在乡村e镇内设立1个金融服务网点和1个通讯服务网点，为e镇创业创新提供金融及网络支撑。 3.打造中药材药妆化及药食同源核心技术产业生态，促进大数据、物联网、云计算、人工智能、区块链等技术创新应用，推动陵川数字经济发展迈向新台阶。 | 2023年11月底前完成
13 | 培育乡村e镇验收工作 | 1.聘请有专业胜任能力的第三方机构开展检查和验收工作。 2.对于验收发现的问题，及时整改，以确保项目实施的建设效果。 | 2023年12月底前完成